## PL 300726
ITEM ID | PART | CTO | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR | CIRCUITO | ESTADO | DETALLE ESTADO | EXTERNO
PHL-39058 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39065 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39082 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39090 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-10 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39096 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-16 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39103 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-13 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38984 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 20 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  | 2026-04-25 | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38985 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 21 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  | 2026-04-25 | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38988 | Fiber optic | CAJAS | CAJAS | Caja de Fusión FO Ctos (5-9) OC 9 | Tapado de huecos de ingreso a caja. (Poliuretano) | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-04-25 | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38989 | Fiber optic | CAJAS | CAJAS | Caja de Fusión FO Ctos (5-9) OC 10 | Ubicación final de caja | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-04-25 | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39059 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39061 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39063 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39064 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39083 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39085 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39801 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_145 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ Instalación TAG | Site Manager | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39087 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39089 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39091 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-11 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39093 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-13 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39094 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-14 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39097 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-7 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39098 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-8 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39100 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-10 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39101 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-11 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39506 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_ (123) -Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | Instalación TAG | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39507 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_ (126)Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | orden y aseo | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39508 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(127)-Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | conformación de terreno | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39510 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(131)Caja empalme Promigas 5 costado sur: | conformación de terreno | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39511 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(134)Caja de paso Promigas 5 costado norte | orden y aseo | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39517 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(145)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Instalación TAG | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39519 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(148)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Marcacion de tapas de caja de fibra | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39520 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(149)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | ⁠conformación de Terreno Cajas de Fusión FO | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39521 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO_(150)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | conformación de terreno Cajas de Empalme Sectioning Pit | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39522 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO_(155)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte | Limpieza general | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39523 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(156)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte | Adecuación del terreno | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39790 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_123 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ Instalación TAG | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39791 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_126 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39792 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_127 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ conformación de terreno | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39794 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_131 | Caja empalme Promigas 5 costado sur: ¦ conformación de terreno | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39795 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_134 | Caja de paso Promigas 5 costado norte ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38986 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 22 | Corte de azas y resane de caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 | 2026-04-25 | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39062 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Monolitos
PHL-39086 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Monolitos
PHL-39802 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_146 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39803 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_149 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ ⁠conformación de Terreno Cajas de Fusión FO | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39804 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_150 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme Sectioning Pit | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39805 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_155 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte ¦ Limpieza general | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39806 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_156 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte ¦ Adecuación del terreno | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39088 | Cables | CAJAS | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39095 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-15 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39102 | Cables | CAJAS | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-12 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39516 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(143)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Instalación de monolito | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Monolitos
PHL-39518 | Trenches and Cable Way | CAJAS | CAJAS | MT CTO10_(146)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39800 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CAJAS | CTO10_MT_143 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ Instalación de monolito | Site Manager | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Monolitos
PHL-40869 | LV/MV Transformation Cabin | CAJAS | CAJAS |  | Pendiente para todas las cabinas la señalización de advertencia de la energía incidente, arco eléctrico, categoría del epp a utilizar y distancia de seguridad. (general) en sc | Site Manager | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-41023 | Others | GENERAL | GENERAL |  | evaluacion, aprobacion y entrega de Curvas I-V en 15 subcampos del parque zona norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Varios | Trina Commissioning
PHL-41024 | Others | GENERAL | GENERAL |  | realizar y entregar informes de Termografías con dron en 15 subcampos del norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Varios | Trina Commissioning
PHL-41056 | Others | GENERAL | GENERAL |  | Reposicion de material prestado en etapa de comisionamiento correspondiente a piezas de trackers, cabinas y equipos¦ sc99_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | Trina O&M
PHL-41064 | Others | GENERAL | GENERAL |  | Finalizacion de obras civiles y mecanicas asociadas al vallado perimetral a cargo de bop norte, incluye limpieza, retiro de materiales sobre vallado y correccion de oxidaciones mayores¦ sc99_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | Trina O&M
PHL-41070 | Others | GENERAL | GENERAL |  | finalizacion de obras viales internas conforme a ingenieria del alcance del bop norte¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Varios | Trina O&M
PHL-39080 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39081 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Pendiente instalacion de canal en U para division de tapas | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39066 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39067 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39068 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39070 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39071 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39072 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Retoque de pintura en tapas metalicas | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39073 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39074 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39075 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39076 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39078 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39079 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40532 | Others | 5 | SC20 |  | Se requiere realizar la adecuación del terreno al rededor de bases de inversores (General) ID1_SC20 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40534 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar el retiro de cartón en Marcos de paneles (General) ID3_SC20 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40535 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la Limpieza de actuadores (General) ID4_SC20 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40542 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar peinado Cable Solar TR 045 ID15_SC20 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39069 | Cables | 5 | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Monolitos
PHL-39077 | Cables | 5 | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Monolitos
PHL-40533 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la liberación del Torque en salida BT Inversores (General) ID2_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40536 | Others | 5 | SC20 |  | Retiro de madera en salto de rana en cabezotes de tracker donde existe el paso de tubos HDPE con solar MQR 061 ID7_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40537 | Others | 5 | SC20 |  | Limpieza de caja de paso BT lado norte inv. (6,1,2,3,4 y 5.) ID9_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40538 | Others | 5 | SC20 |  | Recortar Excesos Poliuretano Ducto Salto Trackers (General) ID10_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40539 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar limpieza de String Inverter (General) ID11_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40540 | Others | 5 | SC20 |  | Caja de paso de BT lado sur se debe realizar limpieza, Sellar ductería de reserva ( paso de inv7,8,9,10,11 y 12), adecuar el área perimetral y arreglar aterrizaje de tapa. ID13_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40541 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar el retiro de plásticos en ductos HDPE (General) ID14_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40545 | Others | 5 | SC20 |  | Realiza retiro de cintas de papel de tubo HDPE (General) ID19_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40546 | Others | 5 | SC20 |  | General: limpieza de bases de String Inverter ID20_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40547 | Others | 5 | SC20 |  | Pendiente instalar Tag de identificación de inversores (General) ID21_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40548 | Others | 5 | SC20 |  | Limpieza cunetas en el perímetro del SC ID22_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40549 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar limpieza de abrazaderas soporte casquilletes (General) ID23_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40550 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar limpieza de cable solar, presencia de barro en cableado (General) ID24_SC20 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40551 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar limpieza de cable, motor y estructura de actuador (General) ID25_SC20 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40552 | Others | 5 | SC20 |  | Aplicación de Espuma Poliuretano Ductos Saltos de Hincas (General) ID26_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40553 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar instalación de tapones pendientes en MC4 (General) ID28_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40554 | Others | 5 | SC20 |  | Retiro de material sobrante de excavación ID29_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40555 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar relleno Excavación Abierta Cobre Expuesto TR 049 ID31_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40556 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar conexionado del String 20(-) en los inversores 02 y 03. ID32_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40557 | Others | 5 | SC20 |  | Falta realizar limpieza y aplicación de pintura en hincas (general) ID33_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40558 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar el Sellado de tubo soporte del sensor Snow ID34_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40559 | Others | 5 | SC20 |  | Falta Multiseal en NCU ID36_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40560 | Others | 5 | SC20 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general y retirar sobrante de amarre plástico en general. ID37_SC20 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40561 | Others | 5 | SC20 |  | Falta TAG NCU ID38_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40562 | Others | 5 | SC20 |  | Adecuar y mejorar afloramientos en ductos HDPE, se encuentran tubos mal enterrados (General) ID39_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40563 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar limpieza de paneles anverso y reverso (General) ID40_SC20 | O&M | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios | O&M
PHL-40564 | Others | 5 | SC20 |  | realizar retiro de cinta de marcación provisional (General) ID43_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40565 | Others | 5 | SC20 |  | Liberación de Torque SPT Inversores (General) ID44_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40566 | Others | 5 | SC20 |  | Se debe enterrar adecuadamente ductería de cable solar sobre Tracker 064 ID45_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40567 | Others | 5 | SC20 |  | Instalación Marquilla Riesgo Eléctrico Inversores (General) ID46_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40568 | Others | 5 | SC20 |  | Sellado de ducto de la tierra Tracker en el inversor 02 ID47_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40569 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la limpieza de ejes con alta suciedad y barro (General) ID48_SC20 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40570 | Others | 5 | SC20 |  | Figurar cableado solar en Tracker 068 mesa asociada al inversor 16. ID49_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40571 | Others | 5 | SC20 |  | Profundizar tierra en el Tracker MRQ043. ID50_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40572 | Others | 5 | SC20 |  | Recortar Puntas sonbrantes de las bridas (General) ID52_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40573 | Others | 5 | SC20 |  | Conformación del terreno alrededor de la NCU ID53_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40574 | Others | 5 | SC20 |  | Pendiente instalación de registros del Sistema de puesta a tierra perimetral del CT20. ID54_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40575 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la instalación de diagramas unifilares en panel A y B (General) ID55_SC20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40576 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la instalación de señalización vertical del SC (General) ID56_SC20 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40577 | Others | 5 | SC20 |  | Torque en tornillos de anclaje de CT ID57_SC20 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40578 | Others | 5 | SC20 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal en el SC y en las zonas donde no hay implantación, conforme a lo expuesto en la visitas de seguimiento ambiental. ID59_SC20 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40579 | Others | 5 | SC20 |  | Construcción de terraplén alrededor de la cabina ID61_SC20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40580 | Others | 5 | SC20 |  | Instalación de Tapa Eje Tracker TR 055 ID63_SC20 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40581 | Others | 5 | SC20 |  | Falta fusión conexionado de comunicación, potencia y sellado de ingreso de cable tierra en NCU ID64_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40582 | Others | 5 | SC20 |  | Pendiente llegada de cableado de fibra y fuerza a tablero de comunicaciones. Además de base de concreto. ID69_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40583 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar orden y aseo al rededor del CT 20 ID70_SC20 | Environmental Discipline | se confirma cierre desde el area ambiental | se confirma cierre desde el area ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40584 | Others | 5 | SC20 |  | Gestión de materiales sobrantes de excavación y construcción. CT20 ID71_SC20 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40585 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la rocería en el SC ID75_SC20 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40586 | Others | 5 | SC20 |  | Realizar la instalación de señalización riesgo eléctrico en el CT y el SC. ID76_SC20 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40587 | Others | 5 | SC20 |  | Pendiente Seriado y Peinado de Panel en TR 070 y TR 071 ID79_SC20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40543 | Others | 5 | SC20 |  | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y montículos de tierra en todo el sc20 ID16_SC20 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40544 | Others | 5 | SC20 |  | Pendiente realizar limpieza general, retiro maderas, icopor, cajas de cartón y plásticos en todo el subcampo, RCD y demás materiales del subcampo ID18_SC20 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40727 | PV Tracker system | 5 | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR017 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40728 | PV Tracker system | 5 | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR049 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40729 | PV Tracker system | 5 | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41033 | Others | 5 | SC20 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 20 general revision de todos los inversores¦ sc20_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41042 | Others | 5 | SC20 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 20¦ sc20_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41054 | Others | 5 | SC20 |  | Reconformar terreno : T053, 054, 058, 043. sc20¦ sc20_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40588 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente limpieza y pintura en hinca y otros componentes Del trackers (General) ID2_SC21 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40593 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente limpieza de paneles en ambas caras, marcos y soportes, retiro de carton en soportes (General) ID7_SC21 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40597 | Others | 5 | SC21 |  | Correccion de oxidaciones en tornillos en riel de soporte de inversores, aplicación de torque y marcacion en tornillos (General) ID11_SC21 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40630 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente Instalación de "Pollo de Concreto" en Banco de Ductos del Afloramiento de la NCU, Estación METEO y CCTV ID49_SC21 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40646 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalación Sensor de Inundabilidad Antena NCU 17 Suc 21 ID65_SC21 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40589 | Others | 5 | SC21 |  | Recorte de excesos Espuma Poliuretano Ductos Salto Hincas (General) ID3_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40590 | Others | 5 | SC21 |  | Recorte Excesos Espuma Poliuretano y Aplicación Multiseal Afloramiento BT Inversores (General) ID4_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40591 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente sellado de ducto de cable solar sobre torquetubo (General) ID5_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40592 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente Galvanizado de hincas MQR 062 y MQR 105 ID6_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40594 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalacion de multiseal en llegada a inversor de ductos solares (General) ID8_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40595 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalacion de tag de identificacion en inversores (General) ID9_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40596 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalacion de señalizacion de riesgo electrico en inversores ID10_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40598 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente correccion de Hincas bajas MQR 082. ID12_SC21 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40599 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente ajustar tuercas en paneles y marcacion de testigos de torque (General) Pendiente la marcación de torqueo soportes de omegas (General) ID14_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40601 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente adecuación de terreno alrededor de Base de los Inversores (General) ID16_SC21 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40602 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente Terminación estructura metálica de protección (Techo) de inversores externos a Trackers (2/13, 2/14, 2/15, 2/16) ID17_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40603 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente construcción de la plataforma (Según Ingenieria) y vía de acceso a la Cabina CT. ID18_SC21 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40604 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente retiro de tacos de madera en soporte de tuberia y conductores (General) ID19_SC21 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40605 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente aplicar Espuma Poliuretano y Multiseal en Afloramiento de Latiguillo SPT Inversores e Hincas (General) ID21_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40606 | Others | 5 | SC21 |  | Falta Instalar tapa del torquetubo del tracker 32 ID22_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40607 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente corte sobrante de amarre plástico (General) ID23_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40608 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalar 4 amarres de sujecion en bajantes de tubo solar en hincas (General) ID24_SC21 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40609 | Others | 5 | SC21 |  | Falta respetar la profundidad del Latiguillo SPT y Ductos Solares, se evidencia muy expuestos (General) ID25_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40610 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente culminar marcación de trackers (General) ID26_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40611 | Others | 5 | SC21 |  | Pendientre Limpieza Cable Solar TR 070 ID27_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40612 | Others | 5 | SC21 |  | Se requiere correccion de altura en Actuador bajo 107, muy bajo con respecto al terreno ID28_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40613 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente limpieza de inversores (General) ID30_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40614 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente retiro de pintura en carcaza de Inversor String 07 ID31_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40615 | Others | 5 | SC21 |  | Corregir sello en entrada de cableado BT en inversores (General) ID33_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40616 | Others | 5 | SC21 |  | Limpieza Terminal MC4 Seriado Panel Solar TR 046 ID34_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40617 | Others | 5 | SC21 |  | Falta demarcación de seguridad en ducto solar con protección amarilla en Tracker 102 ID35_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40618 | Others | 5 | SC21 |  | Corregir apriete de SPT en hinca de todos inversores - se sugiere adicionar arandela entre tornillo y borna - condicion general del subcampo ID36_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40619 | Others | 5 | SC21 |  | finalizar actividades de Excavaciones Abiertas de CCTV Vallado ID37_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40620 | Others | 5 | SC21 |  | Corregir inclinacion de luminarias provisonales del SC21 ID38_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40621 | Others | 5 | SC21 |  | Falta demarcación de seguridad en ducto solar con protección amarilla en Tracker 70 ID39_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40622 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalación, Conexionado y Marquillado Cable de alimentación en NCU17 ID40_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40623 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente Instalación, Conexión y Marquillado Cable FO. En NCU17 ID41_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40624 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente Fusión FO en NCU17 ID42_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40625 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal en Banco de Ductos de Cable de alimentación y FO NCU17 ID43_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40626 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente finalizacion de sistema comunicación en Cabina CT21 ID45_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40627 | Others | 5 | SC21 |  | Se requiere aplicación de Masilla al Ingreso Triadas MT Celda G1. ID46_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40628 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalación Cajas de Inspección del SPT de la Cabina CT 21. ID47_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40629 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente demarcar Torqueo y recortar tornillos largos de los pernos en los anclajes de la CT. ID48_SC21 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40631 | Others | 5 | SC21 |  | Se requiere Instalación de Espiral para Cables Expuestos al Ingreso/Salida del SACU y Tab Comunicaciones ID50_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40632 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos CCTV, NCU y CCTV ID51_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40633 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente conexionado y Marquillado Tab SSAA ID52_SC21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40634 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente retiro y limpieza de puntos de sombra y acopios de materiales y equipos, cuando se finalicen las actividades. ID53_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40635 | Others | 5 | SC21 |  | Realizar la recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el SC (madera, plásticos, cartón, RCD...) y junto a las bases de los inversores (amarres, plásticos, accesorios, plástico en tubería, espuma, RCD..) ID54_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40636 | Others | 5 | SC21 |  | Limpieza de todo material y residuos alrededor de CT, teniendo en cuenta que aún están ejecutando actividades ID55_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40639 | Others | 5 | SC21 |  | Limpieza de residuos plásticos en el Subcampo 21 (General) ID58_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40640 | Others | 5 | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.06 ID59_SC21 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40641 | Others | 5 | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.05 ID60_SC21 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40642 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del Panel A y Panel B ID61_SC21 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40643 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente entrega de Planos Redline de cambios de ruta de cableado solar, BT, MT, F.O, Trackers, Etc. ID62_SC21 | O&M | cerrado se confirma entrega de planos redline | cerrado se confirma entrega de planos redline | CL | CERRADO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40644 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente roceria general en el Subcampo 21 ID63_SC21 | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40645 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente instalación de señalización Vertical en el Subcampo 21 (General) ID64_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40647 | Others | 5 | SC21 |  | Inversor 18 STR 18 Y 20 Tracker 63 y 64 Módulos fisurados sc21 ID67_SC21 | Commissioning Manager | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros
PHL-40648 | Others | 5 | SC21 |  | Inversor 2 STR 19 Tracker 40 Módulo dañado sc21 ID66_SC21 | Commissioning Manager | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros
PHL-40600 | Others | 5 | SC21 |  | Pendiente adecuacion de terrreno en todo el Subcampo 21 ID15_SC21 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40637 | Others | 5 | SC21 |  | Retirar material remanente de excavación realizadas en el subcampo 21 (General) ID56_SC21 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40638 | Others | 5 | SC21 |  | Gestionar los residuos de aprovechamiento forestal en el Subcampo 21 (General) ID57_SC21 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40730 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR001 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40731 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR002 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40732 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR063 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40733 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40734 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Master primero revisar String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR081 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40735 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Actuador Eslava 8 en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR083 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40736 | PV Tracker system | 5 | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR114 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41043 | Others | 5 | SC21 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 21¦ sc21_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40652 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente adecuación de terreno alrededor del terreno de las cimentaciones de inversores General (sc22) ID9_SC22 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40655 | Others | 5 | SC22 |  | Se requeire limpieza en hincas, Outer Lever, y torquetubos en general (sc22) ID13_SC22 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40657 | Others | 5 | SC22 |  | Adecuar terreno de todo el sc22, retiro de monticulos de tierra, correccion de ahuellamiento, nivelacion de terreno, correccion de carcavas (sc22) ID18_SC22 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40661 | Others | 5 | SC22 |  | Reparar fisuras en base de concreto inversor trackers MA0522-MQR031 (sc22) ID26_SC22 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40666 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente conformación de la plataforma y vía de acceso a la CT. ID36_SC22 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40649 | Others | 5 | SC22 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general. (sc22) ID4_SC22 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40650 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente instalacion de tag de identificacion definitiva de tracker general (sc22) ID7_SC22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40651 | Others | 5 | SC22 |  | Realizar Torqueo y marcacion de los soportes de los SI, general (sc22) ID8_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40653 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente sellado de ductos de Cable Solar en paso de hincas general (sc22) ID10_SC22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40654 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente instalacion tapas torque tubo entre trackers (sc22) ID11_SC22 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40659 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente la finalizacion de obras de drenajes del sc 22 (sc22) ID23_SC22 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40660 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente culminar marcacion de torque en estructuras de trackers (sc22) ID24_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40662 | Others | 5 | SC22 |  | Corregir altura de Hincas bajas MQR 028. Terreno entre trackers alto, no cumplirá altura de módulos a 55°. (sc22) ID27_SC22 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40668 | Others | 5 | SC22 |  | Falta caja de inspección de SPT alrededor de la cabina CT22. ID39_SC22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40669 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente completar cimentación y adecuacion terreno al rededor NCU ID41_SC22 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40671 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente correccion de Pernos con oxidación en chanel de soporte de inversores aplicar galvanizado (general) ID43_SC22 | Quality Assurance Engineer |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40672 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente instalación de unifilar panel A y B. ID44_SC22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40675 | Others | 5 | SC22 |  | Se requiere retirar o Reubicar Puntos de Sombra que interfieren con Giro de Trackers ID47_SC22 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40676 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente retirar Portabobinas /Balde Retro Excavadora ID48_SC22 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40677 | Others | 5 | SC22 |  | Se requeire colocar señalización de Materiales ( Bordillos CT) ID49_SC22 | Project HSE&Q support | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40656 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente limpieza de módulos en ambas caras, soportes y marcos de modulos (sc22) ID17_SC22 | Electrical Specialist | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40679 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente limpieza y retiro de todos los elementos donde se cuenta con puntos de sombra y USP. ID51_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40658 | Others | 5 | SC22 |  | Sellar espacio entre placa e hinca en SI22 (sc22) ID21_SC22 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40663 | Others | 5 | SC22 |  | Realizar la recolección y disposición de los residuos (Bolsas, tuberías, madera...) que se encuentran acopiados productos de la limpieza del SC, adicionalmente reforzar la recolección de residuos de menor tamaño dispersos en todo el subcampo (zunchos, accesorios de tornilleria-tapas, amarres, plásticos...), retiro de señalizaciones deterioradas (cinta de seguridad, estacas) se resalta que simultánea a la caminata, la cuadrilla ambiental realizó recolección de residuos dispersos de menor tamaño. ID28_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40664 | Others | 5 | SC22 |  | Corregir afloramiento de cable de baja tension en hincas, se requiere instalar proteccion (sc22) ID32_SC22 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40665 | Others | 5 | SC22 |  | Se requeire correccion de Tapa del tanque rota, pendiente limpieza de tanque porque se lleno de lodo e instalación del cuello de ganso y prueba de estanqueidad (sc22) ID34_SC22 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40667 | Others | 5 | SC22 |  | Se requiere pintar hincas tras desprendimiento de pintura durante limpieza en hincas (General) ID38_SC22 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40670 | Others | 5 | SC22 |  | Se requiere sellar entrada de la SPT en base NCU ID42_SC22 | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40673 | Others | 5 | SC22 |  | En la ACO3 se requiere Limpieza y manejo de sedimentos en el cauce, retiro de los residuos (plásticos, remanente de material pétreo, AF, RCD) y elementos usados para delimitar y proteger el área al finalizar las actividades constructivas. ID45_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40674 | Others | 5 | SC22 |  | se requeire finalizar la Gestión de residuos de aprovechamiento forestal en el SC y en las zonas donde no hay implantación, conforme a lo expuesto en la visitas de seguimiento ambiental. ID46_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40678 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente Realizar orden y aseo al rededor del CT (Recolección y gestión de residuos dispersos), delimitaciones deterioradas (cinta de seguridad y estacas) - gestión de materiales, herramientas, accesorios de maquinaria - gestión de materiales sobrantes de excavación y construcción. Teniendo en cuenta que aún se adelantan actividades, al finalizar se debe Realizar el retiro de carpas, USP y herramientas de trabajo, garantizando que el área quede libre de residuos. ID50_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40680 | Others | 5 | SC22 |  | Pendiente Gestión de materiales sobrantes de construcción (pétreo, sobre D50tamaños, placas de protección) ID52_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40681 | Others | 5 | SC22 |  | Se requiere gestión de materiales sobrantes de excavación : en el SC y junto al vallado. ID53_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40682 | Others | 5 | SC22 |  | Se requiere limpieza y recolección de RCD junto a NCU y vallado, así como en las zapatas de las hinchas con inversores. ID54_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40683 | Others | 5 | SC22 |  | reposicion de antenas partidas en TCU ID57_SC22 | Electrical Specialist | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros
PHL-40737 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR008 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40738 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR009 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40739 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR010 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40740 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR011 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40741 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR012 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40742 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR020 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40743 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR021 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40744 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR022 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40745 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR023 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40746 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR024 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40747 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR025 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40748 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR026 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40749 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR027 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40750 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR029 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40751 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR030 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40752 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR031 | Commissioning Manager | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40753 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR032 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40754 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR038 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40755 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR040 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40756 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR042 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40757 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR051 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40758 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR052 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40759 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR053 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40760 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR054 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40761 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR055 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40762 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR058 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40763 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR059 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40764 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR060 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40765 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR061 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40766 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR062 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40767 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR063 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40768 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR064 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40769 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR065 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40770 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR066 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40771 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR067 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40772 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR069 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40773 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR070 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40774 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR084 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40775 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR085 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40776 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR086 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40777 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR087 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40778 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR088 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40779 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR089 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40780 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR090 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40781 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR091 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40782 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR092 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40783 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR093 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40784 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR094 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40785 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava 7 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR095 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40786 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR096 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40787 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR097 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40788 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR098 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40789 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR099 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40790 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota/Instalacion erronea TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR100 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40791 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR101 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40792 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR102 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40793 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR105 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40794 | PV Tracker system | 5 | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR111 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-41067 | Others | 5 | SC22 |  | reposicion de Hurto bateria NCU 14 SC 22¦ sc22_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40687 | Others | 5 | SC23 |  | Falta relleno en concreto (Socavación) en base de hinca de inversores (General) ID10_SC23 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40688 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente limpieza de omegas, ejes e hincas (General) ID11_SC23 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40692 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente adecuación y nivelacion de terreno alrededor de inversores para evitar empozamientos (General) ID22_SC23 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40693 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere limpieza de módulos ambas caras del cristal, ademas de limpieza de marco de modulos ID25_SC23 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40701 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente instalación de tapa y cuello de ganso del tanque de aceite. Además verificar limpieza y lodos por dentro. ID38_SC23 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40702 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente culminar la vía de acceso a la Cabina (CT) según ingenieria aprobada. ID39_SC23 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40703 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente base de concreto (Pollito) de ductos de cable en SACU de la Cabina 23 ID40_SC23 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40711 | Others | 5 | SC23 |  | Penddiente en el Inversor 22 arreglar detalles de pintura en la base, punto de oxidación, limpieza, cubrir orificios en la base y arreglar esquina del techo afectada. ID53_SC23 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40684 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere conformacion de terreno general en todo el subcampo, corrrecion de ahuellamientos, monticulos de tierra, carcavas y realizar nivelacion de terreno ID2_SC23 | Civil Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40685 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente instalación Tag de identificación definitiva de inversores en SC23 (General) ID3_SC23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40686 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente marcacion de torque en soportes de inversores (General) ID4_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40689 | Others | 5 | SC23 |  | Realizar roceria en todo el SC23 ID14_SC23 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40691 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere instalación de cuarta amarra en ductos solares de las Hincas (General) ID20_SC23 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40694 | Others | 5 | SC23 |  | Correccion de oxidacion en bordes de chanel de soporte de inversores (General) ID26_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40695 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente recortar sobrante de amarre plástico en (General) ID29_SC23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40696 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere aplicar grouting a la base del mástil de la NCU. 23 ID33_SC23 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40698 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente instalación de arquetas inspección SPT de alrededor de Cabina CT23. ID35_SC23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40700 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente limpieza y retiro de lodos dentro del tanque de aceite ID37_SC23 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40690 | Others | 5 | SC23 |  | Falta instalacion de tapas de torquetubos en trackers (General) ID18_SC23 | Mechanical Discipline | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros
PHL-40704 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere realizar la recolección y disposición de los residuos (Bolsas, tuberías, madera...) que se encuentran acopiados productos de la limpieza del SC, adicionalmente reforzar la recolección de residuos de menor tamaño dispersos en todo el subcampo (zunchos, accesorios de tornilleria-tapas, amarres, plásticos), se resalta que simultánea a la caminata, la cuadrilla ambiental realizó recolección de residuos dispersos de menor tamaño. ID41_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40705 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente gestión de materiales sobrantes de construcción, retiro y gestión de sobre tamaños. ID42_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40706 | Others | 5 | SC23 |  | Terminar limpieza de cunetas (retiro de sedimentos) ID46_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40707 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente retiro de Material de RCD en todo el Subcampo, incluyendo las áreas al rededor de la Cabina 23 ID49_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40708 | Others | 5 | SC23 |  | Se debe retirar carpas, baños y dejar el área limpia y libre de residuos ID50_SC23 | Environmental Discipline | se confirma cierre desde el area ambiental | se confirma cierre desde el area ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40709 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente instalacion de multiseal en llegada Cable baja Tensión (BT) de inversores (General) ID51_SC23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40710 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente aplicación de espuma Multiseal en ductos cable solar llegada a inversores (General) ID52_SC23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40697 | Others | 5 | SC23 |  | Pendiente protección de los hombros de la cuneta con geotextil y revegetalizacion. ID34_SC23 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40699 | Others | 5 | SC23 |  | Se requiere Culminar los trabajos de cimentación en cabina, según ingenieria aprobada. ID36_SC23 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Varios
PHL-40795 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 y 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR024 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40796 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR049 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40797 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR052 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40798 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40799 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Motor escalva 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR060 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40800 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR079 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40801 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR084 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40802 | PV Tracker system | 5 | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 5 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41044 | Others | 5 | SC23 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 23¦ sc23_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 5 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-39060 | Cables | 8 | SC24 | Caja de empalme continua a la ITS24 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39084 | Cables | 8 | SC24 | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40217 | Others | 8 | SC24 |  | Conformación de plataforma y acceso vehicular en área del CT 24 ¦ sc24_22 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40219 | Others | 8 | SC24 |  | corregir Pandeo en caja de FO diagonal a la ITS24 ¦ sc24_24 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39092 | Cables | 8 | SC24 | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-12 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40220 | Others | 8 | SC24 |  | Finalizar zanja y conexión de ductos de comunicaciónes general. Nota: Se debe generar red line con el recorrido e intersección de los ductos de CCTV, NCU, METEO, en SC24 ¦ sc24_28 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40235 | Others | 8 | SC24 |  | General: Falta perfilacion, Nivelación y sello de baches en terreno ¦ sc24_53 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39099 | Cables | 8 | SC24 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-9 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40258 | Others | 8 | SC24 |  | Garantizar estabilidad de los taludes de la OC 5, costados sur y norte ¦ sc24_113 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40263 | Others | 8 | SC24 |  | TC 24: Construir acceso vial hacia la cabina ¦ sc24_118 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39512 | Trenches and Cable Way | 8 | SC24 | MT CTO10_(138)Caja de empalme cxto 10 SC24 | conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39796 | LV/MV Cabin Others | 8 | SC24 | CTO10_MT_138 | Caja de empalme cxto 10 SC24 ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40192 | Fiber optic | 8 | SC24 |  | para el sc24 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40205 | Others | 8 | SC24 |  | Finalizar obras de Banco de Ductos BT Cruce Vial. ¦ sc24_1 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40206 | Others | 8 | SC24 |  | Alinear marquillas y cintas d colores RETIE inv 22 SC24 ¦ sc24_2 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40207 | Others | 8 | SC24 |  | Flata Instalación SPT en las tapas de las Cajas BT OC5 ¦ sc24_3 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40208 | Others | 8 | SC24 |  | Falta impermiabilizar entrada de ductos de las BT oc05 Cajas ¦ sc24_4 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40209 | Others | 8 | SC24 |  | Sellar ductos pendientes de las cajas BT OC5 ¦ sc24_5 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40210 | Others | 8 | SC24 |  | Riel Chanel presenta oxidación en el string inverter 11 ¦ sc24_7 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40211 | Others | 8 | SC24 |  | Falta Instalar Cintas de colores RETIE en las cajas BT OC5 ¦ sc24_8 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40212 | Others | 8 | SC24 |  | Entre trackers MQR 056 Y 055: Recolección y retiro de residuos de tierra y roca ¦ sc24_10 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40213 | Others | 8 | SC24 |  | Falta finalizar pollo en concreto de comunicaciones tc 24 ¦ sc24_12 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40214 | Others | 8 | SC24 |  | Aplicación de poliuretano en prensaestopa de SACU. ¦ sc24_14 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40215 | Others | 8 | SC24 |  | Falta marcaciónen pernos de fijación de inversores SC24 (general) ¦ sc24_19 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40216 | Others | 8 | SC24 |  | Falta marcación de Testigo SPT inversores SC24 (general) ¦ sc24_21 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40221 | Others | 8 | SC24 |  | Falta finalizacion de drenajes en SC24 y alrededores (General) ¦ sc24_29 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40222 | Others | 8 | SC24 |  | Falta Rocería (General) ¦ sc24_30 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40223 | Others | 8 | SC24 |  | Falta acoplar el sello de ingreso de BT en la String Inversor 04 ¦ sc24_33 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40224 | Others | 8 | SC24 |  | Finalizar obras de excavacion en el subcampo sc24 ¦ sc24_37 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40226 | Others | 8 | SC24 |  | Aplicación Espuma Poliuretano Ducto Solar Inversor 14 ¦ sc24_40 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40228 | Others | 8 | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/14 ¦ sc24_44 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40230 | Others | 8 | SC24 |  | Instalación de señales en Tapas cajas de paso BT Cajas de Paso BT OC 05 Costado Norte ¦ sc24_46 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40231 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente instalacion (Tag, Tensión y Ctos) cajas de paso BT Cajas de Paso BT (General) ¦ sc24_47 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40232 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente instalacion de TAG de cajas de paso BT Cajas de Paso BT (General) ¦ sc24_48 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40233 | Others | 8 | SC24 |  | Falta recorte y acabado Ducto SPT Hincas Inversor 13 ¦ sc24_49 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40236 | Others | 8 | SC24 |  | Mejorar Afloramiento SPT del Inversor 13 (Presenta afectacion en sello) ¦ sc24_55 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40237 | Others | 8 | SC24 |  | Inv 20 SC24 reemplazo de cintas de colores se están decolorando ¦ sc24_56 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40239 | Others | 8 | SC24 |  | Finalizar obras de CCTV en sc24 ¦ sc24_58 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40240 | Others | 8 | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/13 ¦ sc24_62 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40241 | Others | 8 | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/15 ¦ sc24_63 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40242 | Others | 8 | SC24 |  | Mejorar acabado Hormigonado Base Hincas en Inversores General. ¦ sc24_66 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40243 | Others | 8 | SC24 |  | Orden y aseo cajas BT OC5 ¦ sc24_67 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40244 | Others | 8 | SC24 |  | Paisajismo y finalizacion de nivelacion de terrreno en área de cajas en el cruce con la OC-05. ¦ sc24_68 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40245 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente instalacion de Tapas cajas BT OC5 ¦ sc24_70 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40246 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente senalizacion inversor SI - general ¦ sc24_71 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40247 | Others | 8 | SC24 |  | Limpieza y retiro de sedimentos y recoleccion residuos en cunetas. Sc24 ¦ sc24_85 | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40248 | Others | 8 | SC24 |  | NCU en frente del tracker MQR 40: Aplicar grout de nivelación en pernos de la base ¦ sc24_86 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40249 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente conectar spt lado BT TC24 ¦ sc24_87 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40250 | Others | 8 | SC24 |  | Sellado de ductos en BT TC24 (General) ¦ sc24_91 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40251 | Others | 8 | SC24 |  | Pendiente instalación base en concreto en String Inverter SI12 ¦ sc24_93 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40252 | Others | 8 | SC24 |  | Celda G1 TC24 Ajustar SPT pantallas ¦ sc24_95 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40253 | Others | 8 | SC24 |  | Celda G1 TC24 Reemplazar termoencogible en spt está roto ¦ sc24_97 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40254 | Others | 8 | SC24 |  | Falta Relleno y Compactación en Afloramiento Pasos de Mesas En Subcampo (General) ¦ sc24_108 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40255 | Others | 8 | SC24 |  | Retirar montículo de tierra entre trackers MQR39 y MQR40 ¦ sc24_109 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40256 | Others | 8 | SC24 |  | Instalar amarre y remplazar lazo en la entrada del cable solar en los tracker 12 y 13. ¦ sc24_110 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40257 | Others | 8 | SC24 |  | Retirar Plástico si 2/14 ¦ sc24_111 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40259 | Others | 8 | SC24 |  | Retiro residuos de tierra en el cauce, costados sur y norte de la OC 5, para garantizar el recorrido del cauce ¦ sc24_114 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40260 | Others | 8 | SC24 |  | Garantizar estabilidad y terminación del vial en la OC 5, debido a desprendimiento de los hombros o bordes en sc24 ¦ sc24_115 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40261 | Others | 8 | SC24 |  | Retirar residuos tubería corrugada, en zona del tanque de aceites ¦ sc24_116 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40262 | Others | 8 | SC24 |  | Retirar/acomodar soporte ductos BT SI04 ¦ sc24_117 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40264 | Others | 8 | SC24 |  | Limpieza y recolección de RCD junto a inversores y cunetas en sc24 ¦ sc24_119 | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40265 | Others | 8 | SC24 |  | Retiro acopio de residuos de tierra en sc24 ¦ sc24_120 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40266 | Others | 8 | SC24 |  | OC5: limpieza, manejo de sedimentos, garantizar el flujo cauce, protección de taludes, y obra de acuerdo a lo establecido en la L.A ¦ sc24_122 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40267 | Others | 8 | SC24 |  | Terminación tubo HDPE en la parte inferior del cableado de BT ingreso a TC. ¦ sc24_123 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40268 | Others | 8 | SC24 |  | Sellado ductos SPT en hinca y corte tubo PVC al ras de piso (General) ¦ sc24_125 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40269 | Others | 8 | SC24 |  | General testigos de torque en tierras de TC. ¦ sc24_126 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40270 | Others | 8 | SC24 |  | Instalacion de señalizacion retie en caja de fo en diagonal a la its24 ¦ sc24_127 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40271 | Others | 8 | SC24 |  | Hacen falta diagramas unifilares en TC. ¦ sc24_130 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40272 | Others | 8 | SC24 |  | Entrega de Planos Redline de los Grupos Funcionales MT, BT, SOLAR, F.O, SPT, CABINA, TRACKERS (SI APLICAN) ¦ sc24_131 | Quality Assurance Engineer |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40273 | Others | 8 | SC24 |  | NC096 Arreglo inadecuado del ingreso del cable BT Cabina 24 ¦ sc24_132 | Quality Assurance Engineer |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40218 | Others | 8 | SC24 |  | Limpieza Módulos Solares (General) ¦ sc24_23 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40225 | Others | 8 | SC24 |  | Instalación de Monolito Cajas de Paso BT OC 05 Costado Norte ¦ sc24_39 | Civil Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Monolitos
PHL-40227 | Others | 8 | SC24 |  | General : Retoque de pintura, donde se observa desprendimiento del galvanizado ¦ sc24_42 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40229 | Others | 8 | SC24 |  | General: Galvanizado pernos que sujetan los módulos(Paneles) en sc24 ¦ sc24_45 | Electrical Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40234 | Others | 8 | SC24 |  | General: Limpieza de hincas cubiertas de tierra ¦ sc24_51 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40238 | Others | 8 | SC24 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal (vallado y entre tracker). Sc24 ¦ sc24_57 | Environmental Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40456 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | SC24_MODULO DAÑADO SI. 07 String 15 traker 48 | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40457 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | SC24_MODULO DAÑADO SI.10 String 01 traker 32 | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40458 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | SC24_MODULO DAÑADO SI.12 String 16 traker 16 | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40803 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR012 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40804 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Esclava 8 en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR018 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40805 | PV Tracker system | 8 | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 24 ncu: 12 MA0824-MQR074 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-41034 | Others | 8 | SC24 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 24 general revision de todos los inversores¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41045 | Others | 8 | SC24 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 24¦ sc24_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41061 | Others | 8 | SC24 |  | En mesas del SC24, la 081, 082 y 096 se observa spt de las hincas sin torquear o sin testigos de torque.¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41062 | Others | 8 | SC24 |  | Correccion de falla de aislamiento solar en string 15 PV 22 de la SI.24.06 sc 24 O&M¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40193 | Fiber optic | 8 | SC25 |  | para el sc25 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40274 | Others | 8 | SC25 |  | instalacion de tapas en torquetubos del subcampo general ¦ SC25_4 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40275 | Others | 8 | SC25 |  | SC 25 - General: Perfilar y nivelar terreno para sello de baches o huecos dejados por maquinaria y equipo, evitando zonas inundables ¦ SC25_5 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40276 | Others | 8 | SC25 |  | SC 25 - General: Limpieza estructura (incluye hincas, ejes de rotación, omegas soportes,, actuadores, etc) ¦ SC25_7 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | DTD | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40279 | Others | 8 | SC25 |  | Aplicación Anticorrosivo y pintura en Riel Channel Base Inversores General ¦ SC25_13 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40280 | Others | 8 | SC25 |  | Realizar adecuacion de cable solar en llegada de inversor, garantizando retiro de amarres no necesarios, MA0825-MQR069 ¦ SC25_15 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40281 | Others | 8 | SC25 |  | General: Marquillado definitivo de los trackers ¦ SC25_16 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40282 | Others | 8 | SC25 |  | Adecuar terreno y tapar zanjas TR 110 ¦ SC25_18 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40284 | Others | 8 | SC25 |  | Retiro de baldes de Minicargador en el subcampo ¦ SC25_20 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40285 | Others | 8 | SC25 |  | Instalación de Placa info Inversores General (se instala placa provisional) ¦ SC25_24 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40286 | Others | 8 | SC25 |  | Adecuación de terreno para drenaje del área. ¦ SC25_25 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40287 | Others | 8 | SC25 |  | Falta una cuarta amarra en tracker para ductos solares ( general). ¦ SC25_26 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40290 | Others | 8 | SC25 |  | Terminar de perfilar, reconformar y compactar terreno, contiguo al cerramiento perimetral (cerca a los MQR 041, 010, 009, 008, 097, 006, 005, 004, 003) ¦ SC25_32 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40291 | Others | 8 | SC25 |  | Perfilar y sellar zona entre trackers con presencia de carcavas ¦ SC25_34 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40292 | Others | 8 | SC25 |  | finalizar todas las excavaciones y adecuaciones de terreno civil alrededor del ct ¦ SC25_35 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40293 | Others | 8 | SC25 |  | General: Retirar plástico Ducto Afloramiento BT Inversores ¦ SC25_37 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40294 | Others | 8 | SC25 |  | Limpiar tubo hdpe en Salto de Hinca TR023 ¦ SC25_38 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40295 | Others | 8 | SC25 |  | Hinca Baja TR 052 ¦ SC25_39 | Mechanical Discipline | Regularizacion de terreno | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40296 | Others | 8 | SC25 |  | NCU: Aplicar grout de nivelación zona pernos de la base en concreto. Realizar lleno compactado alrededor de la base. Asegurar la superficie de la base para evitar empozamiento de agua (canal) ¦ SC25_40 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40297 | Others | 8 | SC25 |  | Realizar correcto Anclaje de la CT con pernos adecuados, actualmente tiene pernos cortos y la tuerca queda mal sujetada. ¦ SC25_41 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40298 | Others | 8 | SC25 |  | TC 25: Reconstruir el terraplén o plataforma con material de base granular, por capas, con compactacion respectiva y toma de densidades (no se acepta material alterado o contaminado) ¦ SC25_42 | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40299 | Others | 8 | SC25 |  | Boquilla del tanque de aceites y cuello de ganso inclinados. Enderezar e instalar señalizacion vertical ¦ SC25_43 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40300 | Others | 8 | SC25 |  | Falta Instalación de Tapa en Tablero Servicios Auxiliares ¦ SC25_44 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40301 | Others | 8 | SC25 |  | Instalación Cajas Inspección SPT CT ¦ SC25_45 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40303 | Others | 8 | SC25 |  | Construir vía de acceso a la TC ¦ SC25_47 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40304 | Others | 8 | SC25 |  | Aplicación de Poliuretano en Ducto Afloramiento MT en CT ¦ SC25_48 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40307 | Others | 8 | SC25 |  | Limpieza y retiro de sedimentos y recoleccion residuos delimitación en cunetas. ¦ SC25_54 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40308 | Others | 8 | SC25 |  | garantizar instalacion de Termoencogible en los terminales de tierra que van entre las mesas ¦ SC25_57 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40309 | Others | 8 | SC25 |  | Adecuación de terreno NCU10 ¦ SC25_58 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40310 | Others | 8 | SC25 |  | Identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del panel A y panel B ¦ SC25_60 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40311 | Others | 8 | SC25 |  | garantizar entrega de Red lines de cambios de ruta de cableado solar, BT y MT ¦ SC25_62 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40277 | Others | 8 | SC25 |  | Limpieza general estructuras de soporte de paneles ¦ SC25_8 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40278 | Others | 8 | SC25 |  | Limpieza general de paneles con presencia de carton ¦ SC25_9 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40283 | Others | 8 | SC25 |  | Corte de Puntas de amarres General ¦ SC25_19 | Mechanical Discipline | No aplica (sin sentido el punto) |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40459 | PV Tracker system | 8 | SC25 | TRINA | SC25_ SOLAR HURTO Inversor 04 PV06 TODOS LOS STRINGS | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40288 | Others | 8 | SC25 |  | General: Realizar lleno con compactacion manual, alrededor de las bases de los inversores ¦ SC25_28 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40289 | Others | 8 | SC25 |  | Adecuación de terreno entre tracker 82 y 83 ¦ SC25_29 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40302 | Others | 8 | SC25 |  | Instalación Pollo Banco de Ductos Afloramiento Comunicaciones ¦ SC25_46 | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40305 | Others | 8 | SC25 |  | Gestión de materiales sobrantes de excavación. ¦ SC25_51 | Environmental Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40306 | Others | 8 | SC25 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal cerca al vallado y en el SC. ¦ SC25_53 | Environmental Discipline | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40806 | PV Tracker system | 8 | SC25 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR032 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40807 | PV Tracker system | 8 | SC25 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41035 | Others | 8 | SC25 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 25 general revision de todos los inversores¦ sc25_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41066 | Others | 8 | SC25 |  | correcion de Batería de la estacion metereologica se encuentra suelta sc25¦ sc25_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40329 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente marcación de torque en tornillos Trackers TR 52 Hinca 2 NS ¦ sc26_23 | Mechanical Discipline | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40336 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente Lleno con compactacion manual alrededor de la base de la NCU ¦ sc26_32 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40344 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiere construir terraplén o plataforma de la TC26, con base granular (no se acepta material alterado o contaminado), colocar bordillos y grava ¦ sc26_47 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39509 | Trenches and Cable Way | 8 | SC26 | MT CTO10_(129)Caja empalme cxto 10 SC26 | orden y aseo | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39793 | LV/MV Cabin Others | 8 | SC26 | CTO10_MT_129 | Caja empalme cxto 10 SC26 ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40194 | Fiber optic | 8 | SC26 |  | para el sc26 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40316 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente multiseal en afloramiento ductos BT en Inversores (General) ¦ sc26_8 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40317 | Others | 8 | SC26 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en el tracker 26 y 27 ¦ sc26_9 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40318 | Others | 8 | SC26 |  | Se evidencia Tornillos de riel en inversores presentan oxidación, (General) ¦ sc26_10 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40319 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente instalar termoencogible del sistema SPT del Inversor 9 ¦ sc26_11 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40320 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente conexionado alimentación TCU (General) ¦ sc26_12 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40321 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente sellado con espuma en ductos salto de hinca (General) ¦ sc26_15 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40322 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente limpieza y lavado de modulos (incluye marcos o bordes) (General) ¦ sc26_16 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40323 | Others | 8 | SC26 |  | Aplicar espuma poliuretano y Multiseal en ducto de la tierra en el tracker 28 ¦ sc26_17 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40325 | Others | 8 | SC26 |  | Se evidencia riel en inversores presentan oxidación aplciar galvanizado (General) ¦ sc26_19 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40326 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiere Cortar tubo y aplicar sello en SPT de la hinca en Inversor SI01 ¦ sc26_20 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40330 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente Maración de torque latiguillo SPT para hincas - (General). ¦ sc26_24 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40332 | Others | 8 | SC26 |  | Falta sellar ductos en SPT de las String Inverter SI (General) ¦ sc26_26 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40333 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente Marcacion definitiva de los trackers (General) ¦ sc26_27 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40334 | Others | 8 | SC26 |  | Aplicar grouting de nivelacion en zona de pernos de la NCU. ¦ sc26_30 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40335 | Others | 8 | SC26 |  | Generar drenaje en la superficie del concreto de la NCU ¦ sc26_31 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40337 | Others | 8 | SC26 |  | Instalar placa característica y señalización retie en los inversores en (General), se instala señalizacion provisional, se requiere instalacion de señalizacion definitiva ¦ sc26_36 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40338 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente colocar señalización de Seguridad en las áreas del subcampo 26 (General) ¦ sc26_39 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40339 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiere nivelacion de terreno general del subcampo, correccion de ahuellamiento y finalizacion de obras civiles en el subcampo ¦ sc26_41 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40340 | Others | 8 | SC26 |  | Adecuar posicionamiento del tanque de aceites (aplome) para que el cuello de ganso quede vertical ¦ sc26_42 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40341 | Others | 8 | SC26 |  | Adecuar terreno alrededor del tanque de la Cabina ¦ sc26_43 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40342 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente señalizacion vertical del tanque de aceites de la Cabina ¦ sc26_45 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40345 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente resanar viga de cimentación de la TC 26, presenta averia ¦ sc26_49 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40346 | Others | 8 | SC26 |  | Falta instalar tapas de auxiliares en Cabinas 26 ¦ sc26_51 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40347 | Others | 8 | SC26 |  | Corregir peinado de cable solar en puntos intermedios tracker 110 (Sector con 3 circuitos) ¦ sc26_52 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40348 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente instalación de Caja SPT y validación de conexionado en el Cabina CT26. ¦ sc26_53 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40350 | Others | 8 | SC26 |  | Finalizar vallado correspondioente a seccion en cercania al Subcampo 26 SC26 ¦ sc26_57 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40351 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente instalar de tabla de conexiones de BT panel A y B en el Cabina CT26. ¦ sc26_58 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40352 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente conformacion de cimentación de cuneta al rededor de la Cabina CT 26 ¦ sc26_61 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40353 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiera limpieza de drenajes que se encuentran en cercania al Subcampo 26 ¦ sc26_62 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40354 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente adecuación de ducto en el ingreso de cable MT en el CT26 ¦ sc26_63 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40355 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente instalación de identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del panel A y panel B ¦ sc26_64 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40356 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente presentar Red line de cambios de ruta de cableado Solar, BT y MT, ubicación Trackers ¦ sc26_65 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40357 | Others | 8 | SC26 |  | ⁠Pendiente sello debajo de cabina del Subcampo 26 para evitar ingreso de animales ¦ sc26_66 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40358 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente Liberar torque BT y SPT en inversor 1/01 ¦ sc26_67 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40359 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente liberar torque BT en los panel por cable Inversor 1/01 pendiente por Liberación de Torque BT ¦ sc26_68 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40312 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiere nivelar, reconformar y compactar el terreno, debido a baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria (General). ¦ sc26_1 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40313 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente limpieza de estructura (hincas, soportes, omegas, torquetubos) (General). ¦ sc26_3 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40314 | Others | 8 | SC26 |  | Se requiere en el Trackers MQR 026 en la hinca 9 aplicar pintura Galvanizada en la hinca por desgaste ¦ sc26_5 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40315 | Others | 8 | SC26 |  | Reparar daño en estructura de hinca, Afectación hinca 3 S-N Trackers TR 50 ¦ sc26_6 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40324 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente retiro y limpieza de residuos de construccion, madera y desechos en el subcampo 26 (General) ¦ sc26_18 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40327 | Others | 8 | SC26 |  | Instalar tapa en torque tubo en el trackers (General) ¦ sc26_21 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40328 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente profundizar ducto de cable solar MA0826-,MQR016 ¦ sc26_22 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40331 | Others | 8 | SC26 |  | Desencofrar bases de inversores y realizar lleno con compactacion manual alrededor de los mismos (General) ¦ sc26_25 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40343 | Others | 8 | SC26 |  | Pendiente construir vial de acceso a la TC 26 ¦ sc26_46 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40349 | Others | 8 | SC26 |  | Corregir acabados de los concretos en las bases CCTV ¦ sc26_54 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40808 | PV Tracker system | 8 | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR026 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40809 | PV Tracker system | 8 | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40810 | PV Tracker system | 8 | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR089 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40811 | PV Tracker system | 8 | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40907 | LV/MV Transformation Cabin | 8 | SC26 |  | Correccion en CT26 Falta poner tapa frontal al tablero de control UPS en sc26 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-41036 | Others | 8 | SC26 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 26 general revision de todos los inversores¦ sc26_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41046 | Others | 8 | SC26 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 26¦ sc26_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41059 | Others | 8 | SC26 |  | Falta instalar tapa frontal del trablero de SSAA tc 26¦ sc26_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40361 | Others | 8 | SC27 |  | Adecuación del terreno al alrededor de la ct ¦ SC27_2 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40364 | Others | 8 | SC27 |  | Terminación de cuneta costado Norte cerca del ct ¦ SC27_5 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40381 | Others | 8 | SC27 |  | General: Mejorar el acabado y compactacion de terrreno alrededor de las bases de los inversores ¦ SC27_30 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-40386 | Others | 8 | SC27 |  | Retiro de carton en cara frontal de modulos del sc27, presencia de carton y tierra. ¦ SC27_37 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40195 | Fiber optic | 8 | SC27 |  | para el sc27 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40360 | Others | 8 | SC27 |  | Aplicación de Multiseal en ductos solares, BT ¦ SC27_1 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40362 | Others | 8 | SC27 |  | Aplicación de espuma poliuretano en ducto SPT en general ¦ SC27_3 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40363 | Others | 8 | SC27 |  | Aplicación de Multiseal Banco de Ducto Solar ¦ SC27_4 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40365 | Others | 8 | SC27 |  | General: Rocería ¦ SC27_6 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40366 | Others | 8 | SC27 |  | Peinado y figurado Cable Antena TCU Masters ¦ SC27_8 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40368 | Others | 8 | SC27 |  | Inversor 05 corregir puntos de oxidación en riel Chanel ¦ SC27_11 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40370 | Others | 8 | SC27 |  | MQR 58 hinca 4: Retiro terrón de tierra en alma de la hinca ¦ SC27_14 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40371 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar corte sobrante de amarres plásticos en ducto de cable solar en general. ¦ SC27_16 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40372 | Others | 8 | SC27 |  | Aplicación Anticorrosivo Riel Channel Base Inversor 04 ¦ SC27_17 | Mechanical Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40374 | Others | 8 | SC27 |  | Retirar trozos de madera en ductos solar en general que fueron usados en la etapa de construccion ¦ SC27_19 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40375 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar Terramiento Latiguillo SPT Hinca TR014 ¦ SC27_22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40376 | Others | 8 | SC27 |  | Reforzar Amarre (Bridado) Cable Solar Eje Trackers 031 ¦ SC27_23 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40377 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación Marquilla Riesgo Eléctrico Inversores (General) ¦ SC27_24 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40378 | Others | 8 | SC27 |  | Pendiente recortar ducto spt y aplicar espuma hinca inversores - general ¦ SC27_26 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40379 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación Marquilla (Tag) Inversores (General), se requiere marquilla definitiva ¦ SC27_27 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40380 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar Limpieza Cable Solar TR030 ¦ SC27_28 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40383 | Others | 8 | SC27 |  | limpieza general del subcampo, retiro de materiales sobrantes, cables, maderas, troncos, raices, monticulos de tierra ¦ SC27_32 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40384 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar Limpieza Inversores, presentan manchas de tierra y de grasa en base y frente ¦ SC27_33 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40385 | Others | 8 | SC27 |  | Limpieza de conector bimetálico SPT hinca uno tracker 89 ¦ SC27_35 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40388 | Others | 8 | SC27 |  | Retirar Plástico Ducto Afloramiento Salida BT Inversores (General) ¦ SC27_39 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40389 | Others | 8 | SC27 |  | ejecucion de marca de apriete (torque) en tierra de hinca del inversor MSE15 ¦ SC27_41 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40390 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar limpieza de ductos cable solar, String Inverter y inversor en general ¦ SC27_42 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40391 | Others | 8 | SC27 |  | retirar acopios de tierra del subcampo general ¦ SC27_43 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40392 | Others | 8 | SC27 |  | inversor 8 instalar termoecongible de manera adecuada y corte de ducto PVC de la tierra del inversor. ¦ SC27_44 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40393 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación Diagrama Unifilar BT Panel A - B ¦ SC27_45 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40394 | Others | 8 | SC27 |  | Retirar tronco de madera en ducto solar en salto de tracker 067 y 053 ¦ SC27_46 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40395 | Others | 8 | SC27 |  | Realizar marca de apriete (torque) en tierra de hinca inversor MSE16 (General) ¦ SC27_47 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40396 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación Tapa Tablero SSAA CT ¦ SC27_48 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40397 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación de Masilla Prensaestopas SACU - Tab Comicaciones e Ingreso CT ¦ SC27_49 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40398 | Others | 8 | SC27 |  | Pendiente marcas de torque en caja controladora de NCU ¦ SC27_50 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40399 | Others | 8 | SC27 |  | Pendiente grouting en NCU, marcas de torque caja controladora ¦ SC27_51 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40401 | Others | 8 | SC27 |  | Se requiere protección de material granular en acopio en cercania de subcampo 27 ¦ SC27_53 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40402 | Others | 8 | SC27 |  | realizar cubierta de tierra en reserva en tubo NCU ¦ SC27_54 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40403 | Others | 8 | SC27 |  | Pendiente instalar 4 pozo spt malla.perimetral cabína ¦ SC27_55 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40404 | Others | 8 | SC27 |  | garantizar correcta orientacion de la caja de la NCU conforme al diseño de ingenieria ¦ SC27_56 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40407 | Others | 8 | SC27 |  | Instalar señalizacion vertical tanque de aceites ¦ SC27_59 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40408 | Others | 8 | SC27 |  | Retiro sedimento de la cuneta en concreto ¦ SC27_60 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40409 | Others | 8 | SC27 |  | Terminar de reconformar terraplén para evitar ingreso roedores alrededor de CT ¦ SC27_61 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40410 | Others | 8 | SC27 |  | Recorte de exceso de espuma poliuretano en ducto salto de tracker. GENERAL ¦ SC27_62 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40411 | Others | 8 | SC27 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general. ¦ SC27_64 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40412 | Others | 8 | SC27 |  | Terminar de colocar en la corona del terraplén la grava y bordillos perimetrales.. ¦ SC27_65 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40413 | Others | 8 | SC27 |  | Limpieza general cabina SC27 ¦ SC27_66 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40414 | Others | 8 | SC27 |  | Entrega de Red Line de cambios de ruta de cableado solar, BT, MT, F.O, Ubicación de Trackers, SPT. ¦ SC27_67 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40415 | Others | 8 | SC27 |  | ⁠Sello debajo de cabina para evitar ingreso de animales ¦ SC27_68 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40416 | Others | 8 | SC27 |  | correccion de falla en cableado ac en inversor 14 del sc27, pendiente torqueo de cableado ac en inversor y cabina ¦ SC27_69 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40417 | Others | 8 | SC27 |  | - Falta waterproof en INV 02 PV20 ¦ SC27_70 | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40418 | Others | 8 | SC27 |  | - Falta waterproof en INV 03 PV 19 y 20 ¦ SC27_71 | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40419 | Others | 8 | SC27 |  | - INV 18 sin testigo torque hinca ¦ SC27_72 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40420 | Others | 8 | SC27 |  | - INV 17 sin testigo torque hinca ¦ SC27_73 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40421 | Others | 8 | SC27 |  | - INV 08 sin testigo torque hinca ¦ SC27_74 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40422 | Others | 8 | SC27 |  | - SPT sin torque en INV 06 ¦ SC27_75 | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40423 | Others | 8 | SC27 |  | - SPT sin torque en INV 05 ¦ SC27_76 | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40367 | Others | 8 | SC27 |  | General: Limpieza estructura (incluye hincas, soportes, omegas, torquetubos) ¦ SC27_9 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40369 | Others | 8 | SC27 |  | Limpieza de modulos y marcos de Módulos FV (General) ¦ SC27_13 | Electrical Specialist | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40373 | Others | 8 | SC27 |  | General: Retoque galvanizado en hincas oxidadas y everiadas por golpes ¦ SC27_18 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40382 | Others | 8 | SC27 |  | correcion de hinca baja MQR106 y 107 - Al extremo del tracker ¦ SC27_31 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40387 | Others | 8 | SC27 |  | General: Terminar decodificar el terreno, correccion de carcavas, nivelacion de terreno conforme a ingenieria, Posterior a los nuevos movimientos de tierras garantizar la distancia de 50 cm mínimo tanto al ESTE como al OESTE desde el terreno natural a los paneles en zona plana y de 32,5 cm mínimo con la máxima pendiente de 15°. (Movimientos de Tierra que impliquen retirar montículos de tierra, corregir cárcavas, corregir hincas altas, rellenar huecos por retiro de tocones). ¦ SC27_38 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40400 | Others | 8 | SC27 |  | Instalación de Pollo en Concreto Banco de Ducto Comunicaciones ¦ SC27_52 | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40405 | Others | 8 | SC27 |  | Perfilar y nivelar terreno, por donde pasa el cableado de CCTV ¦ SC27_57 | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40406 | Others | 8 | SC27 |  | Mejorar la entrega final en tierra de la cuneta para que circule el agua por debajo de la malla del cerramiento ¦ SC27_58 | Civil Specialist | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Varios
PHL-40812 | PV Tracker system | 8 | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR018 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40813 | PV Tracker system | 8 | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR062 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40814 | PV Tracker system | 8 | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR077 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40815 | PV Tracker system | 8 | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Actuador Esclava 7 en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR078 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40816 | PV Tracker system | 8 | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR099 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 8 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41037 | Others | 8 | SC27 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 27 general revision de todos los inversores¦ sc27_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-41047 | Others | 8 | SC27 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 27¦ sc27_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 8 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-38311 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(26) | Garantizar el cierre uniforme que evita el ingreso de animales al punto de conexión en BT. | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38312 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(38) | Identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38313 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(39) | Nomenclatura operativa de BT en breaker | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38314 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(40) | Identificación del TAG de la NCU. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38315 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(57) | Instalación de placa característica en inversores | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38316 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(59) | Instalación de la señalizacion RETIE en inversores | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38317 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(67) | Realizar el cambio de los esparragos que no cumplen con la distancia mínima por fuera de la tuerca. | Electrical Specialist | Se realiza cambio de espárragos en inversores que no cumplen con la distancia mínima | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38318 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(77) | Identificación de celdas de MT con nomenclatura operativa. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38319 | Security System | 9 | SC28 | SC28_(95) | CCTV | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38320 | Others | 9 | SC28 | SC28_(96) | Instalacion de sensores de temperatura | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38321 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(33) | Remates y acabados del concreto de la cimentacion de la CT-28. | Civil Specialist | Acabada la cimentación del CT |  | CL | CERRADO |  | 2026-05-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38322 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(35) | Conformación de la plataforma, paisajismo y drenajes del área de la CT-28. | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-04-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38323 | LV/MV Transformation Cabin | 9 | SC28 | SC28_(36) | Instalación del cuello de ganso del tanque de fluidos de la CT-28. | Civil Specialist | Instalación de cuello de ganso del tanque de aguas aceitosas ITS 028 | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-04-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38324 | Roads | 9 | SC28 | SC28_(37) | Construcción vial de acceso a la CT-28 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38325 | Others | 9 | SC28 | SC28_(41) | Desencofrado y lleno alrededor de la base de la estación meteo.. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38326 | Others | 9 | SC28 | SC28_(42) | Nivelación de terreno general del SC-28 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38327 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(45) | Identificación de tracker | Civil Specialist | se finalizan actividades | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38328 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(48) | Se identifica material que obstruye movimiento de tracker | Civil Specialist | No hay impedimentos para el traqueo del ITS 028. | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-04-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38329 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(49) | Hinca inversor MSE 20: Altura de hinca a acá ado de concreto 2,08 m. No cumple | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38330 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(52) | Hincas bajas por arrastre de material | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38331 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(54) | Cárcavas afectan altura de hincas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38332 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(65) | Inversor MSE 01: Realizar resane al concreto de la base | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38333 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 9 | SC28 | SC28_(68) | Inversor MSE 14: Realizar resane a base del concreto, en afloramiento del cable | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | PF | ABIERTO |  | 2026-05-19 | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38334 | Others | 9 | SC28 | SC28_(69) | Conformación para control de carcavas SC-28. | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38335 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(71) | Se identifican Hincas que no cumplen con la altura debido al movimiento de tierra | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38336 | Others | 9 | SC28 | SC28_(74) | Se identifica acercamientos con el suelo debido a movimientos de tierra y desprendimiento de matrial | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38337 | Others | 9 | SC28 | SC28_(78) | Es necesario recolección de residuos de plástico, cartón, madera que se encuentran dispersos en el área. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38338 | Others | 9 | SC28 | SC28_(79) | Material de excavación mezclado con residuos plásticos (tuberia), adicionalmente se observa material petreo en el área. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38339 | Others | 9 | SC28 | SC28_(80) | Disponer adecuadamente.RCD, plástico y material de excavación | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38340 | Others | 9 | SC28 | SC28_(81) | La madera usada en la estructura, esta debe retirarse y hacer disposición adecuada. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38341 | Others | 9 | SC28 | SC28_(82) | Revisar en el SC en general entre los trackers, ya que se observan residuos plásticos asi como RCD. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38342 | Others | 9 | SC28 | SC28_(83) | Limpieza general. Residuos de Icopor, y residuos de delimitación (manila, cinta peligro) el cual se encuentra en áreas ya conformadas. | Environmental Discipline | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38343 | Others | 9 | SC28 | SC28_(84) | Cuenta con acopio temporal de residuos de madera, este espacio debe estar delimitado, señalizado, en orden y aseo. Adicionalmente cuando se realice el respectivo desmantelamiento y retiro total del acopio, el área debe entregarse limpia. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38344 | Others | 9 | SC28 | SC28_(85) | Falta de señalización y/o delimitación teniendo en cuenta las pruebas que se estén ejecutando | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38345 | Others | 9 | SC28 | SC28_(87) | Caja de empalme sin tapa | Environmental Discipline |  | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-04-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38346 | Others | 9 | SC28 | SC28_(88) | SPT del cerramiento del CT expuesto | Environmental Discipline | SPT del cerramiento del CT ya no se encuentra expuesto. | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-04-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38347 | Others | 9 | SC28 | SC28_(89) | Ajustar señalizaciónes instaladas | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38348 | Others | 9 | SC28 | SC28_(91) | No se evidencia señalización | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38625 | String Inverter | 9 | SC28 | SC28_(58) | Inversor MSE 01: Realizar resane al concreto de la base | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38626 | Others | 9 | SC28 | SC28_(92) | Inundamiento por lluvias | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38627 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_(93) | limpieza de módulos. | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38628 | Others | 9 | SC28 | SC28_(94) | Roceria | Civil Specialist | Entrega de rocería | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39185 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_COMM | Cables esclavas =T14 | Commissioning Manager | PHL-39185 | PHL-39185 | CL | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39186 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_COMM | Cable esclava 8=T33 | Commissioning Manager | Conexión de cable |  | CL | CERRADO |  | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39187 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_COMM | Battery =T38 | Commissioning Manager | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39188 | PV Tracker system | 9 | SC28 | SC28_COMM | Obstaculo =T38 y 39 | Commissioning Manager | Retiro de Obstaculos | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40196 | Fiber optic | 9 | SC28 |  | para el sc28 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-41038 | Others | 9 | SC28 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 28 general revision de todos los inversores¦ sc28_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41048 | Others | 9 | SC28 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 28¦ sc28_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-38811 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(25) | Construir vía de acceso a la TC | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38815 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(31) | Adecuación del terreno adyacente al acabado de cabina | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38825 | Earthing system | 9 | SC29 | SC29_(43) | Presentar aval de ingeniería sobre el proceso de prolongación de la tierra en pantalla | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38839 | Others | 9 | SC29 | SC29_(57) | General: Sello de carcsvas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38843 | Others | 9 | SC29 | SC29_(62) | Adecuación general del terreno evitando empozamientos | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38852 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(72) | General: Lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38854 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(75) | General: Limpieza en elementos de estructura | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38855 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(76) | Hinca con base de concreto cubierta por material de arrastre pendiente corte del terreno y garantizar descole Tracker 60 Hinca 1 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38805 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(18) | Aterrizar la Cabina por MT. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38806 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(20) | Reforzar la instalación de los ductos de BT. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38807 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(21) | CT: Conformar la plataforma | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38808 | Earthing system | 9 | SC29 | SC29_(22) | Finalizar conexionado de malla de la cabina e instalación de cajas. | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38809 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(23) | Identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38810 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(24) | Instalacion de nomenclatura operativa de BT en breaker | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38856 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(77) | Revisar de manera general limpieza galvanizados estructuras | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38812 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(27) | Resanar borde concreto viga de cimentación de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38813 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(29) | Construcción del terraplén y acabado en la Cabina. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38814 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(30) | Señalizar tanque de aceites y colocar cuello de ganso | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38876 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(97) | No se observa señales de torqueo de manera general en todo en todo en su campo en soporte de omegas | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38816 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(33) | Terminar de colocar pernos en pared base de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38817 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(35) | Señalización del tanque de trampa de aceite | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38818 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(36) | Instalar nomenclatura operativa en celdas de MT. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38819 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(37) | Anclaje TC manera general SC29, faltan pernos de platina a cabina e instalación de una platina | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38820 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(38) | Pendiente aplicacion de masilla sellaste en SACU | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-08 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38821 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(39) | Conformación taludes y plataforma al rededor TC SC29 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38822 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(40) | garantizar la protección del cable de MT. | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38823 | Others | 9 | SC29 | SC29_(41) | Señalizar, delimitar y cubrir material de construcción (arena) y retirar excedentes cuando finalicen actividades. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38824 | Others | 9 | SC29 | SC29_(42) | Dar manejo al material de excavación que se encuentra junto al CT, una vez finalicen las actividades. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38893 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(115) | Lavado de paneles | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38826 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(44) | Desencofrar base de la Estacion Metereologica, realizar lleno compactado a su alrededor y colocar grout en la base de los pernos | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38827 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(45) | Instalar planos unifilares de MT, BT y SSAA. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38828 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(46) | Terminar de realizar lleno entre las vigas de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38829 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(47) | Lleno compactado alrededor de la caja MT, e instalar tapa | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38830 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(48) | Instalar tag de cabina definitivo y plano de ubicación de string inverter | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38831 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(49) | Escalera caja MT debe ser varilla 5/8" e impermeabilizar caja | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38832 | Others | 9 | SC29 | SC29_(50) | Dar manejo al material sobrante de excavación que se encuentra junto a la estación meteorológica del subcampo 29 | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38834 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(52) | Pendiente aplicacion de galvanizado en puntos de corte de riel tablero de comunicaciones | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-08 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38835 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(53) | Instalación de señalizacion RETIE en cabina | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38836 | Others | 9 | SC29 | SC29_(54) | Señalización vertical de identificación de SC | O&M | se confirma solucion O&M | se confirma solucion O&M | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38837 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(55) | Falta instalar marquilla de las Líneas MT en Celda G2 de transformación. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38838 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(56) | Garantizar sello debajo de cabina para acceso de animales | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38840 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(58) | General: Marcacion de torqueo | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38841 | Others | 9 | SC29 | SC29_(59) | Retiro y gestión de residuos de madera, plástico, RCD y residuos ordinarios que se encuentran por el inversor 22 / Tracker 86. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38842 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(60) | Identificación de SI e instalación riesgo eléctrico, general | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38844 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(63) | Pendiente figurado antena TCU master - general | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38845 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(64) | Sello de ductos ingreso cable solar, general | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38846 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(65) | General: Colocar marcacion definitiva de los Trackers | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38847 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(66) | Sello ductos en bajante de agrupación de cable solar, general | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38848 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(67) | Retirar mampara del tracker no colgar nada de los mismos | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38849 | Others | 9 | SC29 | SC29_(69) | Realizar limpieza general, recolección de residuos y retiro de parte de hinca por tracker 58. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38850 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(70) | MQR 086 hinca 4; Limpieza de la hinca | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38851 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(71) | Inversor MSE 22: Sellar fisuras en el concreto de la base, sellar hueco en el centro de la hinca | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38853 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(74) | Sedimentacion placa concreto String Inverter T60 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38858 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(79) | Identificación de hincas | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38859 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(80) | Revisar instalacion tolerancia soporte a ras extremo torque tubos T61 hinca1 | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38860 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(81) | Pendiente aplicacion de multiseal y mejorar el sellado alrededor del.cable AC string inverter. Pl general | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38861 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(82) | Inversor MSE 11: Sellar fisuras en el acabado de la base del concreto | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38862 | Earthing system | 9 | SC29 | SC29_(83) | Pendiente adecuacion SPT ST21 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38863 | Others | 9 | SC29 | SC29_(84) | General: Nivelar y reconformar el terreno del Subcampo | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38864 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(85) | Inversor MSE 10: Retirar plástico parte inferior de la hinca, retirar rebaba del concreto | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38865 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(86) | Inversor MSE 009: Retirar plástico en la base devla hinca, completar sellado del concreto | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38866 | Others | 9 | SC29 | SC29_(87) | Realizar limpieza general, recolección y gestión de residuos y retiro de materiales sobrantes, gestión de RAEE, entre los trackers 80-82. | Environmental Discipline | Cerrado confirmado |  | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38867 | Others | 9 | SC29 | SC29_(88) | Construcción del drenaje | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38868 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(89) | General Inversores:: Retirar plástico en las bases de las hincas y sellar con concreto huecos en alrededorde la hinca, sellar fisuras en los acabados de concreto | Civil Specialist | cerrado confirma ito | cerrado confirma ito | CL | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38869 | Others | 9 | SC29 | SC29_(90) | Roceria del subcampo | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38870 | Cables | 9 | SC29 | SC29_(91) | Garantizar 4 puntos de amarres especialmente en el centro del cu ducto, general | O&M | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38871 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(92) | Eliminar rebaba riel chanel ST11 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38872 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(93) | Placa cubierta de sedimentos tracker 60 inca 1 dl | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38873 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(94) | Retiro de poli sombra tracker 28 inca 7 | Civil Specialist | se cofirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38874 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(95) | Retiro de panel roto tracker 24 | Civil Specialist | Retiro de panel roto | cerrado se confirma cierre en iup | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38875 | Others | 9 | SC29 | SC29_(96) | Presencia de cárcavas tracker 23 incas 6-8 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38877 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(98) | Colocación de concreto de segunda etapa | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38879 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(100) | Mejorar llegada de ductos solar en la Si | O&M | se confirma cierer | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38880 | Earthing system | 9 | SC29 | SC29_(101) | Instalación termoencogible en spt, general | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38881 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(102) | Instalar identificación de la NCU correspondiente | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38882 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(104) | Sin riel Chanel para soporte de ductos en SI 5, 6 y 7 | O&M | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-38883 | Others | 9 | SC29 | SC29_(105) | Realizar limpieza general, recolección y gestión de residuos plásticos, cartón y residuos de aprovechamiento forestal por tracker 71 | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38884 | Fiber optic | 9 | SC29 | SC29_(106) | Instalar marquillas de fibra óptica. | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38885 | Earthing system | 9 | SC29 | SC29_(107) | Aterrizar el cerramiento perimetral del SC29 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38886 | String Inverter | 9 | SC29 | SC29_(108) | Cambiar la cinta de las lineas L2 en los strings Invertir, ya perdió el color original. | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38887 | Others | 9 | SC29 | SC29_(109) | Instalar señalizacion del cerramiento perimetral del S29. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38888 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(110) | falta de delimitación alrededor del CT | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38889 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(111) | falta de señalización a la caja de concreto ubicada a un costado del CT, en su efecto instalar tapa de la misma | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38890 | Others | 9 | SC29 | SC29_(112) | zanjas o excavaciones menores sin ningún clase de señalización | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38891 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(113) | SPT del CT, los cables expuestos, los torones de los cables desilachados que pueden generar lesiones en las personas | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38892 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_(114) | La instalación señalización informativa riesgo electrico en el SC | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38894 | Others | 9 | SC29 | SC29_(116) | Limpieza de malla perimetral | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38895 | Security System | 9 | SC29 | SC29_(117) | Terminar alcance de cctv | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39170 | LV/MV Cabin Others | 9 | SC29 | SC29_118 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39189 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_COMM | Obstaculo =T50,T31 | Commissioning Manager | Retiro de obstáculos | se confirma cierre de actividaes | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38833 | Others | 9 | SC29 | SC29_(51) | Retiro y gestión de residuos de madera, zunchos metálicos y restos de tubería que se encuentran dispersos. | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38857 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(78) | Corrección de hincas bajas,plicación de las medidas del Plan de manejo de erosión y drenajes | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-38878 | PV Tracker system | 9 | SC29 | SC29_(99) | Sellar los orificios de la NCU | Electrical Specialist | Se realiza sellado de los orificios |  | PF | ABIERTO |  | 2026-07-28 | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-40197 | Fiber optic | 9 | SC29 |  | para el sc29 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40460 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | SC29_SOLAR HURTO Inversor 03 PV 09 string 07 esta desconectado y mal marquillado en una punta indica string 5 y en la otra punta que llega al inversor dice string 07 (sc29) | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40461 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | SC29_PANEL DAÑADO inversor 12 string 15 se observa panel desprendido en el suelo (sc29) | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40462 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | SC29_PANEL DAÑADO se encuentra encuentra panel desprendido en el TR 22 string 4 | O&M |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios | O&M
PHL-40463 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | SC29 SI.29.21 CORRECCION DE base del inversor con un nivel aproximado del 50% de sedimentos ocasionados por arrastre de material, incumpliendo la distancia mÍnima de 60 cm respecto a la base de concreto | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-40817 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR100 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40818 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR103 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40819 | PV Tracker system | 9 | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41032 | Others | 9 | SC29 |  | PL Suc 29. - Instalación Platina de Sujeción CT e instalación Tornillos Platina de Sujeción CT 29. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41039 | Others | 9 | SC29 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 29 general revision de todos los inversores¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41049 | Others | 9 | SC29 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 29¦ sc29_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41057 | Others | 9 | SC29 |  | Correccion de cable puesta a tierra en hinca de Tracker 004 partida. Y hinca de Tracker 037 partida. Sc 29 O&M¦ sc29_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-41058 | Others | 9 | SC29 |  | Tapa caja de empalme al frente del CT 29 con manija suelta, caja mt, sc 29 o&M¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-38637 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(8) | General : Finalizar conexionado TCU Principal y auxiliar. (Actividad conexionado se realiza según indicaciones de trinaen sitio) | Electrical Specialist |  | se finalizan actividades confirma oskar supervisor tecnico ito enel | CL | CERRADO |  | 2026-04-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38638 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(10) | Figurar cableado antena comunicaciones (Solo figurado de cable) | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38639 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(16) | General Falta tendido y figurado de cable de conexión entre TCB (Actividad conexionado se realiza según indicaciones de trinaen sitio) | Electrical Specialist | Figurado de cable TCB | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38640 | Earthing system | 9 | SC30 | SC30_(25) | Instalación cajas de inspección de SPT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38641 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(35) | Falta tag de NCU | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38642 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(40) | Inversor # 16: Sin Techo | Electrical Specialist |  | se confirma cierre | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38643 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(41) | Inversor # 12: Sin Techo | Electrical Specialist |  | se confirma cierre | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38644 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(42) | Figurado de cable de modulos | Electrical Specialist |  | cerrado confirma oskar sup electrico | CL | CERRADO |  | 2026-04-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38645 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(44) | Inversor 12 y 16 : Construir base en concreto | Electrical Specialist |  | se confirma cierre adriana naranjo ito enel | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38646 | Cables | 9 | SC30 | SC30_(47) | Corregir empate ducteria cable solar inversor 10 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38647 | Cables | 9 | SC30 | SC30_(48) | Profundizar, mejorar salida de ducteria solar mesa MQR087 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38648 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(49) | Inversor 22 limpieza de manchas de concreto en coraza y cables | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38649 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(50) | Pendiente seriar y amarrar circuitos en el lado de la “Tracker al lado del SC32” | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38676 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(79) | Adecuación del terreno alrededor de las hincas sector oeste vecino al SC32, no se puede dejar ese material ahí | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38651 | Cables | 9 | SC30 | SC30_(52) | Cubrir cables BT con ductos hasta tope con CT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38652 | Cables | 9 | SC30 | SC30_(53) | Pendiente tapas cajas de paso por BT y MT en OC1 | Electrical Specialist | Instalación de tapas BT y MT en AOC 01 | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38653 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(54) | Instalacion de arquetas perimetral en CT | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38654 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(55) | Falta instalacion de alarmas luminicas en CT | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38655 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(56) | Falta tag en gabinete de comunicaciones | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38656 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(57) | Falta tag en SACU | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38657 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(58) | Falta verificar altura de modulo al terreno cuando gire el tracker (distancia no adecuada) | O&M | Retiro de rocas | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38658 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(59) | Retiro de montículo de tierra tracker 44 | O&M | Retiro de monticulo | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38659 | Others | 9 | SC30 | SC30_(60) | Nivelación terreno lado “costado del SC32” | O&M | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38660 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(61) | General: se presenta oxidación en tapas de extremo de tracker | O&M | Corrección tapas con oxido | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38661 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(62) | NCU: Colocar grouting | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38662 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(63) | NCU: Realizar lleno compactado alrededor de la cimentación | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38663 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(65) | MSE 015: Realizar lleno alrededor de la base, retirar pladtoco parte inferior, sellar huevo en el centro de la hinca | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-25 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38664 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(66) | Inversor 17 se debe cortar el terreno alrededor y adecuar la salida de agua para cumplir con los 70 cm al terreno | Civil Specialist | Corrección del altura | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38665 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(67) | MQR 43 hinca 7: Hinca baja 1,75 m. | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38666 | Others | 9 | SC30 | SC30_(68) | General: Reconformar y nivelar terreno en el subcampo | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38667 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(69) | MSE 16: Nivelación terreno alrededor de soporte inversor | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-09-25 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38668 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(70) | Retiro de cartón en Marcos de paneles | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38669 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(71) | Inversor # 16: Construir base en concreto | Civil Specialist |  | se confirma cierre adriana maria naranjo | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38670 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(72) | Hinca con altura de 1,80 MQR 028 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38671 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(73) | Limpieza de paneles, Se debe verificar el retiro de cartón en paneles | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38672 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(74) | General:Limpieza decestructua y de hincas | Civil Specialist | Limpieza general de hincas y estructura | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38673 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(75) | MQR 45 hinca 9: Retirar roca | Civil Specialist |  | se cofnirma cierre adriana maria naranjo | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38677 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(80) | Inversor 19 igual observación para el cumplimiento de los 70 cm | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38675 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(77) | General: Colocar marquilla de identificación de los trackers | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38681 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(86) | Conformacion del terreno. Correccion de carcavas MQR061. Prioritario | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38688 | Drainage System | 9 | SC30 | SC30_(93) | Pendiente nivelación terreno alrededor del inversor 01. Se evidencia punto de inundable | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38678 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(82) | Roceria para evitar enredaderas en las hincas | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38679 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(83) | Inversor 22 igual observación del corte de terreno y adecuación | Civil Specialist | se confirma cierre | se cofnriam cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38680 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(85) | Colocar tapa torque tubo tracker 63 | Civil Specialist | Se envia evidencia para el cierre del punto | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-04-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38693 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(99) | Inversor MSE 07: Reparar concrero para la base, realizar lleno compactado a su alrededor, sellar fisuras | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38682 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(87) | Inversor 21 corte del terreno y limpieza de coraza y solar por manchas de concreto | Civil Specialist | se confirma cierre | PHL-38682 se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38683 | Drainage System | 9 | SC30 | SC30_(88) | Terminación de cunetas | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38684 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(89) | Corregir carcavas sector MQR080 a MQR074 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38685 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(90) | Construcción de terraplén y acabado civil en cabina | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38686 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(91) | Adecuación del terreno en la zona de cabina para evitar empozamiientos | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38694 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(100) | MQR 018 hinca 1: Terreno con depresión y empozamiento de agua. Nivelar terreno | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38696 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(102) | General: Realizar llenos compactado alrededor de las bases de los inversores, retirar plastico en la parte inferior de las hincas, sellar huecos con concreto y sellar fisuras en el concreto | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38689 | Drainage System | 9 | SC30 | SC30_(94) | Correccion de carcavas MQR051-52 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38690 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(95) | Falta concreto de segunda etapa y la regata o canal que viene por diseño en todas las bases de los mástiles NCU | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38691 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(96) | MQR 84 entre hincas 2 y 3: Borde de modulo golpeado. Reparar o cambia | Civil Specialist |  | cerrado confirm aadriana naranjo | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38692 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(97) | Mejorar terminación entre hinca y loza. Inversor 06 | Civil Specialist | Mejora de terminación concreto - hinca | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38701 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(107) | Construir vía de acceso a la TC | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-38697 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(103) | General: Validar altura entre terreno y soporte del actuador | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38698 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(104) | Inversor MSE 09: Construir base para inversor e instalar techo | Civil Specialist | Base de concreto y techos de inversores en hincas externas listo | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38699 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(105) | Instalar cuello de ganso al tanque de aceites, delimitar y señalizar el tanque de aceites | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-19 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38700 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(106) | Conformar el terraplén alrededor de la TC | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38702 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(108) | Terminar de realizar lleno entre las vigas de cimentación de la TC, costados norte y sur | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38703 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(109) | Instalar pernos en los patines de la TC | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38704 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(110) | Retirar escombros alrededor de cimentacion de NCU | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38705 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(111) | Zona de tracker oeste es decir vecina al 32, retiro de paneles dañados limpieza general sobre tapamos de piedras residuos de plástico | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38706 | Others | 9 | SC30 | SC30_(112) | Limpieza de terreno. MQR104 | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38707 | Others | 9 | SC30 | SC30_(113) | Realizar limpieza general en todo el subcampo, recolección y gestión de residuos plásticos, cartón, madera, zunchos metálicos, que se encuentran dispersos. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38708 | Others | 9 | SC30 | SC30_(114) | Gestión de material de construcción (arena), delimitación, señalización y cubrimiento mientras esté temporalmente acopiado | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38709 | Others | 9 | SC30 | SC30_(115) | Gestión de material de excavación, señalización y delimitación, recolección de material sobrante cuando finalicen actividades | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38710 | Others | 9 | SC30 | SC30_(116) | Recolección y gestión de RCD | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38711 | Others | 9 | SC30 | SC30_(117) | Gestión de material de construcción y de excavación. | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38712 | Others | 9 | SC30 | SC30_(118) | Gestión de RCD en inversor No.22 | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38713 | Others | 9 | SC30 | SC30_(119) | Recolección y gestión de residuos de montaje mecanico dispersos | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38714 | Others | 9 | SC30 | SC30_(120) | Gestión de RAEE | Environmental Discipline | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBEINTAL | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBEINTAL | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38715 | Others | 9 | SC30 | SC30_(121) | Realizar gestión de material de excavación ubicado por el CT | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38716 | Others | 9 | SC30 | SC30_(122) | Gestión de material de construcción por CT (delimitar, señalizar y cubrir) y gestión de excedentes | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38717 | Others | 9 | SC30 | SC30_(123) | Recolección y gestión de residuos dispersos alrededor del CT | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38718 | Others | 9 | SC30 | SC30_(124) | Retiro y gestión de polisombra en estación meteorológica | Environmental Discipline | Polisombra retirada | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38719 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(125) | CT sin señalización o delimitación | Project HSE&Q support | cerrado confirma ito | cerrado | CL | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38720 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(126) | no se encuentra señalizado tanque de aguas aceitosas | Project HSE&Q support | cerrado confirna ito | cerrado confirma ito | CL | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38721 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_(127) | tener en cuenta la instalación señalización informativa riesgo eléctrico en el SC | Project HSE&Q support | cerrado confirma ito | cerrado confirma ito | CL | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39171 | LV/MV Cabin Others | 9 | SC30 | SC30_128 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39190 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_COMM | Obstaculos=T24,T28, T44, T47,T78,T105 | Commissioning Manager |  | se confirma cierre por adriana, se solucionan problemas de obstaculos | CL | CERRADO |  | 2026-04-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39191 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_COMM | Antena Rota T77 | Commissioning Manager |  | se repara antena | CL | CERRADO |  | 2026-04-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39192 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_COMM | String =T62,T63 | Commissioning Manager | String conectados | cerrado se confirma fin de actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38650 | Cables | 9 | SC30 | SC30_(51) | General: Asegurar 4 puntos de anclaje del ducto solar | Electrical Specialist | No aplica solictar cierre a ENEL |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38674 | String Inverter | 9 | SC30 | SC30_(76) | Inversor 18 debe cortarse el terreno alrededor de la base del concreto para que cumpla los 80 cm al nivel del terreno, y garantizar el escurrimiento de alguna manera | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38687 | Drainage System | 9 | SC30 | SC30_(92) | Definir medida preventiva para recoger agua de escorrentia antes de la cabina, se sugiere viga corona | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-38695 | PV Tracker system | 9 | SC30 | SC30_(101) | MQR 17 entre hincas 1 y 2: Terreno con depresión y empozamiento de agua. Nivelar terreno | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-40101 | Others | 9 | SC30 | SC06_oym_02 | Se observa hinca con el spt desconectada; requiere la conexión. Trak 057, SC30. | Site Manager | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-29 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40198 | Fiber optic | 9 | SC30 |  | para el sc30 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40100 | Others | 9 | SC30 | SC30_oym_01 | SI.30.09 trak 062 string 08, se observa modulo roto, requiere cambio. | Site Manager | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros
PHL-41028 | Others | 9 | SC30 |  | - Cambiar Tornillo de Conexión Latiguillo SPT CT Lado BT (Presenta Oxidación). Sc30 transformer cabin | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-41029 | Others | 9 | SC30 |  | - ⁠Torque y Testigo Conexión Latiguillo SPT Lado BT CT 30. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41030 | Others | 9 | SC30 |  | - Instalación Platina de Sujeción CT 30. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41031 | Others | 9 | SC30 |  | Aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos Potencia y FO CT30. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41040 | Others | 9 | SC30 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 30 general revision de todos los inversores¦ sc30_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-41050 | Others | 9 | SC30 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 30¦ sc30_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41072 | Others | 9 | SC30 |  | En el tracker 86 se observan empalmes con conectores MC4 en todo el cableado solar, no se permite en cable solar nuevo el uso de MC4 para ejecutar empalmes dado que e un punto de falla adicional SI.30.09¦ sc30_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-38778 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(89) | Instalar tapa en torque tubos general | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38722 | Earthing system | 9 | SC31 | SC31_(16) | Instalación de cajas de registros para SPT de cabina | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38723 | Others | 9 | SC31 | SC31_(20) | Presentar Planos red line (Si aplica) | Site Manager | Entrega de planos Redline y devolución firmados | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38724 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(22) | Instalar Techos en Inversores Externos a los Trackers. | Electrical Specialist | Instalación de techos | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38725 | Cables | 9 | SC31 | SC31_(23) | Pendiente Planes de Acción y Cierre de la NC069 (Por Mal Corte de Aislamiento Cable BT Cabina CT 31) | Site Manager | No conformidades cerradas | se confirma cierre de nc | CL | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38726 | Cables | 9 | SC31 | SC31_(24) | Pendiente Planes de Acción y Cierre de la NC065 (Por Daño Cable BT inversor 15 SC31) | Site Manager | se confirma cierre de nc | se confirma cierre de nc | CL | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38727 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(25) | Pendiente Cierre de la NC053 (Por Hincas de Trackers Bajas en SI Subcampo 31) | Site Manager | se confirma cierre de nc | se confirma cierre de nc | CL | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38728 | Cables | 9 | SC31 | SC31_(29) | Pendiente sellado ductos solar y BT con Espuma de poliuretano -en estrustura | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38729 | Cables | 9 | SC31 | SC31_(30) | Pendiente sellado ductos solar y BT con Espuma de poliuretan en Inversor | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38730 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(31) | General: Pendiente conexionado y figurado de cable de TCU ( | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38731 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(33) | Pendiente Figurado cable de antena | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38732 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(34) | Instalar tapones para MC4 descubiertos | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38733 | Earthing system | 9 | SC31 | SC31_(35) | Cobre expuesto SPT en its 31 tracker 71 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38734 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(36) | Todos los inversores pendientes de tag y marcación RETIE | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38735 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(37) | Terreno Alto en tracker 6 | Electrical Specialist | Terreno adecuado | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38736 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(38) | Pernos cortos y sin reservas para anclaje de inversor 20 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38737 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(39) | Oxidación en pernos en montaje inversores general | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38738 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(40) | Soporte de inversores con oxido, general | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38739 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(41) | Limpieza general en Inversores | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38740 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(42) | Inv 9 suelto riel Channel , cortar pvc de tierra y sellar | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38741 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(43) | Inversor # 11 cambiar pasador riel channel | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38742 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(44) | Inversor #1, retirar madera | Electrical Specialist | Retirar madera | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38743 | Cables | 9 | SC31 | SC31_(45) | Amarres de cable y tubería solar en inversor | Electrical Specialist |  | se confirma cierre de actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38744 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(46) | Instalación alarmas visibles SACU | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38745 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(47) | Sin tapó la alimentación dél gato hidráulico en el tracker 65 y 44. | Electrical Specialist | Conectados todos los actuadores | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38746 | Earthing system | 9 | SC31 | SC31_(48) | La tierra de los inversores no se encuentra instalada de forma centrada | Electrical Specialist | Tierra de inversores instalada según comentarios de enel | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38747 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(49) | Retiro de material ( Torque tubos ) debajo de tracker 66 | Civil Specialist | Se retiro material del tracker 66 | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38748 | Others | 9 | SC31 | SC31_(50) | Realizar roceria | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38749 | Others | 9 | SC31 | SC31_(51) | Sellado de juntas de cunetas de acuerdo a especificacion, máx cada 12m. | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38750 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(52) | Limpieza de hincas y estructura en general | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38751 | Others | 9 | SC31 | SC31_(53) | Relleno del respaldo de aletas de las cunetas. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38752 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(54) | General omegas sobre tapas extremos, corregir y como observación en general en el SC (Verificar Todo el Subcampo) | Civil Specialist | se finalizan actividades | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38753 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(55) | General: Limpieza y lavado de módulos | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38754 | Others | 9 | SC31 | SC31_(56) | Reconformaciòn de terreno para control de carcavas. | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38755 | Others | 9 | SC31 | SC31_(57) | General: Retiro nido avispas | Civil Specialist | Retiro nidos de avispas | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38756 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(58) | Vaciar bases en concreto para los inversores MSE 17, 18, 19, 20, 21,22 | Civil Specialist | protocolo de vaciado de bases de inversores | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38757 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(59) | SC 31 corregír ubicación de pletinas de frenos tracker 67,68,69, 71,72 y general | Civil Specialist | Corrección de pletinas de freno | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38758 | Earthing system | 9 | SC31 | SC31_(60) | Inversor 7 MQR 77: Realizar conexión hinca a torquetubo tierra en hinca 1 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38759 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(61) | Realizar marcacion definitiva de los trackers | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-27 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38760 | Others | 9 | SC31 | SC31_(62) | Nivelación y retiro de sobrantes de excavación, en general | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38761 | String Inverter | 9 | SC31 | SC31_(63) | Retiro de rocas área inversores 8-10 | Civil Specialist | Retiro de tocas de inversores | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38762 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(64) | MQR 109 hinca 2: Hinca baja. Regularizar el terreno | Civil Specialist | Altura de hinca corregida | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38763 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(65) | MQR 086 Hinca 1: Retirar roca y residuos de madera | Civil Specialist | Retiro de roca y residuos | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38765 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_(67) | Pendiente la Instalaciòn del tanque de aguas aceitosas CT 31. | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38766 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_(68) | Conformación de área perimetral, paisajismo y lavado final con grava, Área CT 31. | Civil Specialist | Paisajismo del ct | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38767 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_(69) | Construcción de acceso vial a la CT 31 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38768 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(70) | MQR 085 hinca 6: Hinca baja. Regularizar terreno (1,94 m) | Civil Specialist | Corrección de altura | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38770 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(77) | Revisar traqueo inca 2 Sur Norte tracker | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38771 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(80) | Retiro de roca escombros tracker 83 inca 7 Sur Norte | Civil Specialist | Retiro de escombros | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38772 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(83) | SC 31 tracker 66 hincas bajas | Civil Specialist | Corrección de hincas bajas | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38773 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(84) | SC 31 tracker 68 Cambiar tapa extremo por golpe | Civil Specialist | Cambio de tapa | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38774 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(85) | SC 31 tracker 69 corregír pletinas de freno | Civil Specialist | Corrección de pletinas de freno | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38775 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(86) | Retirar lazos en torque tubos | Civil Specialist | Retirar lazos en torque tubos | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38776 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(87) | SC 31 pendiente en general galvanizado en el extremo de los lever | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38777 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(88) | Corrección altura de Hincas tracker 75 Y 76 | Civil Specialist | Se realiza retiro de tierra para cumplir con altura |  | CL | CERRADO |  | 2026-05-12 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38779 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(91) | Seguir instalando las tarjetas rojas del seriado de cables. | Project HSE&Q support | Instalación completa de las tarjetas rojas | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38780 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_(92) | Instalar delimitación al rededor del CT. | Project HSE&Q support | Delimitación del CT | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38781 | LV/MV Transformation Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_(93) | Instalar adecuadamente la señalización en la excavación del tanque de aguas aceitosas. | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38782 | Others | 9 | SC31 | SC31_(94) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38783 | Others | 9 | SC31 | SC31_(95) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38784 | Others | 9 | SC31 | SC31_(96) | se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38786 | Others | 9 | SC31 | SC31_(98) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38787 | Others | 9 | SC31 | SC31_(99) | se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38788 | Others | 9 | SC31 | SC31_(100) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38789 | Others | 9 | SC31 | SC31_(101) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38790 | Others | 9 | SC31 | SC31_(102) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38791 | Others | 9 | SC31 | SC31_(103) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38792 | Others | 9 | SC31 | SC31_(104) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38793 | Others | 9 | SC31 | SC31_(105) | se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38794 | Others | 9 | SC31 | SC31_(106) | se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38795 | Others | 9 | SC31 | SC31_(107) | Punto de lavado de canaleta de mixer, junto a jaguey N1. Acondicionar el área para evitar derrames de lechada residuos de concreto | Environmental Discipline | Punto de lavado de mixer disuelto | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38796 | Others | 9 | SC31 | SC31_(108) | Retiro de geotextil junto a tracker | Environmental Discipline | Retiro de Geotextil | se finalizan actividades | CL | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38797 | Others | 9 | SC31 | SC31_(109) | realizar limpieza y retiro de excedentes de material petreo, los cuales no se encuentren en uso en los frente de obra | Environmental Discipline | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBIENTAL | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBIENTAL | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38799 | Others | 9 | SC31 | SC31_(111) | retirar tablas, material de excavación al terminar la actividad de fundida de las bases de los inversores, mantener las medidas de manejo para evitar derrames de concreto | Environmental Discipline | se confirma cierre por el area ambiental | se confirma cierre por el area ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38800 | Others | 9 | SC31 | SC31_(112) | Realizar la recolección y disposición adecuada de los residuos de menor tamaño de plástico que se encuentran entre los tracker, correspondientes a retazos de cable y amarres. | Environmental Discipline | se confirma cierre por el area ambiental | se confirma cierre por el area ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38801 | Fiber optic | 9 | SC31 | SC31_(113) | Certificados de fusión de fibra óptica | Site Manager | Certificados FO | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-05-11 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38802 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(114) | Etiquetado o marcación de identificación de elementos (tracker) (Si aplica) | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38803 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(115) | Revisar torque hinca 4SN T102 | Civil Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-24 | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38804 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(116) | Instalar tapa extremo de Torquetubos (General) | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39172 | LV/MV Cabin Others | 9 | SC31 | SC31_117 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39193 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_COMM | Obstaculos=T98,T101,T102,T106 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39194 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_COMM | String= T1,T7, T36, T60 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39195 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_COMM | Cambio TCU Esclava 8 =T64 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-38764 | PV Tracker system | 9 | SC31 | SC31_(66) | MQR 108 hinca 1: Hinca baja. Regularizar el terreno | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-38769 | Others | 9 | SC31 | SC31_(75) | Puntos susceptible inundación en cada uno Sur Norte 81 | Civil Specialist | Corrección de inundación |  | PF | ABIERTO |  | 2026-05-11 | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-38785 | Others | 9 | SC31 | SC31_(97) | Cuando se realice el desmantelamiento del respectivo acopio, realizar limpieza y recolección de todos los residuos generados en este | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-38798 | Others | 9 | SC31 | SC31_(110) | Zodme, esta área debe cumplir con lo establecido en el PMA y la LA, asi como los diseños validados por el área ambiental de Enel | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Varios
PHL-40199 | Fiber optic | 9 | SC31 |  | para el sc31 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40820 | PV Tracker system | 9 | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR017 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40821 | PV Tracker system | 9 | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Master en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR033 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40822 | PV Tracker system | 9 | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR036 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40823 | PV Tracker system | 9 | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40824 | PV Tracker system | 9 | SC31 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR098 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40825 | PV Tracker system | 9 | SC31 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR101 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40826 | PV Tracker system | 9 | SC31 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR102 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40827 | PV Tracker system | 9 | SC31 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40828 | PV Tracker system | 9 | SC31 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR107 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 9 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41041 | Others | 9 | SC31 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, se requiere correccion para evitar sedimentos e inundaciones en los inversores, O&M SC 31 general revision de todos los inversores¦ sc31_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-41051 | Others | 9 | SC31 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 31¦ sc31_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 9 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-39216 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(30) | General: Remarcar torqueo, donde se haya borrado | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39229 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(46) | Conformación del terreno acostado de la ct | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39240 | Others | 10 | SC32 | SC32_(58) | Faltan líneas de torqueo soportes de omegas tracker 37 al 31 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39241 | Others | 10 | SC32 | SC32_(59) | Faltan líneas de torqueo en anclajes motorizada tracker 36 | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39515 | Trenches and Cable Way | 10 | SC32 | MT CTO10_(141)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39196 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_COMM | Obstaculos=T20 al T23, T31,T48,T74,T102 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39197 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_COMM | String =T34 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39198 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_COMM | Cambio TCU Esclava 7=T104 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39199 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_COMM | Cable Esclava 7 =T104 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39200 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(4) | Conectar los terminales de MT y macar testigos de torque | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39201 | Others | 10 | SC32 | SC32_(14) | Identificacion del SC | Project HSE&Q support | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39202 | String Inverter | 10 | SC32 | SC32_(11) | Pendiente señalizacion de inversores | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39203 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC32 | SC32_(12) | Pendiente señalizacion de Riesgo electrico en el SC | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39204 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC32 | SC32_(15) | Instalar nomenclatura operativa de las celdas de MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39205 | Earthing system | 10 | SC32 | SC32_(16) | Instalacion Cajas del SPT. En CT32 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39206 | Drainage System | 10 | SC32 | SC32_(17) | Marquillado Cajas del SPT. En CT32 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39207 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(18) | Instalar nomenclatura operativa en breaker de BT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39208 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(19) | Identificar compartimiento de BT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39209 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(21) | Instalar coraza en cable de potencia en la SACU y en el gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39210 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(22) | Instalar coraza en cable de potencia gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39211 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(23) | Instalar en cabina los diagramas unifilares de BT y SSAA | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39212 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(25) | Instalar Tag de NCU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39213 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(26) | Instalar coraza en cable de potencia NCU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39214 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(27) | Instalar coraza en cable de comunicación de la NCU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39217 | String Inverter | 10 | SC32 | SC32_(30) | Pendiente testigo torque inv 18 | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39218 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(31) | Pendiente tapa torque tubo tracker 68, 69, 41,73 inv 4 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39219 | String Inverter | 10 | SC32 | SC32_(36) | Identificar inversores y símbolos retie ( general) SC32 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39220 | Cables | 10 | SC32 | SC32_(37) | Peinado de cable solar | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39222 | Others | 10 | SC32 | SC32_(39) | Construir vial de acceso a la TC | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39223 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(40) | Instalación de pernos platina de anclaje costado oriental y occidental de la CT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39224 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(41) | Construir terraplén de la TC | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39225 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC32 | SC32_(42) | Terminar de realizar los llenos entre las vigas de la TC | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39226 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(43) | Aplicar grout de Nivelación para los pernos de soporte de la NCU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39227 | PV Tracker system | 10 | SC32 | SC32_(44) | Retiro madera de encofrado y Realizar lleno compactado alrededor de la base de la NCU | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39228 | String Inverter | 10 | SC32 | SC32_(45) | General: Realizar lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Electrical Specialist | - | - | CL | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39233 | Others | 10 | SC32 | SC32_(50) | Retiro de tierra excedente entre trackers 21 al 25 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39234 | Others | 10 | SC32 | SC32_(51) | Retiroa cumulacion tierra entre tracker 23 y 22 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39235 | Others | 10 | SC32 | SC32_(52) | General: Colocar marquilla definitiva de referenciacion del Tracker | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39236 | Others | 10 | SC32 | SC32_(53) | Corrección de líneas de torqueo tracker 26 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39237 | Others | 10 | SC32 | SC32_(55) | General: Rellenar con concreto o grout, los vacíos que hay en las bases de inversores, en centro de las hincas | Electrical Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39238 | Others | 10 | SC32 | SC32_(56) | General: Rocería | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39239 | Others | 10 | SC32 | SC32_(57) | General: Limpieza y lavado de módulos y marcos | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39242 | Others | 10 | SC32 | SC32_(60) | Retiro moticulo de tierra tracker 34, 33 y 32 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39243 | Others | 10 | SC32 | SC32_(61) | Instalar Cuello de ganzo en tanque de aceite | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39244 | Others | 10 | SC32 | SC32_(62) | Limpieza general alrededor de CT, retiro de residuos plásticos, RCD de menor tamaño, tornilleria, placas de protección, entre otros. | Electrical Specialist | se confirma cierre por aprte ambiental | se confirma cierre por aprte ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39245 | Others | 10 | SC32 | SC32_(63) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39246 | Others | 10 | SC32 | SC32_(64) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39247 | Others | 10 | SC32 | SC32_(65) | Revisión y retiro de RCD del SC, tener presente que aún se estan ejecutando actividades con concreto, deben implementarse las medidas de manejo ambiental correspondientes. | Environmental Discipline | Cerrado confirmado | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39248 | Others | 10 | SC32 | SC32_(66) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39249 | Others | 10 | SC32 | SC32_(67) | Realizar limpieza general del SC, se identifican residuos plásticos (amarres, zunchos, tapas, accesorios, bolsas, delimitación, espuma sellante, etc), madera de estibas y carretes, cartón. Disponer adecuadamente. | Environmental Discipline | Cerrado confirmado | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39250 | Others | 10 | SC32 | SC32_(68) | cerrado se confirma cierre | Environmental Discipline | - | - | CL | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39251 | Others | 10 | SC32 | SC32_(69) | Se identifica excavación abierta sin señalizar, junto con residuos de delimitación y agua empozada. | Environmental Discipline | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39252 | Others | 10 | SC32 | SC32_(70) | Retiro de accesorios olvidados en el SC, realizar revisión general. | Environmental Discipline | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CL | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39924 | Others | 10 | SC32 | SC32_4 | Conectar los terminales de MT y macar testigos de torque | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39925 | Others | 10 | SC32 | SC32_13 | Pendiente KIT para trabajos electricos en las CT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39926 | Others | 10 | SC32 | SC32_14 | Identificacion del SC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39927 | Others | 10 | SC32 | SC32_11 | Pendiente señalizacion de inversores | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39928 | Others | 10 | SC32 | SC32_12 | Pendiente señalizacion de Riesgo electrico en el SC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39929 | Others | 10 | SC32 | SC32_15 | Instalar nomenclatura operativa de las celdas de MT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39930 | Others | 10 | SC32 | SC32_16 | Instalacion Cajas del SPT. En CT32 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39931 | Others | 10 | SC32 | SC32_17 | Marquillado Cajas del SPT. En CT32 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39932 | Others | 10 | SC32 | SC32_18 | Instalar nomenclatura operativa en breaker de BT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39933 | Others | 10 | SC32 | SC32_19 | Identificar compartimiento de BT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39934 | Others | 10 | SC32 | SC32_21 | Instalar coraza en cable de potencia en la SACU y en el gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39935 | Others | 10 | SC32 | SC32_22 | Instalar coraza en cable de potencia gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39936 | Others | 10 | SC32 | SC32_23 | Instalar en cabina los diagramas unifilares de BT y SSAA | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39937 | Others | 10 | SC32 | SC32_25 | Instalar Tag de NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39938 | Others | 10 | SC32 | SC32_26 | Instalar coraza en cable de potencia | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39939 | Others | 10 | SC32 | SC32_27 | Instalar coraza en cable de comunicación de la NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39940 | Others | 10 | SC32 | SC32_28 | Aterrizar el cerramiento perimetral | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39941 | Others | 10 | SC32 | SC32_30 | General: Remarcar torqueo, donde se haya borrado | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39942 | Others | 10 | SC32 | SC32_31 | Pendiente testigo torque inv 18 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39943 | Others | 10 | SC32 | SC32_32 | Pendiente tapa torque tubo tracker 68, 69, 41,73 inv 4 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39944 | Others | 10 | SC32 | SC32_36 | Identificar inversores y símbolos retie ( general) SC32 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39945 | Others | 10 | SC32 | SC32_37 | Peinado de cable solar | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39946 | Others | 10 | SC32 | SC32_38 | Entrega de planos As Built | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39947 | Others | 10 | SC32 | SC32_39 | Construir vial de acceso a la TC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39948 | Others | 10 | SC32 | SC32_40 | Instalación de pernos platina de anclaje costado oriental y occidental de la CT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39949 | Others | 10 | SC32 | SC32_41 | Construir terraplén de la TC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39950 | Others | 10 | SC32 | SC32_42 | Terminar de realizar los llenos entre las vigas de la TC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39951 | Others | 10 | SC32 | SC32_43 | Aplicar grout de Nivelación para los pernos de soporte de la NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39952 | Others | 10 | SC32 | SC32_44 | Retiro madera de encofrado y Realizar lleno compactado alrededor de la base de la NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39953 | Others | 10 | SC32 | SC32_45 | General: Realizar lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39954 | Others | 10 | SC32 | SC32_46 | Conformación del terreno acostado de la ct | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39955 | Others | 10 | SC32 | SC32_47 | Mejorar perfilado el terreno inverter tracker 41y 42 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39956 | Others | 10 | SC32 | SC32_48 | Nivelar, reconformar y compactar terrenos para sellar huellas dejadas por maquinaria y telehandlers (paisajismo) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39957 | Others | 10 | SC32 | SC32_49 | Abollamiento en el terreno costado Oriental tracker 44 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39958 | Others | 10 | SC32 | SC32_50 | Retiro de tierra excedente entre trackers 21 al 25 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39959 | Others | 10 | SC32 | SC32_51 | Retiroa cumulacion tierra entre tracker 23 y 22 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39960 | Others | 10 | SC32 | SC32_52 | General: Colocar marquilla definitiva de referenciacion del Tracker | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39961 | Others | 10 | SC32 | SC32_53 | Corrección de líneas de torqueo tracker 26 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39962 | Others | 10 | SC32 | SC32_55 | General: Rellenar con concreto o grout, los vacíos que hay en las bases de inversores, en centro de las hincas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39963 | Others | 10 | SC32 | SC32_56 | General: Rocería | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39964 | Others | 10 | SC32 | SC32_57 | General: Limpieza y lavado de módulos y marcos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39965 | Others | 10 | SC32 | SC32_58 | Faltan líneas de torqueo soportes de omegas tracker 37 al 31 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39966 | Others | 10 | SC32 | SC32_59 | Faltan líneas de torqueo en anclajes motorizada tracker 36 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39967 | Others | 10 | SC32 | SC32_60 | Retiro moticulo de tierra tracker 34, 33 y 32 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39968 | Others | 10 | SC32 | SC32_61 | Instalar Cuello de ganzo en tanque de aceite | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39969 | Others | 10 | SC32 | SC32_62 | Limpieza general alrededor de CT, retiro de residuos plásticos, RCD de menor tamaño, tornilleria, placas de protección, entre otros. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39970 | Others | 10 | SC32 | SC32_63 | Inversores: Limpieza general alrededor de las bases, retiro de RCD, residuos plásticos (cinta de peligro, retazos de cinta, accesorios, amarres, espuma sellante) entre otros. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39971 | Others | 10 | SC32 | SC32_64 | Retiro y disposición adecuada de las formaletas usadas para la fundida de las bases | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39972 | Others | 10 | SC32 | SC32_65 | Revisión y retiro de RCD del SC, tener presente que aún se estan ejecutando actividades con concreto, deben implementarse las medidas de manejo ambiental correspondientes. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39973 | Others | 10 | SC32 | SC32_66 | Mantener las medidas de manejo ambiental en los puntos de sombra y cuando se realice el retiro de esto, es necesaria la limpieza de las zonas. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39974 | Others | 10 | SC32 | SC32_67 | Realizar limpieza general del SC, se identifican residuos plásticos (amarres, zunchos, tapas, accesorios, bolsas, delimitación, espuma sellante, etc), madera de estibas y carretes, cartón. Disponer adecuadamente. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39975 | Others | 10 | SC32 | SC32_68 | Material de excavación, implementar la medida de manejo ambiental correspondiente (conformación o disposición ZODME) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39976 | Others | 10 | SC32 | SC32_69 | Se identifica excavación abierta sin señalizar, junto con residuos de delimitación y agua empozada. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39977 | Others | 10 | SC32 | SC32_70 | Retiro de accesorios olvidados en el SC, realizar revisión general. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40171 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.08 MA1032.MSE08.T009 S06 módulo #12 y #15 fisurado | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40172 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.09 MA1032.MSE09.T005 S02 módulo #23 fisurado | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40173 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.15 MA1032.MSE15.T105.S11 Módulo #7 y #14 fisurado | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40174 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.05 MA1032.MSE05.T056.S03 modulo #23 partido | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40175 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.19 Se evidencia modulo roto, SI.32.19 TR 65 #18 Y 24 | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40176 | Others | 10 | SC32 |  | SI.32.19 string 18 modulo roto. Traker 069 | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40200 | Fiber optic | 10 | SC32 |  | para el sc32 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39215 | Others | 10 | SC32 | SC32_(28) | Aterrizar el cerramiento perimetral | Electrical Specialist | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39221 | Others | 10 | SC32 | SC32_(38) | Entrega de planos As Built | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39230 | String Inverter | 10 | SC32 | SC32_(47) | Mejorar perfilado el terreno inverter tracker 41y 42 | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39231 | Others | 10 | SC32 | SC32_(48) | Nivelar, reconformar y compactar terrenos para sellar huellas dejadas por maquinaria y telehandlers (paisajismo) | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39232 | Others | 10 | SC32 | SC32_(49) | Abollamiento en el terreno costado Oriental tracker 44 | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39513 | Trenches and Cable Way | 10 | SC32 | MT CTO10_(139)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | Instalación de monolito | Electrical Specialist | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Monolitos
PHL-39514 | Trenches and Cable Way | 10 | SC32 | MT CTO10_(140)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39797 | LV/MV Cabin Others | 10 | SC32 | CTO10_MT_139 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ Instalación de monolito | Site Manager | No aplica no esta en la ingenieria aprobada |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Monolitos
PHL-39798 | LV/MV Cabin Others | 10 | SC32 | CTO10_MT_140 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Site Manager | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39799 | LV/MV Cabin Others | 10 | SC32 | CTO10_MT_141 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Site Manager | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40829 | PV Tracker system | 10 | SC32 |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR007 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40830 | PV Tracker system | 10 | SC32 |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR034 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-40831 | PV Tracker system | 10 | SC32 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR109 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41025 | Others | 10 | SC32 |  | Instalación Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41026 | Others | 10 | SC32 |  | Conexionado, Toque y Testigo Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Electric
PHL-41065 | Others | 10 | SC32 |  | correccion de amarres faltantes en: eje de tracker 019-021-022-023-024-025-035,045 y en ductos de hdep Tracker 021-022-025-029-030-034. sc32¦ sc32_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39283 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(72) | General: SC 33 falta marca de torque en omegas y lever | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-05 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39285 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(75) | General: Testigo Torqueo anclajes actuadoras | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-29 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39292 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(86) | Tapa costado norte de tracker 103 | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39253 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(8) | Pendiente instalar marquillas en breaker | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39254 | Earthing system | 10 | SC33 | SC33_(27) | Pendiente instalación caja inspección SPT perimetral de TC33 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39255 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(28) | Terminar de colocar pernos para la base de la cabina | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39256 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(30) | Instalación de nomenclatura operativa en celdas de MT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39257 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(31) | Instalación del unifilar de BT, MT y SSAA | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39258 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(32) | Instalación del Tag de cabina | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39259 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(33) | Pendiente sellado de ingresos SACU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39260 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(34) | Pendiente sellado de ingresos tablero de comunicaciones | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39261 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(35) | Instalar plano unifilar y de comunicaciónes en el gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39262 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(36) | Instalar ducto para protección del conductor de MT en la parte inferior de las celdas | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39263 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(37) | Instalar la identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39264 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(38) | Identificación de gabinete de comunicaciónes en cabina | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39266 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(41) | General: Pendiente cierre de string | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39267 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(45) | General: Mejorar peinado cable antena de comunicaciones TCU. Falta bucle.o gota. | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39268 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(54) | Limpieza termocontraible en cable AC string inverters 02 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39269 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(57) | General: Torqueo soportes de string inverter tracker | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39270 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(58) | Testigo Torqueo soportes String inverter Tr61 | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39272 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(13) | General: en los 22 inversores: Adecuacion de terreno retirando los moticulos de tierra acopiados | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39273 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(15) | General: en los 22 inversores : Adecuar zona alrededor para que no se inunde | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-39274 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(24) | En S.I 1, S.I 12, S.I 18, S.I 19, S.I 20, Adecuación terreno alrededor de la SI llevando a NTN debido a que la base se encuentra por debajo 10 cms | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | O&M
PHL-39275 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(46) | General: sellar las TCU | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39276 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(47) | General: garantizar 4 puntos de sujeción del ducto hdpe (se observan en algunas hincas solo 2 amarres) | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39277 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(49) | General: en los 22 inversores: sello con concreto en ductos HDPE | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39278 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(50) | General: adecuar y garantizar el enterramiento indicado por ingenieria de los ductos hdpe de bajante solar | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39279 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(56) | Garantizar que se dejen 15 cm de caida libre del cable antes de hacer algun giro o amarre conforme a lo indicado en el manual huawei | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39280 | Cables | 10 | SC33 | SC33_(60) | Mejorar Curva bridado en ingreso a SI que roza con el riel chanel en SI 03, SI 02, SI 20 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39281 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(61) | Limpiar rebabas de concreto en el riel chanel S.I 15 S.I 18 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39282 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(68) | Dejar libre la zona de actuadores, despejandola de vegetacion | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39284 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(74) | General: SC 33 realizar limpieza y galvanizado en los lever | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39286 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(77) | General: SC 33 realizar apertura de pines inferior y superior | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39287 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(78) | SC 33 Recojer materiales sobrantes | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39288 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(79) | Testigo de torqueo hinca 3 norte sur tracker 105 | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39289 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(81) | General: SC 33 limpieza de cartón en módulos | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39290 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(82) | Retiro de madero como separador cables en hinca 1 norte sur tracker 105 | Civil Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39291 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(83) | Limpieza tracker 27 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39293 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(87) | General: SC 33 limpieza y galvanizado en estructura | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39294 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(88) | General: Instalar marquilla de referencia en los trackers ( nombre del tracker) | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39295 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(89) | Tracker 68 y 69: Instalar tapa a torquetubo | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39296 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(91) | General:Limpieza modulos presencia cartón en modulos | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39297 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(92) | Retiro de elementos que puedan afectar los papeles debajo de ellos. A nível general. (TR92) | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39298 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(93) | Limpeza de marcos de modulos | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39299 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(94) | Testigo Torqueo soportes cabezales hinca 1 TR 57 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39300 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(95) | Testigo De torqueo hinca 5 trácker 56 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39301 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(44) | Rellenar zanja TR110 entre hincas 4 -5 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39302 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(53) | SC 33 retiro de material de excavación TR 06 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39303 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(62) | Conformación de terreno alrededor de la cabina | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39304 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(63) | Colocar cuello de ganso al tanque de aceites | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39305 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(64) | Construir terraplén en TC, de acuerdo a plano | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39306 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC33 | SC33_(65) | Construir vial de acceso TC 33, de acuerdo a plano | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39307 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(66) | Estación Meteo Colocar grout de Nivelación a pernos de la base | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39308 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(67) | General: Realizar rocería | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39310 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(70) | Conformación de terreno y relleno de grouting en NCU | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39312 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(76) | Base inversor MSE 17: Mejorar el acabado del concreto | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39313 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(80) | General: Retiro del plástico en afloramientos de tubería, en las Bases de los inversores | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39314 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(85) | NCU diagonal al tracker MQR 107: Aplicar grout a zona de pernos de la base. Desencofrar base en concreto; llenar y compactar alrededor de la base . | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39315 | Others | 10 | SC33 | SC33_(90) | General: Limpieza de cunetas | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39316 | Others | 10 | SC33 | SC33_(25) | No se evidencian señalización de riego electrónico en inversores | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39317 | Others | 10 | SC33 | SC33_(26) | Pendiente instalar Señalización retie en cabina | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39318 | Others | 10 | SC33 | SC33_(96) | CT sin delimitación en general y señalizar | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39319 | String Inverter | 10 | SC33 | SC33_(55) | General: en los 22 inversores : Retiro de material sobre base, orden y aseo del área (retiro de plásticos) | Environmental Discipline | Cerrado confirmado | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39320 | Others | 10 | SC33 | SC33_(97) | Realizar la recolección y disposición de los residuos que se encuentran acopiados y dispersos en el subcampo (cartón, plástico, restos de tubería...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos de menor tamaño | Environmental Discipline | Cerrado confirmado | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39321 | Others | 10 | SC33 | SC33_(98) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores | Environmental Discipline |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39322 | Others | 10 | SC33 | SC33_(99) | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39323 | Others | 10 | SC33 | SC33_(100) | Gestión de materiales sobrantes de construcción | Environmental Discipline | se confirma cierre por parte de area ambiental | se confirma cierre por parte de area ambiental | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39324 | Others | 10 | SC33 | SC33_(101) | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área perimetral del subcampo 33 | Environmental Discipline | Cerrado confirmado | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39325 | Others | 10 | SC33 | SC33_(102) | Limpieza y retiro de sedimentos y recolección de residuos evidenciados en tramos de las cunetas de manejo de aguas de escorrentía superficial. | Environmental Discipline | cerrado se confrima cierre | cerrado se confrima cierre | CL | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39978 | Others | 10 | SC33 | SC33_8 | Pendiente instalar marquillas en breaker | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39979 | Others | 10 | SC33 | SC33_23 | Entrega de red line SC 33 | Site Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39980 | Others | 10 | SC33 | SC33_13 | General: en los 22 inversores: Adecuacion de terreno retirando los moticulos de tierra acopiados | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39981 | Others | 10 | SC33 | SC33_15 | General: en los 22 inversores : Adecuar zona alrededor para que no se inunde | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39982 | Others | 10 | SC33 | SC33_24 | En S.I 1, S.I 12, S.I 18, S.I 19, S.I 20, Adecuación terreno alrededor de la SI llevando a NTN debido a que la base se encuentra por debajo 10 cms | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39983 | Others | 10 | SC33 | SC33_25 | No se evidencian señalización de riego electrónico en inversores | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39984 | Others | 10 | SC33 | SC33_26 | Pendiente instalar Señalización retie en cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39985 | Others | 10 | SC33 | SC33_27 | Pendiente instalación caja inspección SPT perimetral de TC33 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39986 | Others | 10 | SC33 | SC33_28 | Terminar de colocar pernos para la base de la cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39987 | Others | 10 | SC33 | SC33_30 | Instalación de nomenclatura operativa en celdas de MT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39988 | Others | 10 | SC33 | SC33_31 | Instalación del unifilar de BT, MT y SSAA | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39989 | Others | 10 | SC33 | SC33_32 | Instalación del Tag de cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39990 | Others | 10 | SC33 | SC33_33 | Pendiente sellado de ingresos SACU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39991 | Others | 10 | SC33 | SC33_34 | Pendiente sellado de ingresos tablero de comunicaciones | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39992 | Others | 10 | SC33 | SC33_35 | Instalar plano unifilar y de comunicaciónes en el gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39993 | Others | 10 | SC33 | SC33_36 | Instalar ducto para protección del conductor de MT en la parte inferior de las celdas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39994 | Others | 10 | SC33 | SC33_37 | Instalar la identificación del compartimiento de BT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39995 | Others | 10 | SC33 | SC33_38 | Identificación de gabinete de comunicaciónes en cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39996 | Others | 10 | SC33 | SC33_39 | Pendiente realizar la cimentación de los ductos de comunicación y SSAA en la cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39997 | Others | 10 | SC33 | SC33_41 | General: Pendiente cierre de string | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39998 | Others | 10 | SC33 | SC33_44 | Rellenar zanja TR110 entre hincas 4 -5 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39999 | Others | 10 | SC33 | SC33_45 | General: Mejorar peinado cable antena de comunicaciones TCU. Falta bucle.o gota. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40000 | Others | 10 | SC33 | SC33_46 | General: sellar las TCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40001 | Others | 10 | SC33 | SC33_47 | General: garantizar 4 puntos de sujeción del ducto hdpe (se observan en algunas hincas solo 2 amarres) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40002 | Others | 10 | SC33 | SC33_49 | General: en los 22 inversores: sello con concreto en ductos HDPE | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40003 | Others | 10 | SC33 | SC33_50 | General: adecuar y garantizar el enterramiento indicado por ingenieria de los ductos hdpe de bajante solar | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40004 | Others | 10 | SC33 | SC33_53 | SC 33 retiro de material de excavación TR 06 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40005 | Others | 10 | SC33 | SC33_54 | Limpieza termocontraible en cable AC string inverters 02 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40006 | Others | 10 | SC33 | SC33_55 | General: en los 22 inversores : Retiro de material sobre base, orden y aseo del área (retiro de plásticos) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40007 | Others | 10 | SC33 | SC33_56 | Garantizar que se dejen 15 cm de caida libre del cable antes de hacer algun giro o amarre conforme a lo indicado en el manual huawei | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40008 | Others | 10 | SC33 | SC33_57 | General: Torqueo soportes de string inverter tracker | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40009 | Others | 10 | SC33 | SC33_58 | Testigo Torqueo soportes String inverter Tr61 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40010 | Others | 10 | SC33 | SC33_59 | Aterrizar cerramiento perimetral | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40011 | Others | 10 | SC33 | SC33_60 | Mejorar Curva bridado en ingreso a SI que roza con el riel chanel en SI 03, SI 02, SI 20 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40012 | Others | 10 | SC33 | SC33_61 | Limpiar rebabas de concreto en el riel chanel S.I 15 S.I 18 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40013 | Others | 10 | SC33 | SC33_62 | Conformación de terreno alrededor de la cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40014 | Others | 10 | SC33 | SC33_63 | Colocar cuello de ganso al tanque de aceites | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40015 | Others | 10 | SC33 | SC33_64 | Construir terraplén en TC, de acuerdo a plano | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40016 | Others | 10 | SC33 | SC33_65 | Construir vial de acceso TC 33, de acuerdo a plano | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40017 | Others | 10 | SC33 | SC33_66 | Estación Meteo Colocar grout de Nivelación a pernos de la base | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40018 | Others | 10 | SC33 | SC33_67 | General: Realizar rocería | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40019 | Others | 10 | SC33 | SC33_68 | Dejar libre la zona de actuadores, despejandola de vegetacion | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40020 | Others | 10 | SC33 | SC33_69 | General: Nivelar, reconformar y compactar el terreno para sellar baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40021 | Others | 10 | SC33 | SC33_70 | Conformación de terreno y relleno de grouting en NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40022 | Others | 10 | SC33 | SC33_72 | General: SC 33 falta marca de torque en omegas y lever | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40023 | Others | 10 | SC33 | SC33_73 | General: Retirar plásticos de las hincas que contienen los inversores y sellar con grout los espacios donde aflora la tubería | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40024 | Others | 10 | SC33 | SC33_74 | General: SC 33 realizar limpieza y galvanizado en los lever | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40025 | Others | 10 | SC33 | SC33_75 | General: Testigo Torqueo anclajes actuadoras | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40026 | Others | 10 | SC33 | SC33_76 | Base inversor MSE 17: Mejorar el acabado del concreto | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40027 | Others | 10 | SC33 | SC33_77 | General: SC 33 realizar apertura de pines inferior y superior | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40028 | Others | 10 | SC33 | SC33_78 | SC 33 Recojer materiales sobrantes | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40029 | Others | 10 | SC33 | SC33_79 | Testigo de torqueo hinca 3 norte sur tracker 105 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40030 | Others | 10 | SC33 | SC33_80 | General: Retiro del plástico en afloramientos de tubería, en las Bases de los inversores | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40031 | Others | 10 | SC33 | SC33_81 | General: SC 33 limpieza de cartón en módulos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40032 | Others | 10 | SC33 | SC33_82 | Retiro de madero como separador cables en hinca 1 norte sur tracker 105 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40033 | Others | 10 | SC33 | SC33_83 | Limpieza tracker 27 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40034 | Others | 10 | SC33 | SC33_85 | NCU diagonal al tracker MQR 107: Aplicar grout a zona de pernos de la base. Desencofrar base en concreto; llenar y compactar alrededor de la base . | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40035 | Others | 10 | SC33 | SC33_86 | Tapa costado norte de tracker 103 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40036 | Others | 10 | SC33 | SC33_87 | General: SC 33 limpieza y galvanizado en estructura | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40037 | Others | 10 | SC33 | SC33_88 | General: Instalar marquilla de referencia en los trackers ( nombre del tracker) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40038 | Others | 10 | SC33 | SC33_89 | Tracker 68 y 69: Instalar tapa a torquetubo | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40039 | Others | 10 | SC33 | SC33_90 | General: Limpieza de cunetas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40040 | Others | 10 | SC33 | SC33_91 | General:Limpieza modulos presencia cartón en modulos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40041 | Others | 10 | SC33 | SC33_92 | Retiro de elementos que puedan afectar los papeles debajo de ellos. A nível general. (TR92) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40042 | Others | 10 | SC33 | SC33_93 | Limpeza de marcos de modulos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40043 | Others | 10 | SC33 | SC33_94 | Testigo Torqueo soportes cabezales hinca 1 TR 57 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40044 | Others | 10 | SC33 | SC33_95 | Testigo De torqueo hinca 5 trácker 56 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40045 | Others | 10 | SC33 | SC33_96 | CT sin delimitación en general y señalizar | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40046 | Others | 10 | SC33 | SC33_97 | Realizar la recolección y disposición de los residuos que se encuentran acopiados y dispersos en el subcampo (cartón, plástico, restos de tubería...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos de menor tamaño | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40047 | Others | 10 | SC33 | SC33_98 | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40048 | Others | 10 | SC33 | SC33_99 | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40049 | Others | 10 | SC33 | SC33_100 | Gestión de materiales sobrantes de construcción | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40050 | Others | 10 | SC33 | SC33_101 | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área perimetral del subcampo 33 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40051 | Others | 10 | SC33 | SC33_102 | Limpieza y retiro de sedimentos y recolección de residuos evidenciados en tramos de las cunetas de manejo de aguas de escorrentía superficial. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40178 | Others | 10 | SC33 |  | SI.33.01 Se evidencia vandalizado. Fueron cortadas todas las string de llegada al inversor. | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40179 | Others | 10 | SC33 |  | SI.33.02 vandalizado todas las strings de llegada al inversor están cortadas. | O&M | se confrima cierre | se cofnirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40180 | Earthworks | 10 | SC33 | sc33_t_1 | se requiere retiro de monticulos de madera y/o relleno qué se interponer al movimiento de los traker 019 y 074 en sc33 | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40201 | Fiber optic | 10 | SC33 |  | para el sc33 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39265 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC33 | SC33_(39) | Pendiente realizar la cimentación de los ductos de comunicación y SSAA en la cabina | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39271 | Others | 10 | SC33 | SC33_(59) | Aterrizar cerramiento perimetral | Electrical Specialist | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39309 | Others | 10 | SC33 | SC33_(69) | General: Nivelar, reconformar y compactar el terreno para sellar baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39311 | PV Tracker system | 10 | SC33 | SC33_(73) | General: Retirar plásticos de las hincas que contienen los inversores y sellar con grout los espacios donde aflora la tubería | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40464 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | SC33 montículo de tierra y residuos de poda, bajo el tracker, MQR-019 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-40832 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR011 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40833 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR019 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40834 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR051 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40835 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40836 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR057 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40837 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40838 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR074 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40839 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR075 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40840 | PV Tracker system | 10 | SC33 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-41027 | Others | 10 | SC33 |  | Retirar Residuos de Pegamento Por Instalación de Stickers Y Nomenclatura CT. En sc33 punto electrico | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-41052 | Others | 10 | SC33 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 33¦ sc33_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41068 | Others | 10 | SC33 |  | PV03 Se evidencia conectado pero NO esta marcando corrientes, se evidencia que en el PV 10 Está conectado el String 3; el PV 4 donde debería estar el String 3 está libre, indeterminado SI.33.18 sc 33¦ sc33_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41069 | Others | GENERAL | GENERAL |  | Realizar control de erosion en subcampos zona norte, hasta finalizacion de revegetalizacion y estabilizacion por parte del bop¦ sc99_o&M | O&M | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL | Trina O&M
PHL-41071 | Others | 10 | SC33 |  | Se evidencia falta de marquillado en los SI cableado solar, falta aplicar espumas resistentes a alta temperatura inverters SI.33.15, SI.33.14, SI.33.01¦ sc33_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-39453 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(21) | Figurado Cable Antena TCU general | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-10-08 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39454 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(22) | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y material sobrante de excavación | Civil Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39480 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(60) | Falta retirar componentes sobrantes de la SACU y entregar a logistica enel. | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | PTE Validar Enel | Pendiente cierre ENEL
PHL-39481 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(61) | Falta terminar ajustes en cuadro de comunicaciones | Electrical Specialist | Pendiente validacion de enel |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39447 | String Inverter | 10 | SC34 | SC34_ (8) | General: Falta marcación de inversores en campo | O&M | se confrima cierre | se confrima cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39448 | Others | 10 | SC34 | SC34_(10) | instalar señalización de reisgo Eléctrico en el SC | Project HSE&Q support |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39449 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(17) | General: SC 34 Limpieza general de Tracker | Civil Specialist | Cerrado confirmado |  | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39450 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(18) | General: Marcacion definitiva de los trackers | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39452 | Others | 10 | SC34 | SC34_(20) | Limpieza de cunetas | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39460 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(31) | General: Rocería | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39462 | Cables | 10 | SC34 | SC34_(33) | Instalación de 4 amarres en los Ductos Solares | Electrical Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39463 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(34) | Mejorar Acabado Cable Alimentación TCU General | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39464 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(35) | SC 34 falta concreto Secundario en NCU 3 y 39 , con pendiente del 5% como indica el plano | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39467 | String Inverter | 10 | SC34 | SC34_(39) | Sellar fisura base de concreto MSE 01 MSE 20 | Civil Specialist |  | Farid consolido en cierre | CL | CERRADO | 2026-09-23 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39468 | Cables | 10 | SC34 | SC34_(42) | Ductos expuestos llegada NCU 039 | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39469 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC34 | SC34_(43) | Aplicación de cortafuegos en SACU de CT34 | O&M | se confirma cierre | se confrima cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39470 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(44) | Presentar protocolos de verticalidad de las 2 NCU | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39471 | Earthing system | 10 | SC34 | SC34_(46) | Instalación Cajas de Inspección Malla SPT CT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39473 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(51) | INV.34.11 TR110.S20 presencia panel de abejas | O&M | se confirma cierre | se cofnirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39474 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(52) | Aplicación de multiseal en prensa estopas del tablero SACU CT34 | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39475 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(53) | General: Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39476 | String Inverter | 10 | SC34 | SC34_(55) | Falta retocar todas las estructuras metalicas de los soportes de techos de SI | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39477 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(57) | Retirar masilla en ducto HDPE de la entrada del cable de alimentacion a la NCU | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39478 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(58) | Pendiente colocar tapa y bandeja en SSAA de cabina | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39482 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(62) | Falta instalar unifilar en BT | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39488 | LV/MV Transformation Cabin Others | 10 | SC34 | SC34_(70) | Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40052 | Others | 10 | SC34 | SC34_8 | General: Falta marcación de inversores en campo | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40053 | Others | 10 | SC34 | SC34_10 | instalar señalización de reisgo MAURICIO PARDO VALBUENA en el SC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40054 | Others | 10 | SC34 | SC34_17 | General: SC 34 Limpieza general de Tracker | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40055 | Others | 10 | SC34 | SC34_18 | General: Marcacion definitiva de los trackers | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40056 | Others | 10 | SC34 | SC34_19 | General adecuación hombros de cunetas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40057 | Others | 10 | SC34 | SC34_20 | Limpieza de cunetas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40058 | Others | 10 | SC34 | SC34_21 | Figurado Cable Antena TCU general | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40059 | Others | 10 | SC34 | SC34_22 | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y material sobrante de excavación | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40060 | Others | 10 | SC34 | SC34_23 | Limpieza Panel Solar General inlcuido los marcos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40061 | Others | 10 | SC34 | SC34_26 | General: SC 34 Galvanizado de Hincas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40062 | Others | 10 | SC34 | SC34_27 | Lleno sobre zanja CCTV debe completarse a nivel de terreno dejar una capa de 20 cm sobre las para suplí asentamientos por no compactar (general) | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40063 | Others | 10 | SC34 | SC34_29 | General:SC 34 Limpieza de ejes | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40064 | Others | 10 | SC34 | SC34_30 | SC 34 alinear soportes de TCU TR 18 y 17 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40065 | Others | 10 | SC34 | SC34_31 | General: Rocería | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40066 | Others | 10 | SC34 | SC34_32 | General: completar lleno Alrededor de zapata | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40067 | Others | 10 | SC34 | SC34_33 | Instalación de 4 amarres en los Ductos Solares | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40068 | Others | 10 | SC34 | SC34_34 | Mejorar Acabado Cable Alimentación TCU General | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40069 | Others | 10 | SC34 | SC34_35 | SC 34 falta concreto Secundario en NCU 3 y 39 , con pendiente del 5% como indica el plano | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40070 | Others | 10 | SC34 | SC34_36 | Adecuación del terreno aldedor de la cimentación de la NCU 39 dejando escurrimiento hacia afuera | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40071 | Others | 10 | SC34 | SC34_38 | Cambiar posición latiguillo tierra TR 75 a TR 90, | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40072 | Others | 10 | SC34 | SC34_39 | Sellar fisura base de concreto MSE 01 MSE 20 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40073 | Others | 10 | SC34 | SC34_40 | Pendiente sellado perforaciones del mástil NCU03 y 39 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40074 | Others | 10 | SC34 | SC34_41 | Aplicación Anticorrosivo Riel Channel Base Sensor Pitranometro | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40075 | Others | 10 | SC34 | SC34_42 | Ductos expuestos llegada NCU 039 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40076 | Others | 10 | SC34 | SC34_43 | Aplicación de cortafuegos en SACU de CT34 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40077 | Others | 10 | SC34 | SC34_44 | Presentar protocolos de verticalidad de las 2 NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40078 | Others | 10 | SC34 | SC34_46 | Instalación Cajas de Inspección Malla SPT CT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40079 | Others | 10 | SC34 | SC34_49 | CT 34: Terminar de conformar terraplén, toma ensayo a última capa, instalar bordillos y grava | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40080 | Others | 10 | SC34 | SC34_51 | INV.34.11 TR110.S20 presencia panel de abejas | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40081 | Others | 10 | SC34 | SC34_52 | Aplicación de multiseal en prensa estopas del tablero SACU CT34 | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40082 | Others | 10 | SC34 | SC34_53 | General: Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40083 | Others | 10 | SC34 | SC34_55 | Falta retocar todas las estructuras metalicas de los soportes de techos de SI | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40084 | Others | 10 | SC34 | SC34_57 | Retirar masilla en ducto HDPE de la entrada del cable de alimentacion a la NCU | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40085 | Others | 10 | SC34 | SC34_58 | Pendiente colocar tapa y bandeja en SSAA de cabina | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40086 | Others | 10 | SC34 | SC34_59 | Falta pollo en concreto en las llegadas de cable de comununicaciones a la CT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40087 | Others | 10 | SC34 | SC34_60 | Falta retirar componentes sobrantes de la SACU y entregar a logistica enel. | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40088 | Others | 10 | SC34 | SC34_61 | Falta terminar ajustes en cuadro de comunicaciones | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40089 | Others | 10 | SC34 | SC34_62 | Falta instalar unifilar en BT | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40090 | Others | 10 | SC34 | SC34_63 | Continuar con la jornada de recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el subcampo (zunchos, manilas, cinta de seguridad, estacas, madera...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40091 | Others | 10 | SC34 | SC34_64 | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores, NCU y acopiados al borde del vial | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40092 | Others | 10 | SC34 | SC34_65 | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40093 | Others | 10 | SC34 | SC34_66 | Continuar con el retiro y gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área de vallado y dispersos en el SC | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40094 | Others | 10 | SC34 | SC34_67 | Gestión y retiro de llantas, accesorios de maquinaria y Rosa Bustos Duques, hierro | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40095 | Others | 10 | SC34 | SC34_70 | Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | Site Manager | - | - | CL | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40189 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | : SI 34.06 traker 082 string 09 panel averiado | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina O&M
PHL-40190 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | SI 34.08 traker 080. string 12 panel averiado | O&M | Cerrado confirmado |  | CL | CERRADO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina O&M
PHL-40191 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | cambio de 35 modulos dañados en sc34, SI.34.01 STR 12 md1 SI.34.02 STR 11 md1 SI.34.05 STR 13 md1 SI.34.08 STR 12 md1 SI.34.12 STR 09 md1 SI.34.17 STR 12 md1 SI.34.19 STR 04,09,10 md3 SI.34.20 STR 17 md1 SI.34.22 STR 04 md1 SI.34.06 STR 09 md1 SI.34.06 STR 14 md1 SI.34.09 STR 15 md1 SI.34.07 STR 10 md1 SI.34.11 STR 04 md1 SI.34.11 STR 19 md1 SI.34.22 STR 07 md1 SI.34.19 STR 16 md3 SI.34.19 STR 05 md1 SI.34.19 STR 08 md1 SI.34.19 STR 06 md1 SI.34.18 STR 16 md1 SI.34.18 STR 13 md1 SI.34.18 STR 01 md1 SI.34.17 STR 06 md1 SI.34.17 STR 16 md1 SI.34.04 STR 14 md1 SI.34.03 STR 03 md1 SI.34.03 STR 09 md2 SI.34.02 STR 13 md1 SI.34.02 STR 06 md1 | O&M | Cerrado confirmado |  | OP | ABIERTO | 2026-09-17 |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios | O&M
PHL-40202 | Fiber optic | 10 | SC34 |  | para el sc34 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39451 | Others | 10 | SC34 | SC34_(19) | General adecuación hombros de cunetas | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39455 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(23) | Limpieza Panel Solar General inlcuido los marcos | Civil Specialist | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39456 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(26) | General: SC 34 Galvanizado de Hincas | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39457 | Others | 10 | SC34 | SC34_(27) | Lleno sobre zanja CCTV debe completarse a nivel de terreno dejar una capa de 20 cm sobre las para suplí asentamientos por no compactar (general) | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39458 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(29) | General:SC 34 Limpieza de ejes | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39459 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(30) | SC 34 alinear soportes de TCU TR 18 y 17 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39461 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(32) | General: completar lleno Alrededor de zapata | Civil Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-10 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39465 | PV Tracker system | 10 | SC34 | SC34_(36) | Adecuación del terreno aldedor de la cimentación de la NCU 39 dejando escurrimiento hacia afuera | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39466 | Earthing system | 10 | SC34 | SC34_(38) | Cambiar posición latiguillo tierra TR 75 a TR 90, | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39472 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(49) | CT 34: Terminar de conformar terraplén, toma ensayo a última capa, instalar bordillos y grava | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-39479 | LV/MV Transformation Cabin | 10 | SC34 | SC34_(59) | Falta pollo en concreto en las llegadas de cable de comununicaciones a la CT | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39483 | Others | 10 | SC34 | SC34_(63) | Continuar con la jornada de recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el subcampo (zunchos, manilas, cinta de seguridad, estacas, madera...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39484 | Others | 10 | SC34 | SC34_(64) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores, NCU y acopiados al borde del vial | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39485 | Others | 10 | SC34 | SC34_(65) | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39486 | Others | 10 | SC34 | SC34_(66) | Continuar con el retiro y gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área de vallado y dispersos en el SC | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios
PHL-39487 | Others | 10 | SC34 | SC34_(67) | Gestión y retiro de llantas, accesorios de maquinaria y mecánicos, hierro | Environmental Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-10-09 |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP
PHL-40465 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | SC34_PANEL DAÑADO SI.34.05 Srt 13 panel quemado y Str 01 aislamiento (sc34) | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-40841 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR035 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40842 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR037 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40843 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR046 | Commissioning Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | Trina Commissioning
PHL-40844 | PV Tracker system | 10 | SC34 |  | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 en SC: 34 ncu: 39 MA1034-MQR091 | Commissioning Manager | Suministro TRINA ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | Trina Commissioning
PHL-41053 | Others | 10 | SC34 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 34¦ sc34_o&M | O&M | Suministro JINKO ENEL |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Suministros | O&M
PHL-41060 | Others | 10 | SC34 |  | Correccion de SPT desconectada en la hinca del tracker 050 y hinca del tracker 057¦ sc34_o&M | O&M |  |  | CL | CERRADO |  |  | CTO 10 | CERRADO | Cerrados IUP | O&M
PHL-41063 | Others | 10 | SC34 |  | Estabilización de red de drenajes en SC 34, construcción de descoles para evacuación de agua¦ sc34_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO |  |  | CTO 10 | ABIERTO | Varios | O&M
PHL-40713 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Visita guiada de cierre con actores clave (autoridades y comunidad) para validar el área intervenida y confirmar el 100% de condiciones finales del proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP | SOCIAL
PHL-40712 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Reuniones de socialización de cierre de la etapa constructiva en Usiacurí y Sabanalarga, con autoridades locales, comunidades del AI, propietarios vecinos y propietarios de los predios donde se realiza la intervención.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40714 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Cierre del 100% de las PQRSDF (Actualmente se tienen 6 en total: 5 en gestión y 1 abierta). Sin embargo, se deben atender todas las que se generen en la posteridad hasta el cierre total del proyecto. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40715 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Ejecución de 1 recorrido final de verificación de infraestructura vial con autoridades y comunidad de Isabel López, levantando actas y garantizando la ejecución del 100% de las reparaciones atribuibles al proyecto en la vía Isabel López - Usiacurí. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40716 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Cierre de 217 actas de vecindad (207 viviendas aferentes a vía Isabel López - Usiacurí, 5 correspondientes a predios vecinos y 5 relacionadas con infraestructura comunitaria) asegurando documentación completa, legibilidad y entrega de copias a los titulares.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40717 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Gestionar el cierre del punto de atención a la comunidad, incluyendo la entrega de soportes finales de operación y la obtención del paz y salvo correspondiente (100%) que certifique la finalización adecuada del servicio.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40718 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Informe final de la implementación del PMT y cierre con autoridades competentes (esto incluye el retiro del 100% de los elementos de señalización y control de tránsito implementados durante el proyecto).¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40719 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Entrega de 2 tanques de almacenamiento de agua a comunidad priorizada en el marco de la estrategia de sitio de construcción sostenible.¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40720 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Entrega 2 desfibriladores externos automáticos (DEA) y realizar la capacitación básica en primeros auxilios a los beneficiarios. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40721 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Soportes de ejecución de las actividades de Sitio de Construcción Sostenible establecidas en BoQ y en propuesta aprobada. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40723 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Realizar reunión final de Comité de Empleo y Seguimiento, comunicando formalmente la finalización del 100% de las actividades constructivas y el cierre de la vinculación laboral asociada al proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | CL | CERRADO |  |  | Otros | CERRADO | Cerrados IUP | SOCIAL
PHL-40722 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Entregar 1 dossier social final que incluya el 100% de soportes correspondientes. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40724 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Entrega de bases de datos completas (100%) de personal contratado y bienes & servicios asociados al proyecto hasta el cierre de las actividades constructivas.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40725 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Actualización del record book (formulario de relacionamiento) con las actividades de cierre de la etapa constructiva.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
PHL-40726 | Others | SOCIAL | SOCIAL | Sustainability | Paz y salvo por concepto de adquisición de todo tipo de servicios que se dieron en ocasión de su presencia y la de sus contratistas en el sector.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO |  |  | Otros | ABIERTO | Social | SOCIAL
[7 empty] | Cerrados IUP |  |  |  |  | 1006
[7 empty] | Pendiente cierre ENEL |  |  |  |  | 135
[7 empty] | Abiertos | Suministros | TRINA | ANTENAS | 21 PHL | 100
[10 empty] | ESCLAVAS | 18 PHL
[10 empty] | MASTER TCU | 33 PHL
[9 empty] | JINKO | SC34 | 3 PHL
[10 empty] | SC33 | 1 PHL
[10 empty] | SC32 | 6 PHL
[10 empty] | SC29 | 2 PHL
[10 empty] | SC28 | 1 PHL
[10 empty] | DEMAS CAMPOS | 16 PHL
[8 empty] | Social |  |  |  | 13
[8 empty] | Monolitos |  |  |  | 11
[8 empty] | Varios |  |  |  | 98
[7 empty] | Total |  |  |  |  | 1363

## OTROS
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-40712 | Others | SOCIAL |  | Reuniones de socialización de cierre de la etapa constructiva en Usiacurí y Sabanalarga, con autoridades locales, comunidades del AI, propietarios vecinos y propietarios de los predios donde se realiza la intervención.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40713 | Others | SOCIAL |  | Visita guiada de cierre con actores clave (autoridades y comunidad) para validar el área intervenida y confirmar el 100% de condiciones finales del proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40714 | Others | SOCIAL |  | Cierre del 100% de las PQRSDF (Actualmente se tienen 6 en total: 5 en gestión y 1 abierta). Sin embargo, se deben atender todas las que se generen en la posteridad hasta el cierre total del proyecto. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40715 | Others | SOCIAL |  | Ejecución de 1 recorrido final de verificación de infraestructura vial con autoridades y comunidad de Isabel López, levantando actas y garantizando la ejecución del 100% de las reparaciones atribuibles al proyecto en la vía Isabel López - Usiacurí. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40716 | Others | SOCIAL |  | Cierre de 217 actas de vecindad (207 viviendas aferentes a vía Isabel López - Usiacurí, 5 correspondientes a predios vecinos y 5 relacionadas con infraestructura comunitaria) asegurando documentación completa, legibilidad y entrega de copias a los titulares.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40717 | Others | SOCIAL |  | Gestionar el cierre del punto de atención a la comunidad, incluyendo la entrega de soportes finales de operación y la obtención del paz y salvo correspondiente (100%) que certifique la finalización adecuada del servicio.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40718 | Others | SOCIAL |  | Informe final de la implementación del PMT y cierre con autoridades competentes (esto incluye el retiro del 100% de los elementos de señalización y control de tránsito implementados durante el proyecto).¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40719 | Others | SOCIAL |  | Entrega de 2 tanques de almacenamiento de agua a comunidad priorizada en el marco de la estrategia de sitio de construcción sostenible.¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40720 | Others | SOCIAL |  | Entrega 2 desfibriladores externos automáticos (DEA) y realizar la capacitación básica en primeros auxilios a los beneficiarios. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40721 | Others | SOCIAL |  | Soportes de ejecución de las actividades de Sitio de Construcción Sostenible establecidas en BoQ y en propuesta aprobada. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40722 | Others | SOCIAL |  | Entregar 1 dossier social final que incluya el 100% de soportes correspondientes. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40723 | Others | SOCIAL |  | Realizar reunión final de Comité de Empleo y Seguimiento, comunicando formalmente la finalización del 100% de las actividades constructivas y el cierre de la vinculación laboral asociada al proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40724 | Others | SOCIAL |  | Entrega de bases de datos completas (100%) de personal contratado y bienes & servicios asociados al proyecto hasta el cierre de las actividades constructivas.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40725 | Others | SOCIAL |  | Actualización del record book (formulario de relacionamiento) con las actividades de cierre de la etapa constructiva.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40726 | Others | SOCIAL |  | Paz y salvo por concepto de adquisición de todo tipo de servicios que se dieron en ocasión de su presencia y la de sus contratistas en el sector.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40178 | Others | TRINA |  | SI.33.01 Se evidencia vandalizado. Fueron cortadas todas las string de llegada al inversor. | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23
PHL-40179 | Others | TRINA |  | SI.33.02 vandalizado todas las strings de llegada al inversor están cortadas. | O&M | se confrima cierre | se cofnirma cierre | CL | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23
PHL-41023 | Others | TRINA |  | evaluacion, aprobacion y entrega de Curvas I-V en 15 subcampos del parque zona norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41024 | Others | TRINA |  | realizar y entregar informes de Termografías con dron en 15 subcampos del norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41025 | Others | TRINA |  | Instalación Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41026 | Others | TRINA |  | Conexionado, Toque y Testigo Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41029 | Others | TRINA |  | - ⁠Torque y Testigo Conexión Latiguillo SPT Lado BT CT 30. | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41030 | Others | TRINA |  | - Instalación Platina de Sujeción CT 30. | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41031 | Others | TRINA |  | - ⁠Aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos Potencia y FO CT30. | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41032 | Others | TRINA |  | PL Suc 29. - Instalación Platina de Sujeción CT e instalación Tornillos Platina de Sujeción CT 29. | Electrical Discipline |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28
PHL-40189 | PV Tracker system | TRINA |  | : SI 34.06 traker 082 string 09 panel averiado | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40190 | PV Tracker system | TRINA |  | SI 34.08 traker 080. string 12 panel averiado | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40727 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR017 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40728 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR049 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40729 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40730 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR001 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40731 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR002 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40732 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR063 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40733 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40734 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Master primero revisar String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR081 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40735 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Actuador Eslava 8 en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR083 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40736 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR114 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40737 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR008 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40738 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR009 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40739 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR010 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40740 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR011 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40741 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR012 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40742 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR020 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40743 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR021 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40744 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR022 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40745 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR023 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40746 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR024 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40747 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR025 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40748 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR026 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40749 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR027 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40750 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR029 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40751 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR030 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40752 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR031 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40753 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR032 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40754 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR038 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40755 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR040 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40756 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR042 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40757 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR051 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40758 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40759 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR053 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40760 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR054 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40761 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR055 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40762 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40763 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR059 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40764 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40765 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR061 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40766 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR062 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40767 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR063 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40768 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR064 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40769 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR065 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40770 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR066 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40771 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR067 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40772 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR069 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40773 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40774 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR084 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40775 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR085 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40776 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR086 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40777 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR087 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40778 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR088 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40779 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR089 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40780 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR090 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40781 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40782 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40783 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR093 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40784 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR094 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40785 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava 7 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR095 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40786 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR096 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40787 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR097 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40788 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR098 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40789 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR099 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40790 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota/Instalacion erronea TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR100 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40791 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR101 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40792 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR102 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40793 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR105 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40794 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR111 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40795 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 y 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR024 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40796 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR049 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40797 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40798 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40799 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Motor escalva 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40800 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR079 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40801 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR084 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40802 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40803 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR012 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40804 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Esclava 8 en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR018 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40805 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 24 ncu: 12 MA0824-MQR074 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40806 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR032 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40807 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40808 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR026 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40809 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40810 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR089 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40811 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40812 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR018 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40813 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR062 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40814 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR077 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40815 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Actuador Esclava 7 en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR078 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40816 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR099 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40817 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR100 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40818 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR103 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40819 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40820 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR017 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40821 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Master en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR033 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40822 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR036 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40823 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40824 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR098 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40825 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR101 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40826 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR102 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40827 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40828 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR107 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40829 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR007 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40830 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR034 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40831 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR109 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40832 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR011 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40833 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR019 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40834 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR051 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40835 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40836 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR057 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40837 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40838 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR074 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40839 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR075 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40840 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40841 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR035 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40842 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR037 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40843 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR046 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40844 | PV Tracker system | TRINA |  | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 en SC: 34 ncu: 39 MA1034-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41056 | Others | TRINA |  | Reposicion de material prestado en etapa de comisionamiento correspondiente a piezas de trackers, cabinas y equipos¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41064 | Others | TRINA |  | Finalizacion de obras civiles y mecanicas asociadas al vallado perimetral a cargo de bop norte, incluye limpieza, retiro de materiales sobre vallado y correccion de oxidaciones mayores¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41069 | Others | TRINA |  | Realizar control de erosion en subcampos zona norte, hasta finalizacion de revegetalizacion y estabilizacion por parte del bop¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41070 | Others | TRINA |  | finalizacion de obras viales internas conforme a ingenieria del alcance del bop norte¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40171 | Others | TRINA |  | SI.32.08 MA1032.MSE08.T009 S06 módulo #12 y #15 fisurado | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40172 | Others | TRINA |  | SI.32.09 MA1032.MSE09.T005 S02 módulo #23 fisurado | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40173 | Others | TRINA |  | SI.32.15 MA1032.MSE15.T105.S11 Módulo #7 y #14 fisurado | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40174 | Others | TRINA |  | SI.32.05 MA1032.MSE05.T056.S03 modulo #23 partido | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40175 | Others | TRINA |  | SI.32.19 Se evidencia modulo roto, SI.32.19 TR 65 #18 Y 24 | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40176 | Others | TRINA |  | SI.32.19 string 18 modulo roto. Traker 069 | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40869 | LV/MV Transformation Cabin | CAJAS |  | Pendiente para todas las cabinas la señalización de advertencia de la energía incidente, arco eléctrico, categoría del epp a utilizar y distancia de seguridad. (general) en sc | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39096 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-16 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39065 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39062 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39518 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(146)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39519 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(148)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Marcacion de tapas de caja de fibra | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39516 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(143)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Instalación de monolito | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39511 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(134)Caja de paso Promigas 5 costado norte | orden y aseo | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39506 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_ (123) -Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | Instalación TAG | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39061 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39083 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39091 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-11 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39090 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-10 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39088 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39082 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39098 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-8 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39101 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-11 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39517 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(145)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | Instalación TAG | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39507 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_ (126)Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | orden y aseo | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39095 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-15 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39093 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-13 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39064 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39058 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39063 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39085 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39086 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39089 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39094 | Cables | CAJAS | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-14 | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38986 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 22 | Corte de azas y resane de caja | Civil Specialist |  |  | PF | Resolved |  | 2026-04-25
PHL-39103 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-13 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39097 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-7 | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39059 | Cables | CAJAS | Caja de empalme continua a la ITS24 | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39100 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-10 | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39102 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-12 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39522 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO_(155)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte | Limpieza general | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39510 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(131)Caja empalme Promigas 5 costado sur: | conformación de terreno | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39508 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(127)-Cajas de paso OC1 costado norte y sur: | conformación de terreno | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39520 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(149)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | ⁠conformación de Terreno Cajas de Fusión FO | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39521 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO_(150)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | conformación de terreno Cajas de Empalme Sectioning Pit | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39523 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(156)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte | Adecuación del terreno | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38984 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 20 | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | PF | Resolved |  | 2026-04-25
PHL-38985 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 21 | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | PF | Resolved |  | 2026-04-25
PHL-39087 | Cables | CAJAS | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39790 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_123 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ Instalación TAG | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39791 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_126 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39792 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_127 | Cajas de paso OC1 costado norte y sur: ¦ conformación de terreno | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39794 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_131 | Caja empalme Promigas 5 costado sur: ¦ conformación de terreno | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39795 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_134 | Caja de paso Promigas 5 costado norte ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39800 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_143 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ Instalación de monolito | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39801 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_145 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ Instalación TAG | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39802 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_146 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39803 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_149 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ ⁠conformación de Terreno Cajas de Fusión FO | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39804 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_150 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme Sectioning Pit | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39805 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_155 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte ¦ Limpieza general | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39806 | LV/MV Cabin Others | CAJAS | CTO10_MT_156 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 -Norte ¦ Adecuación del terreno | Site Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38989 | Fiber optic | CAJAS | Caja de Fusión FO Ctos (5-9) OC 10 | Ubicación final de caja | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-04-25
PHL-38988 | Fiber optic | CAJAS | Caja de Fusión FO Ctos (5-9) OC 9 | Tapado de huecos de ingreso a caja. (Poliuretano) | Electrical Specialist |  |  | CL | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-04-25

## CTO 5
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-39066 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39067 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39068 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39069 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39070 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39071 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39072 | Cables | SC20 | Caja de paso de MT de los circuitos 8-9-10 del SC20 (cruce PR5) | Retoque de pintura en tapas metalicas | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-39073 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Sellado ductos material impermeabilizante | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40560 | Others | SC20 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general y retirar sobrante de amarre plástico en general. ID37_SC20 | Electrical Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-20
PHL-39074 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Limpieza de cables MT | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39075 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39076 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Aterrizar tapas de cajas | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39077 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Instalacion de monolitos | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39078 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Reconformacion de terreno alrededor de la caja | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39079 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Instalacion de tag y señalizacion RETIE | Safety and Environmental coordinator |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39080 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Retoque de pintura en tapas metalicas | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-39081 | Cables | SC20 | Caja de empalme del CTO9 del SC20 en el cruce de promigas PR5 costado Sur | Pendiente instalacion de canal en U para division de tapas | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40532 | Others | SC20 |  | Se requiere realizar la adecuación del terreno al rededor de bases de inversores (General) ID1_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40533 | Others | SC20 |  | Realizar la liberación del Torque en salida BT Inversores (General) ID2_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40534 | Others | SC20 |  | Realizar el retiro de cartón en Marcos de paneles (General) ID3_SC20 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40535 | Others | SC20 |  | Realizar la Limpieza de actuadores (General) ID4_SC20 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40536 | Others | SC20 |  | Retiro de madera en salto de rana en cabezotes de tracker donde existe el paso de tubos HDPE con solar MQR 061 ID7_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40537 | Others | SC20 |  | Limpieza de caja de paso BT lado norte inv. (6,1,2,3,4 y 5.) ID9_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40538 | Others | SC20 |  | Recortar Excesos Poliuretano Ducto Salto Trackers (General) ID10_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-20
PHL-40576 | Others | SC20 |  | Realizar la instalación de señalización vertical del SC (General) ID56_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-20
PHL-40539 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de String Inverter (General) ID11_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-20
PHL-40540 | Others | SC20 |  | Caja de paso de BT lado sur se debe realizar limpieza, Sellar ductería de reserva ( paso de inv7,8,9,10,11 y 12), adecuar el área perimetral y arreglar aterrizaje de tapa. ID13_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40541 | Others | SC20 |  | Realizar el retiro de plásticos en ductos HDPE (General) ID14_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40542 | Others | SC20 |  | Realizar peinado Cable Solar TR 045 ID15_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40544 | Others | SC20 |  | Pendiente realizar limpieza general, retiro maderas, icopor, cajas de cartón y plásticos en todo el subcampo, RCD y demás materiales del subcampo ID18_SC20 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40545 | Others | SC20 |  | Realiza retiro de cintas de papel de tubo HDPE (General) ID19_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40583 | Others | SC20 |  | Realizar orden y aseo al rededor del CT 20 ID70_SC20 | Environmental Discipline | se confirma cierre desde el area ambiental | se confirma cierre desde el area ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-08-20
PHL-40546 | Others | SC20 |  | General: limpieza de bases de String Inverter ID20_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40547 | Others | SC20 |  | Pendiente instalar Tag de identificación de inversores (General) ID21_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40548 | Others | SC20 |  | Limpieza cunetas en el perímetro del SC ID22_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40549 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de abrazaderas soporte casquilletes (General) ID23_SC20 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40550 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de cable solar, presencia de barro en cableado (General) ID24_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40551 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de cable, motor y estructura de actuador (General) ID25_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40552 | Others | SC20 |  | Aplicación de Espuma Poliuretano Ductos Saltos de Hincas (General) ID26_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-20
PHL-40553 | Others | SC20 |  | Realizar instalación de tapones pendientes en MC4 (General) ID28_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40554 | Others | SC20 |  | Retiro de material sobrante de excavación ID29_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40555 | Others | SC20 |  | Realizar relleno Excavación Abierta Cobre Expuesto TR 049 ID31_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40556 | Others | SC20 |  | Realizar conexionado del String 20(-) en los inversores 02 y 03. ID32_SC20 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40557 | Others | SC20 |  | Falta realizar limpieza y aplicación de pintura en hincas (general) ID33_SC20 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40558 | Others | SC20 |  | Realizar el Sellado de tubo soporte del sensor Snow ID34_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40559 | Others | SC20 |  | Falta Multiseal en NCU ID36_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40561 | Others | SC20 |  | Falta TAG NCU ID38_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40543 | Others | SC20 |  | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y montículos de tierra en todo el sc20 ID16_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-20
PHL-40562 | Others | SC20 |  | Adecuar y mejorar afloramientos en ductos HDPE, se encuentran tubos mal enterrados (General) ID39_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40563 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de paneles anverso y reverso (General) ID40_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40564 | Others | SC20 |  | realizar retiro de cinta de marcación provisional (General) ID43_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40565 | Others | SC20 |  | Liberación de Torque SPT Inversores (General) ID44_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40566 | Others | SC20 |  | Se debe enterrar adecuadamente ductería de cable solar sobre Tracker 064 ID45_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40567 | Others | SC20 |  | Instalación Marquilla Riesgo Eléctrico Inversores (General) ID46_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40568 | Others | SC20 |  | Sellado de ducto de la tierra Tracker en el inversor 02 ID47_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40569 | Others | SC20 |  | Realizar la limpieza de ejes con alta suciedad y barro (General) ID48_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40570 | Others | SC20 |  | Figurar cableado solar en Tracker 068 mesa asociada al inversor 16. ID49_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40571 | Others | SC20 |  | Profundizar tierra en el Tracker MRQ043. ID50_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40572 | Others | SC20 |  | Recortar Puntas sonbrantes de las bridas (General) ID52_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40573 | Others | SC20 |  | Conformación del terreno alrededor de la NCU ID53_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40574 | Others | SC20 |  | Pendiente instalación de registros del Sistema de puesta a tierra perimetral del CT20. ID54_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40575 | Others | SC20 |  | Realizar la instalación de diagramas unifilares en panel A y B (General) ID55_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40577 | Others | SC20 |  | Torque en tornillos de anclaje de CT ID57_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40578 | Others | SC20 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal en el SC y en las zonas donde no hay implantación, conforme a lo expuesto en la visitas de seguimiento ambiental. ID59_SC20 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40579 | Others | SC20 |  | Construcción de terraplén alrededor de la cabina ID61_SC20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40580 | Others | SC20 |  | Instalación de Tapa Eje Tracker TR 055 ID63_SC20 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40581 | Others | SC20 |  | Falta fusión conexionado de comunicación, potencia y sellado de ingreso de cable tierra en NCU ID64_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-20
PHL-40582 | Others | SC20 |  | Pendiente llegada de cableado de fibra y fuerza a tablero de comunicaciones. Además de base de concreto. ID69_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40584 | Others | SC20 |  | Gestión de materiales sobrantes de excavación y construcción. CT20 ID71_SC20 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40585 | Others | SC20 |  | Realizar la rocería en el SC ID75_SC20 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40586 | Others | SC20 |  | Realizar la instalación de señalización riesgo eléctrico en el CT y el SC. ID76_SC20 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40587 | Others | SC20 |  | Pendiente Seriado y Peinado de Panel en TR 070 y TR 071 ID79_SC20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40588 | Others | SC21 |  | Pendiente limpieza y pintura en hinca y otros componentes Del trackers (General) ID2_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40589 | Others | SC21 |  | Recorte de excesos Espuma Poliuretano Ductos Salto Hincas (General) ID3_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40590 | Others | SC21 |  | Recorte Excesos Espuma Poliuretano y Aplicación Multiseal Afloramiento BT Inversores (General) ID4_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40591 | Others | SC21 |  | Pendiente sellado de ducto de cable solar sobre torquetubo (General) ID5_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40592 | Others | SC21 |  | Pendiente Galvanizado de hincas MQR 062 y MQR 105 ID6_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40593 | Others | SC21 |  | Pendiente limpieza de paneles en ambas caras, marcos y soportes, retiro de carton en soportes (General) ID7_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40594 | Others | SC21 |  | Pendiente instalacion de multiseal en llegada a inversor de ductos solares (General) ID8_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40595 | Others | SC21 |  | Pendiente instalacion de tag de identificacion en inversores (General) ID9_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40596 | Others | SC21 |  | Pendiente instalacion de señalizacion de riesgo electrico en inversores ID10_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40597 | Others | SC21 |  | Correccion de oxidaciones en tornillos en riel de soporte de inversores, aplicación de torque y marcacion en tornillos (General) ID11_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-08-20
PHL-40598 | Others | SC21 |  | Pendiente correccion de Hincas bajas MQR 082. ID12_SC21 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40599 | Others | SC21 |  | Pendiente ajustar tuercas en paneles y marcacion de testigos de torque (General) Pendiente la marcación de torqueo soportes de omegas (General) ID14_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40601 | Others | SC21 |  | Pendiente adecuación de terreno alrededor de Base de los Inversores (General) ID16_SC21 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40602 | Others | SC21 |  | Pendiente Terminación estructura metálica de protección (Techo) de inversores externos a Trackers (2/13, 2/14, 2/15, 2/16) ID17_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40603 | Others | SC21 |  | Pendiente construcción de la plataforma (Según Ingenieria) y vía de acceso a la Cabina CT. ID18_SC21 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40600 | Others | SC21 |  | Pendiente adecuacion de terrreno en todo el Subcampo 21 ID15_SC21 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-20
PHL-40604 | Others | SC21 |  | Pendiente retiro de tacos de madera en soporte de tuberia y conductores (General) ID19_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40605 | Others | SC21 |  | Pendiente aplicar Espuma Poliuretano y Multiseal en Afloramiento de Latiguillo SPT Inversores e Hincas (General) ID21_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40606 | Others | SC21 |  | Falta Instalar tapa del torquetubo del tracker 32 ID22_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40607 | Others | SC21 |  | Pendiente corte sobrante de amarre plástico (General) ID23_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40609 | Others | SC21 |  | Falta respetar la profundidad del Latiguillo SPT y Ductos Solares, se evidencia muy expuestos (General) ID25_SC21 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40610 | Others | SC21 |  | Pendiente culminar marcación de trackers (General) ID26_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40611 | Others | SC21 |  | Pendientre Limpieza Cable Solar TR 070 ID27_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40608 | Others | SC21 |  | Pendiente instalar 4 amarres de sujecion en bajantes de tubo solar en hincas (General) ID24_SC21 | Electrical Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-20
PHL-40612 | Others | SC21 |  | Se requiere correccion de altura en Actuador bajo 107, muy bajo con respecto al terreno ID28_SC21 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40613 | Others | SC21 |  | Pendiente limpieza de inversores (General) ID30_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40614 | Others | SC21 |  | Pendiente retiro de pintura en carcaza de Inversor String 07 ID31_SC21 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40615 | Others | SC21 |  | Corregir sello en entrada de cableado BT en inversores (General) ID33_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40616 | Others | SC21 |  | Limpieza Terminal MC4 Seriado Panel Solar TR 046 ID34_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40617 | Others | SC21 |  | Falta demarcación de seguridad en ducto solar con protección amarilla en Tracker 102 ID35_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40618 | Others | SC21 |  | Corregir apriete de SPT en hinca de todos inversores - se sugiere adicionar arandela entre tornillo y borna - condicion general del subcampo ID36_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40619 | Others | SC21 |  | finalizar actividades de Excavaciones Abiertas de CCTV Vallado ID37_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40620 | Others | SC21 |  | Corregir inclinacion de luminarias provisonales del SC21 ID38_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40621 | Others | SC21 |  | Falta demarcación de seguridad en ducto solar con protección amarilla en Tracker 70 ID39_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40622 | Others | SC21 |  | Pendiente instalación, Conexionado y Marquillado Cable de alimentación en NCU17 ID40_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40623 | Others | SC21 |  | Pendiente Instalación, Conexión y Marquillado Cable FO. En NCU17 ID41_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40624 | Others | SC21 |  | Pendiente Fusión FO en NCU17 ID42_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40625 | Others | SC21 |  | Pendiente aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal en Banco de Ductos de Cable de alimentación y FO NCU17 ID43_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40626 | Others | SC21 |  | Pendiente finalizacion de sistema comunicación en Cabina CT21 ID45_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40627 | Others | SC21 |  | Se requiere aplicación de Masilla al Ingreso Triadas MT Celda G1. ID46_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40628 | Others | SC21 |  | Pendiente instalación Cajas de Inspección del SPT de la Cabina CT 21. ID47_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40629 | Others | SC21 |  | Pendiente demarcar Torqueo y recortar tornillos largos de los pernos en los anclajes de la CT. ID48_SC21 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40630 | Others | SC21 |  | Pendiente Instalación de "Pollo de Concreto" en Banco de Ductos del Afloramiento de la NCU, Estación METEO y CCTV ID49_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40631 | Others | SC21 |  | Se requiere Instalación de Espiral para Cables Expuestos al Ingreso/Salida del SACU y Tab Comunicaciones ID50_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40632 | Others | SC21 |  | Pendiente aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos CCTV, NCU y CCTV ID51_SC21 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40633 | Others | SC21 |  | Pendiente conexionado y Marquillado Tab SSAA ID52_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40634 | Others | SC21 |  | Pendiente retiro y limpieza de puntos de sombra y acopios de materiales y equipos, cuando se finalicen las actividades. ID53_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40635 | Others | SC21 |  | Realizar la recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el SC (madera, plásticos, cartón, RCD...) y junto a las bases de los inversores (amarres, plásticos, accesorios, plástico en tubería, espuma, RCD..) ID54_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40636 | Others | SC21 |  | Limpieza de todo material y residuos alrededor de CT, teniendo en cuenta que aún están ejecutando actividades ID55_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40637 | Others | SC21 |  | Retirar material remanente de excavación realizadas en el subcampo 21 (General) ID56_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40638 | Others | SC21 |  | Gestionar los residuos de aprovechamiento forestal en el Subcampo 21 (General) ID57_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40639 | Others | SC21 |  | Limpieza de residuos plásticos en el Subcampo 21 (General) ID58_SC21 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40640 | Others | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.06 ID59_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40641 | Others | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.05 ID60_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40642 | Others | SC21 |  | Pendiente identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del Panel A y Panel B ID61_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40646 | Others | SC21 |  | Pendiente instalación Sensor de Inundabilidad Antena NCU 17 Suc 21 ID65_SC21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40647 | Others | SC21 |  | Inversor 18 STR 18 Y 20 Tracker 63 y 64 Módulos fisurados sc21 ID67_SC21 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40648 | Others | SC21 |  | Inversor 2 STR 19 Tracker 40 Módulo dañado sc21 ID66_SC21 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40643 | Others | SC21 |  | Pendiente entrega de Planos Redline de cambios de ruta de cableado solar, BT, MT, F.O, Trackers, Etc. ID62_SC21 | O&M | cerrado se confirma entrega de planos redline | cerrado se confirma entrega de planos redline | CERRADO | CERRADO | 2026-07-15 | 2026-08-20
PHL-40644 | Others | SC21 |  | Pendiente roceria general en el Subcampo 21 ID63_SC21 | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-20
PHL-40645 | Others | SC21 |  | Pendiente instalación de señalización Vertical en el Subcampo 21 (General) ID64_SC21 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-08-20
PHL-40650 | Others | SC22 |  | Pendiente instalacion de tag de identificacion definitiva de tracker general (sc22) ID7_SC22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40651 | Others | SC22 |  | Realizar Torqueo y marcacion de los soportes de los SI, general (sc22) ID8_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40652 | Others | SC22 |  | Pendiente adecuación de terreno alrededor del terreno de las cimentaciones de inversores General (sc22) ID9_SC22 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40653 | Others | SC22 |  | Pendiente sellado de ductos de Cable Solar en paso de hincas general (sc22) ID10_SC22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40649 | Others | SC22 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general. (sc22) ID4_SC22 | Electrical Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-20
PHL-40654 | Others | SC22 |  | Pendiente instalacion tapas torque tubo entre trackers (sc22) ID11_SC22 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40655 | Others | SC22 |  | Se requeire limpieza en hincas, Outer Lever, y torquetubos en general (sc22) ID13_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40656 | Others | SC22 |  | Pendiente limpieza de módulos en ambas caras, soportes y marcos de modulos (sc22) ID17_SC22 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40657 | Others | SC22 |  | Adecuar terreno de todo el sc22, retiro de monticulos de tierra, correccion de ahuellamiento, nivelacion de terreno, correccion de carcavas (sc22) ID18_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40658 | Others | SC22 |  | Sellar espacio entre placa e hinca en SI22 (sc22) ID21_SC22 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40659 | Others | SC22 |  | Pendiente la finalizacion de obras de drenajes del sc 22 (sc22) ID23_SC22 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40660 | Others | SC22 |  | Pendiente culminar marcacion de torque en estructuras de trackers (sc22) ID24_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40661 | Others | SC22 |  | Reparar fisuras en base de concreto inversor trackers MA0522-MQR031 (sc22) ID26_SC22 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40662 | Others | SC22 |  | Corregir altura de Hincas bajas MQR 028. Terreno entre trackers alto, no cumplirá altura de módulos a 55°. (sc22) ID27_SC22 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40663 | Others | SC22 |  | Realizar la recolección y disposición de los residuos (Bolsas, tuberías, madera...) que se encuentran acopiados productos de la limpieza del SC, adicionalmente reforzar la recolección de residuos de menor tamaño dispersos en todo el subcampo (zunchos, accesorios de tornilleria-tapas, amarres, plásticos...), retiro de señalizaciones deterioradas (cinta de seguridad, estacas) se resalta que simultánea a la caminata, la cuadrilla ambiental realizó recolección de residuos dispersos de menor tamaño. ID28_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40664 | Others | SC22 |  | Corregir afloramiento de cable de baja tension en hincas, se requiere instalar proteccion (sc22) ID32_SC22 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40665 | Others | SC22 |  | Se requeire correccion de Tapa del tanque rota, pendiente limpieza de tanque porque se lleno de lodo e instalación del cuello de ganso y prueba de estanqueidad (sc22) ID34_SC22 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40666 | Others | SC22 |  | Pendiente conformación de la plataforma y vía de acceso a la CT. ID36_SC22 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40667 | Others | SC22 |  | Se requiere pintar hincas tras desprendimiento de pintura durante limpieza en hincas (General) ID38_SC22 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40668 | Others | SC22 |  | Falta caja de inspección de SPT alrededor de la cabina CT22. ID39_SC22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40669 | Others | SC22 |  | Pendiente completar cimentación y adecuacion terreno al rededor NCU ID41_SC22 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40670 | Others | SC22 |  | Se requiere sellar entrada de la SPT en base NCU ID42_SC22 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40671 | Others | SC22 |  | Pendiente correccion de Pernos con oxidación en chanel de soporte de inversores aplicar galvanizado (general) ID43_SC22 | Quality Assurance Engineer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40672 | Others | SC22 |  | Pendiente instalación de unifilar panel A y B. ID44_SC22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40673 | Others | SC22 |  | En la ACO3 se requiere Limpieza y manejo de sedimentos en el cauce, retiro de los residuos (plásticos, remanente de material pétreo, AF, RCD) y elementos usados para delimitar y proteger el área al finalizar las actividades constructivas. ID45_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40674 | Others | SC22 |  | se requeire finalizar la Gestión de residuos de aprovechamiento forestal en el SC y en las zonas donde no hay implantación, conforme a lo expuesto en la visitas de seguimiento ambiental. ID46_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40675 | Others | SC22 |  | Se requiere retirar o Reubicar Puntos de Sombra que interfieren con Giro de Trackers ID47_SC22 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40676 | Others | SC22 |  | Pendiente retirar Portabobinas /Balde Retro Excavadora ID48_SC22 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40678 | Others | SC22 |  | Pendiente Realizar orden y aseo al rededor del CT (Recolección y gestión de residuos dispersos), delimitaciones deterioradas (cinta de seguridad y estacas) - gestión de materiales, herramientas, accesorios de maquinaria - gestión de materiales sobrantes de excavación y construcción. Teniendo en cuenta que aún se adelantan actividades, al finalizar se debe Realizar el retiro de carpas, USP y herramientas de trabajo, garantizando que el área quede libre de residuos. ID50_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40679 | Others | SC22 |  | Pendiente limpieza y retiro de todos los elementos donde se cuenta con puntos de sombra y USP. ID51_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40680 | Others | SC22 |  | Pendiente Gestión de materiales sobrantes de construcción (pétreo, sobre D50tamaños, placas de protección) ID52_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40681 | Others | SC22 |  | Se requiere gestión de materiales sobrantes de excavación : en el SC y junto al vallado. ID53_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40677 | Others | SC22 |  | Se requeire colocar señalización de Materiales ( Bordillos CT) ID49_SC22 | Project HSE&Q support | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-08-20
PHL-40682 | Others | SC22 |  | Se requiere limpieza y recolección de RCD junto a NCU y vallado, así como en las zapatas de las hinchas con inversores. ID54_SC22 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40683 | Others | SC22 |  | reposicion de antenas partidas en TCU ID57_SC22 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40685 | Others | SC23 |  | Pendiente instalación Tag de identificación definitiva de inversores en SC23 (General) ID3_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40686 | Others | SC23 |  | Pendiente marcacion de torque en soportes de inversores (General) ID4_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40687 | Others | SC23 |  | Falta relleno en concreto (Socavación) en base de hinca de inversores (General) ID10_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-20
PHL-40689 | Others | SC23 |  | Realizar roceria en todo el SC23 ID14_SC23 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40690 | Others | SC23 |  | Falta instalacion de tapas de torquetubos en trackers (General) ID18_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40692 | Others | SC23 |  | Pendiente adecuación y nivelacion de terreno alrededor de inversores para evitar empozamientos (General) ID22_SC23 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40693 | Others | SC23 |  | Se requiere limpieza de módulos ambas caras del cristal, ademas de limpieza de marco de modulos ID25_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40694 | Others | SC23 |  | Correccion de oxidacion en bordes de chanel de soporte de inversores (General) ID26_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40695 | Others | SC23 |  | Pendiente recortar sobrante de amarre plástico en (General) ID29_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40696 | Others | SC23 |  | Se requiere aplicar grouting a la base del mástil de la NCU. 23 ID33_SC23 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40697 | Others | SC23 |  | Pendiente protección de los hombros de la cuneta con geotextil y revegetalizacion. ID34_SC23 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40698 | Others | SC23 |  | Pendiente instalación de arquetas inspección SPT de alrededor de Cabina CT23. ID35_SC23 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40699 | Others | SC23 |  | Se requiere Culminar los trabajos de cimentación en cabina, según ingenieria aprobada. ID36_SC23 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40700 | Others | SC23 |  | Pendiente limpieza y retiro de lodos dentro del tanque de aceite ID37_SC23 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40701 | Others | SC23 |  | Pendiente instalación de tapa y cuello de ganso del tanque de aceite. Además verificar limpieza y lodos por dentro. ID38_SC23 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40702 | Others | SC23 |  | Pendiente culminar la vía de acceso a la Cabina (CT) según ingenieria aprobada. ID39_SC23 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40703 | Others | SC23 |  | Pendiente base de concreto (Pollito) de ductos de cable en SACU de la Cabina 23 ID40_SC23 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40704 | Others | SC23 |  | Se requiere realizar la recolección y disposición de los residuos (Bolsas, tuberías, madera...) que se encuentran acopiados productos de la limpieza del SC, adicionalmente reforzar la recolección de residuos de menor tamaño dispersos en todo el subcampo (zunchos, accesorios de tornilleria-tapas, amarres, plásticos), se resalta que simultánea a la caminata, la cuadrilla ambiental realizó recolección de residuos dispersos de menor tamaño. ID41_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40708 | Others | SC23 |  | Se debe retirar carpas, baños y dejar el área limpia y libre de residuos ID50_SC23 | Environmental Discipline | se confirma cierre desde el area ambiental | se confirma cierre desde el area ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-08-20
PHL-40705 | Others | SC23 |  | Pendiente gestión de materiales sobrantes de construcción, retiro y gestión de sobre tamaños. ID42_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40706 | Others | SC23 |  | Terminar limpieza de cunetas (retiro de sedimentos) ID46_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40707 | Others | SC23 |  | Pendiente retiro de Material de RCD en todo el Subcampo, incluyendo las áreas al rededor de la Cabina 23 ID49_SC23 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40709 | Others | SC23 |  | Pendiente instalacion de multiseal en llegada Cable baja Tensión (BT) de inversores (General) ID51_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40684 | Others | SC23 |  | Se requiere conformacion de terreno general en todo el subcampo, corrrecion de ahuellamientos, monticulos de tierra, carcavas y realizar nivelacion de terreno ID2_SC23 | Civil Discipline | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-20
PHL-40710 | Others | SC23 |  | Pendiente aplicación de espuma Multiseal en ductos cable solar llegada a inversores (General) ID52_SC23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40711 | Others | SC23 |  | Penddiente en el Inversor 22 arreglar detalles de pintura en la base, punto de oxidación, limpieza, cubrir orificios en la base y arreglar esquina del techo afectada. ID53_SC23 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41033 | Others | SC20 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 20 general revision de todos los inversores¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40688 | Others | SC23 |  | Pendiente limpieza de omegas, ejes e hincas (General) ID11_SC23 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-08-20
PHL-41042 | Others | SC20 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 20¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41043 | Others | SC21 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 21¦ sc21_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40691 | Others | SC23 |  | Se requiere instalación de cuarta amarra en ductos solares de las Hincas (General) ID20_SC23 | Electrical Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-20
PHL-41044 | Others | SC23 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 23¦ sc23_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41054 | Others | SC20 |  | Reconformar terreno : T053, 054, 058, 043. sc20¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41067 | Others | SC22 |  | reposicion de Hurto bateria NCU 14 SC 22¦ sc22_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20

## CTO 8
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-40235 | Others | SC24 |  | General: Falta perfilacion, Nivelación y sello de baches en terreno ¦ sc24_53 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40206 | Others | SC24 |  | Alinear marquillas y cintas d colores RETIE inv 22 SC24 ¦ sc24_2 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40242 | Others | SC24 |  | Mejorar acabado Hormigonado Base Hincas en Inversores General. ¦ sc24_66 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40244 | Others | SC24 |  | Paisajismo y finalizacion de nivelacion de terrreno en área de cajas en el cruce con la OC-05. ¦ sc24_68 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40263 | Others | SC24 |  | TC 24: Construir acceso vial hacia la cabina ¦ sc24_118 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40265 | Others | SC24 |  | Retiro acopio de residuos de tierra en sc24 ¦ sc24_120 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40205 | Others | SC24 |  | Finalizar obras de Banco de Ductos BT Cruce Vial. ¦ sc24_1 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40213 | Others | SC24 |  | Falta finalizar pollo en concreto de comunicaciones tc 24 ¦ sc24_12 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40215 | Others | SC24 |  | Falta marcaciónen pernos de fijación de inversores SC24 (general) ¦ sc24_19 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40219 | Others | SC24 |  | corregir Pandeo en caja de FO diagonal a la ITS24 ¦ sc24_24 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40221 | Others | SC24 |  | Falta finalizacion de drenajes en SC24 y alrededores (General) ¦ sc24_29 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40222 | Others | SC24 |  | Falta Rocería (General) ¦ sc24_30 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40224 | Others | SC24 |  | Finalizar obras de excavacion en el subcampo sc24 ¦ sc24_37 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40225 | Others | SC24 |  | Instalación de Monolito Cajas de Paso BT OC 05 Costado Norte ¦ sc24_39 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40282 | Others | SC25 |  | Adecuar terreno y tapar zanjas TR 110 ¦ SC25_18 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40284 | Others | SC25 |  | Retiro de baldes de Minicargador en el subcampo ¦ SC25_20 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40288 | Others | SC25 |  | General: Realizar lleno con compactacion manual, alrededor de las bases de los inversores ¦ SC25_28 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40289 | Others | SC25 |  | Adecuación de terreno entre tracker 82 y 83 ¦ SC25_29 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40214 | Others | SC24 |  | Aplicación de poliuretano en prensaestopa de SACU. ¦ sc24_14 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40230 | Others | SC24 |  | Instalación de señales en Tapas cajas de paso BT Cajas de Paso BT OC 05 Costado Norte ¦ sc24_46 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40235 | Others | SC24 |  | General: Falta perfilacion, Nivelación y sello de baches en terreno ¦ sc24_53 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40247 | Others | SC24 |  | Limpieza y retiro de sedimentos y recoleccion residuos en cunetas. Sc24 ¦ sc24_85 | Environmental Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-08-13
PHL-40248 | Others | SC24 |  | NCU en frente del tracker MQR 40: Aplicar grout de nivelación en pernos de la base ¦ sc24_86 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40249 | Others | SC24 |  | Pendiente conectar spt lado BT TC24 ¦ sc24_87 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40250 | Others | SC24 |  | Sellado de ductos en BT TC24 (General) ¦ sc24_91 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40251 | Others | SC24 |  | Pendiente instalación base en concreto en String Inverter SI12 ¦ sc24_93 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40252 | Others | SC24 |  | Celda G1 TC24 Ajustar SPT pantallas ¦ sc24_95 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40253 | Others | SC24 |  | Celda G1 TC24 Reemplazar termoencogible en spt está roto ¦ sc24_97 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40254 | Others | SC24 |  | Falta Relleno y Compactación en Afloramiento Pasos de Mesas En Subcampo (General) ¦ sc24_108 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40255 | Others | SC24 |  | Retirar montículo de tierra entre trackers MQR39 y MQR40 ¦ sc24_109 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40256 | Others | SC24 |  | Instalar amarre y remplazar lazo en la entrada del cable solar en los tracker 12 y 13. ¦ sc24_110 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40257 | Others | SC24 |  | Retirar Plástico si 2/14 ¦ sc24_111 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40258 | Others | SC24 |  | Garantizar estabilidad de los taludes de la OC 5, costados sur y norte ¦ sc24_113 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-08-13
PHL-40290 | Others | SC25 |  | Terminar de perfilar, reconformar y compactar terreno, contiguo al cerramiento perimetral (cerca a los MQR 041, 010, 009, 008, 097, 006, 005, 004, 003) ¦ SC25_32 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40291 | Others | SC25 |  | Perfilar y sellar zona entre trackers con presencia de carcavas ¦ SC25_34 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40259 | Others | SC24 |  | Retiro residuos de tierra en el cauce, costados sur y norte de la OC 5, para garantizar el recorrido del cauce ¦ sc24_114 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40292 | Others | SC25 |  | finalizar todas las excavaciones y adecuaciones de terreno civil alrededor del ct ¦ SC25_35 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40293 | Others | SC25 |  | General: Retirar plástico Ducto Afloramiento BT Inversores ¦ SC25_37 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40260 | Others | SC24 |  | Garantizar estabilidad y terminación del vial en la OC 5, debido a desprendimiento de los hombros o bordes en sc24 ¦ sc24_115 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40298 | Others | SC25 |  | TC 25: Reconstruir el terraplén o plataforma con material de base granular, por capas, con compactacion respectiva y toma de densidades (no se acepta material alterado o contaminado) ¦ SC25_42 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-13
PHL-40261 | Others | SC24 |  | Retirar residuos tubería corrugada, en zona del tanque de aceites ¦ sc24_116 | Civil Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-08-13
PHL-40299 | Others | SC25 |  | Boquilla del tanque de aceites y cuello de ganso inclinados. Enderezar e instalar señalizacion vertical ¦ SC25_43 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40303 | Others | SC25 |  | Construir vía de acceso a la TC ¦ SC25_47 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40324 | Others | SC26 |  | Pendiente retiro y limpieza de residuos de construccion, madera y desechos en el subcampo 26 (General) ¦ sc26_18 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40328 | Others | SC26 |  | Pendiente profundizar ducto de cable solar MA0826-,MQR016 ¦ sc26_22 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40331 | Others | SC26 |  | Desencofrar bases de inversores y realizar lleno con compactacion manual alrededor de los mismos (General) ¦ sc26_25 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40264 | Others | SC24 |  | Limpieza y recolección de RCD junto a inversores y cunetas en sc24 ¦ sc24_119 | Environmental Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-16 | 2026-08-13
PHL-40334 | Others | SC26 |  | Aplicar grouting de nivelacion en zona de pernos de la NCU. ¦ sc26_30 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40335 | Others | SC26 |  | Generar drenaje en la superficie del concreto de la NCU ¦ sc26_31 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40336 | Others | SC26 |  | Pendiente Lleno con compactacion manual alrededor de la base de la NCU ¦ sc26_32 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40340 | Others | SC26 |  | Adecuar posicionamiento del tanque de aceites (aplome) para que el cuello de ganso quede vertical ¦ sc26_42 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40341 | Others | SC26 |  | Adecuar terreno alrededor del tanque de la Cabina ¦ sc26_43 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40342 | Others | SC26 |  | Pendiente señalizacion vertical del tanque de aceites de la Cabina ¦ sc26_45 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40343 | Others | SC26 |  | Pendiente construir vial de acceso a la TC 26 ¦ sc26_46 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40267 | Others | SC24 |  | Terminación tubo HDPE en la parte inferior del cableado de BT ingreso a TC. ¦ sc24_123 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40344 | Others | SC26 |  | Se requiere construir terraplén o plataforma de la TC26, con base granular (no se acepta material alterado o contaminado), colocar bordillos y grava ¦ sc26_47 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-08-13
PHL-40345 | Others | SC26 |  | Pendiente resanar viga de cimentación de la TC 26, presenta averia ¦ sc26_49 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40349 | Others | SC26 |  | Corregir acabados de los concretos en las bases CCTV ¦ sc26_54 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40350 | Others | SC26 |  | Finalizar vallado correspondioente a seccion en cercania al Subcampo 26 SC26 ¦ sc26_57 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40352 | Others | SC26 |  | Pendiente conformacion de cimentación de cuneta al rededor de la Cabina CT 26 ¦ sc26_61 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40353 | Others | SC26 |  | Se requiera limpieza de drenajes que se encuentran en cercania al Subcampo 26 ¦ sc26_62 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40401 | Others | SC27 |  | Se requiere protección de material granular en acopio en cercania de subcampo 27 ¦ SC27_53 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40402 | Others | SC27 |  | realizar cubierta de tierra en reserva en tubo NCU ¦ SC27_54 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40405 | Others | SC27 |  | Perfilar y nivelar terreno, por donde pasa el cableado de CCTV ¦ SC27_57 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40406 | Others | SC27 |  | Mejorar la entrega final en tierra de la cuneta para que circule el agua por debajo de la malla del cerramiento ¦ SC27_58 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40408 | Others | SC27 |  | Retiro sedimento de la cuneta en concreto ¦ SC27_60 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40409 | Others | SC27 |  | Terminar de reconformar terraplén para evitar ingreso roedores alrededor de CT ¦ SC27_61 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40412 | Others | SC27 |  | Terminar de colocar en la corona del terraplén la grava y bordillos perimetrales.. ¦ SC27_65 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40361 | Others | SC27 |  | Adecuación del terreno al alrededor de la ct ¦ SC27_2 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40364 | Others | SC27 |  | Terminación de cuneta costado Norte cerca del ct ¦ SC27_5 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40365 | Others | SC27 |  | General: Rocería ¦ SC27_6 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40370 | Others | SC27 |  | MQR 58 hinca 4: Retiro terrón de tierra en alma de la hinca ¦ SC27_14 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40381 | Others | SC27 |  | General: Mejorar el acabado y compactacion de terrreno alrededor de las bases de los inversores ¦ SC27_30 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40382 | Others | SC27 |  | correcion de hinca baja MQR106 y 107 - Al extremo del tracker ¦ SC27_31 | Civil Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40391 | Others | SC27 |  | retirar acopios de tierra del subcampo general ¦ SC27_43 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40398 | Others | SC27 |  | Pendiente marcas de torque en caja controladora de NCU ¦ SC27_50 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40399 | Others | SC27 |  | Pendiente grouting en NCU, marcas de torque caja controladora ¦ SC27_51 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-39512 | Trenches and Cable Way | SC24 | MT CTO10_(138)Caja de empalme cxto 10 SC24 | conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39099 | Cables | SC24 | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Lewis 6-9 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39092 | Cables | SC24 | Caja de paso del costado norte de la OC5 de los CTOS 8-9-12 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40192 | Fiber optic | SC24 |  | para el sc24 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40193 | Fiber optic | SC25 |  | para el sc25 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40194 | Fiber optic | SC26 |  | para el sc26 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40195 | Fiber optic | SC27 |  | para el sc27 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40274 | Others | SC25 |  | instalacion de tapas en torquetubos del subcampo general ¦ SC25_4 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40269 | Others | SC24 |  | General testigos de torque en tierras de TC. ¦ sc24_126 | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40275 | Others | SC25 |  | SC 25 - General: Perfilar y nivelar terreno para sello de baches o huecos dejados por maquinaria y equipo, evitando zonas inundables ¦ SC25_5 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40231 | Others | SC24 |  | Pendiente instalacion (Tag, Tensión y Ctos) cajas de paso BT Cajas de Paso BT (General) ¦ sc24_47 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40232 | Others | SC24 |  | Pendiente instalacion de TAG de cajas de paso BT Cajas de Paso BT (General) ¦ sc24_48 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40233 | Others | SC24 |  | Falta recorte y acabado Ducto SPT Hincas Inversor 13 ¦ sc24_49 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40236 | Others | SC24 |  | Mejorar Afloramiento SPT del Inversor 13 (Presenta afectacion en sello) ¦ sc24_55 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40237 | Others | SC24 |  | Inv 20 SC24 reemplazo de cintas de colores se están decolorando ¦ sc24_56 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40239 | Others | SC24 |  | Finalizar obras de CCTV en sc24 ¦ sc24_58 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-13
PHL-40240 | Others | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/13 ¦ sc24_62 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40241 | Others | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/15 ¦ sc24_63 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40243 | Others | SC24 |  | Orden y aseo cajas BT OC5 ¦ sc24_67 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40276 | Others | SC25 |  | SC 25 - General: Limpieza estructura (incluye hincas, ejes de rotación, omegas soportes,, actuadores, etc) ¦ SC25_7 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40286 | Others | SC25 |  | Adecuación de terreno para drenaje del área. ¦ SC25_25 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40245 | Others | SC24 |  | Pendiente instalacion de Tapas cajas BT OC5 ¦ sc24_70 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40246 | Others | SC24 |  | Pendiente senalizacion inversor SI - general ¦ sc24_71 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40262 | Others | SC24 |  | Retirar/acomodar soporte ductos BT SI04 ¦ sc24_117 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40268 | Others | SC24 |  | Sellado ductos SPT en hinca y corte tubo PVC al ras de piso (General) ¦ sc24_125 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40270 | Others | SC24 |  | Instalacion de señalizacion retie en caja de fo en diagonal a la its24 ¦ sc24_127 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40207 | Others | SC24 |  | Flata Instalación SPT en las tapas de las Cajas BT OC5 ¦ sc24_3 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40208 | Others | SC24 |  | Falta impermiabilizar entrada de ductos de las BT oc05 Cajas ¦ sc24_4 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40209 | Others | SC24 |  | Sellar ductos pendientes de las cajas BT OC5 ¦ sc24_5 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40211 | Others | SC24 |  | Falta Instalar Cintas de colores RETIE en las cajas BT OC5 ¦ sc24_8 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40216 | Others | SC24 |  | Falta marcación de Testigo SPT inversores SC24 (general) ¦ sc24_21 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40217 | Others | SC24 |  | Conformación de plataforma y acceso vehicular en área del CT 24 ¦ sc24_22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40220 | Others | SC24 |  | Finalizar zanja y conexión de ductos de comunicaciónes general. Nota: Se debe generar red line con el recorrido e intersección de los ductos de CCTV, NCU, METEO, en SC24 ¦ sc24_28 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40223 | Others | SC24 |  | Falta acoplar el sello de ingreso de BT en la String Inversor 04 ¦ sc24_33 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40226 | Others | SC24 |  | Aplicación Espuma Poliuretano Ducto Solar Inversor 14 ¦ sc24_40 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40228 | Others | SC24 |  | Mejorar acabado Afloramiento BT Inversor 2/14 ¦ sc24_44 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40229 | Others | SC24 |  | General: Galvanizado pernos que sujetan los módulos(Paneles) en sc24 ¦ sc24_45 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40281 | Others | SC25 |  | General: Marquillado definitivo de los trackers ¦ SC25_16 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40285 | Others | SC25 |  | Instalación de Placa info Inversores General (se instala placa provisional) ¦ SC25_24 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40294 | Others | SC25 |  | Limpiar tubo hdpe en Salto de Hinca TR023 ¦ SC25_38 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40300 | Others | SC25 |  | Falta Instalación de Tapa en Tablero Servicios Auxiliares ¦ SC25_44 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40301 | Others | SC25 |  | Instalación Cajas Inspección SPT CT ¦ SC25_45 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40302 | Others | SC25 |  | Instalación Pollo Banco de Ductos Afloramiento Comunicaciones ¦ SC25_46 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40304 | Others | SC25 |  | Aplicación de Poliuretano en Ducto Afloramiento MT en CT ¦ SC25_48 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40316 | Others | SC26 |  | Pendiente multiseal en afloramiento ductos BT en Inversores (General) ¦ sc26_8 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40287 | Others | SC25 |  | Falta una cuarta amarra en tracker para ductos solares ( general). ¦ SC25_26 | Electrical Discipline | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-13
PHL-40319 | Others | SC26 |  | Pendiente instalar termoencogible del sistema SPT del Inversor 9 ¦ sc26_11 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40320 | Others | SC26 |  | Pendiente conexionado alimentación TCU (General) ¦ sc26_12 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40321 | Others | SC26 |  | Pendiente sellado con espuma en ductos salto de hinca (General) ¦ sc26_15 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40312 | Others | SC26 |  | Se requiere nivelar, reconformar y compactar el terreno, debido a baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria (General). ¦ sc26_1 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-23 | 2026-08-13
PHL-40322 | Others | SC26 |  | Pendiente limpieza y lavado de modulos (incluye marcos o bordes) (General) ¦ sc26_16 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40323 | Others | SC26 |  | Aplicar espuma poliuretano y Multiseal en ducto de la tierra en el tracker 28 ¦ sc26_17 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40326 | Others | SC26 |  | Se requiere Cortar tubo y aplicar sello en SPT de la hinca en Inversor SI01 ¦ sc26_20 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40330 | Others | SC26 |  | Pendiente Maración de torque latiguillo SPT para hincas - (General). ¦ sc26_24 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40317 | Others | SC26 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en el tracker 26 y 27 ¦ sc26_9 | Electrical Discipline | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-08-13
PHL-40332 | Others | SC26 |  | Falta sellar ductos en SPT de las String Inverter SI (General) ¦ sc26_26 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40337 | Others | SC26 |  | Instalar placa característica y señalización retie en los inversores en (General), se instala señalizacion provisional, se requiere instalacion de señalizacion definitiva ¦ sc26_36 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40346 | Others | SC26 |  | Falta instalar tapas de auxiliares en Cabinas 26 ¦ sc26_51 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40347 | Others | SC26 |  | Corregir peinado de cable solar en puntos intermedios tracker 110 (Sector con 3 circuitos) ¦ sc26_52 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40348 | Others | SC26 |  | Pendiente instalación de Caja SPT y validación de conexionado en el Cabina CT26. ¦ sc26_53 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40351 | Others | SC26 |  | Pendiente instalar de tabla de conexiones de BT panel A y B en el Cabina CT26. ¦ sc26_58 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40354 | Others | SC26 |  | Pendiente adecuación de ducto en el ingreso de cable MT en el CT26 ¦ sc26_63 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40358 | Others | SC26 |  | Pendiente Liberar torque BT y SPT en inversor 1/01 ¦ sc26_67 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40359 | Others | SC26 |  | Pendiente liberar torque BT en los panel por cable Inversor 1/01 pendiente por Liberación de Torque BT ¦ sc26_68 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40403 | Others | SC27 |  | Pendiente instalar 4 pozo spt malla.perimetral cabína ¦ SC27_55 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40404 | Others | SC27 |  | garantizar correcta orientacion de la caja de la NCU conforme al diseño de ingenieria ¦ SC27_56 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40410 | Others | SC27 |  | Recorte de exceso de espuma poliuretano en ducto salto de tracker. GENERAL ¦ SC27_62 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-13
PHL-40416 | Others | SC27 |  | correccion de falla en cableado ac en inversor 14 del sc27, pendiente torqueo de cableado ac en inversor y cabina ¦ SC27_69 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40360 | Others | SC27 |  | Aplicación de Multiseal en ductos solares, BT ¦ SC27_1 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40362 | Others | SC27 |  | Aplicación de espuma poliuretano en ducto SPT en general ¦ SC27_3 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40363 | Others | SC27 |  | Aplicación de Multiseal Banco de Ducto Solar ¦ SC27_4 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40366 | Others | SC27 |  | Peinado y figurado Cable Antena TCU Masters ¦ SC27_8 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40369 | Others | SC27 |  | Limpieza de modulos y marcos de Módulos FV (General) ¦ SC27_13 | Electrical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40371 | Others | SC27 |  | Realizar corte sobrante de amarres plásticos en ducto de cable solar en general. ¦ SC27_16 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40374 | Others | SC27 |  | Retirar trozos de madera en ductos solar en general que fueron usados en la etapa de construccion ¦ SC27_19 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40375 | Others | SC27 |  | Realizar Terramiento Latiguillo SPT Hinca TR014 ¦ SC27_22 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40339 | Others | SC26 |  | Se requiere nivelacion de terreno general del subcampo, correccion de ahuellamiento y finalizacion de obras civiles en el subcampo ¦ sc26_41 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-23 | 2026-08-13
PHL-40376 | Others | SC27 |  | Reforzar Amarre (Bridado) Cable Solar Eje Trackers 031 ¦ SC27_23 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40377 | Others | SC27 |  | Instalación Marquilla Riesgo Eléctrico Inversores (General) ¦ SC27_24 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40378 | Others | SC27 |  | Pendiente recortar ducto spt y aplicar espuma hinca inversores - general ¦ SC27_26 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40379 | Others | SC27 |  | Instalación Marquilla (Tag) Inversores (General), se requiere marquilla definitiva ¦ SC27_27 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40380 | Others | SC27 |  | Realizar Limpieza Cable Solar TR030 ¦ SC27_28 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40384 | Others | SC27 |  | Realizar Limpieza Inversores, presentan manchas de tierra y de grasa en base y frente ¦ SC27_33 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40385 | Others | SC27 |  | Limpieza de conector bimetálico SPT hinca uno tracker 89 ¦ SC27_35 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40386 | Others | SC27 |  | Retiro de carton en cara frontal de modulos del sc27, presencia de carton y tierra. ¦ SC27_37 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-08-13
PHL-40388 | Others | SC27 |  | Retirar Plástico Ducto Afloramiento Salida BT Inversores (General) ¦ SC27_39 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40389 | Others | SC27 |  | ejecucion de marca de apriete (torque) en tierra de hinca del inversor MSE15 ¦ SC27_41 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40390 | Others | SC27 |  | Realizar limpieza de ductos cable solar, String Inverter y inversor en general ¦ SC27_42 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40392 | Others | SC27 |  | inversor 8 instalar termoecongible de manera adecuada y corte de ducto PVC de la tierra del inversor. ¦ SC27_44 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40393 | Others | SC27 |  | Instalación Diagrama Unifilar BT Panel A - B ¦ SC27_45 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40394 | Others | SC27 |  | Retirar tronco de madera en ducto solar en salto de tracker 067 y 053 ¦ SC27_46 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40395 | Others | SC27 |  | Realizar marca de apriete (torque) en tierra de hinca inversor MSE16 (General) ¦ SC27_47 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40396 | Others | SC27 |  | Instalación Tapa Tablero SSAA CT ¦ SC27_48 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40397 | Others | SC27 |  | Instalación de Masilla Prensaestopas SACU - Tab Comicaciones e Ingreso CT ¦ SC27_49 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40400 | Others | SC27 |  | Instalación de Pollo en Concreto Banco de Ducto Comunicaciones ¦ SC27_52 | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39060 | Cables | SC24 | Caja de empalme continua a la ITS24 | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39084 | Cables | SC24 | caja de paso de la OC5 costado Sur de los CTOS 8-9-10 : | Tapar zanja de MT del CTO09 que se cruza con la BT en el SC24. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40238 | Others | SC24 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal (vallado y entre tracker). Sc24 ¦ sc24_57 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40266 | Others | SC24 |  | OC5: limpieza, manejo de sedimentos, garantizar el flujo cauce, protección de taludes, y obra de acuerdo a lo establecido en la L.A ¦ sc24_122 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40212 | Others | SC24 |  | Entre trackers MQR 056 Y 055: Recolección y retiro de residuos de tierra y roca ¦ sc24_10 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40305 | Others | SC25 |  | Gestión de materiales sobrantes de excavación. ¦ SC25_51 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40306 | Others | SC25 |  | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal cerca al vallado y en el SC. ¦ SC25_53 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40307 | Others | SC25 |  | Limpieza y retiro de sedimentos y recoleccion residuos delimitación en cunetas. ¦ SC25_54 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40383 | Others | SC27 |  | limpieza general del subcampo, retiro de materiales sobrantes, cables, maderas, troncos, raices, monticulos de tierra ¦ SC27_32 | Environmental Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-39509 | Trenches and Cable Way | SC26 | MT CTO10_(129)Caja empalme cxto 10 SC26 | orden y aseo | Environmental Officer |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40234 | Others | SC24 |  | General: Limpieza de hincas cubiertas de tierra ¦ sc24_51 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40210 | Others | SC24 |  | Riel Chanel presenta oxidación en el string inverter 11 ¦ sc24_7 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40218 | Others | SC24 |  | Limpieza Módulos Solares (General) ¦ sc24_23 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40227 | Others | SC24 |  | General : Retoque de pintura, donde se observa desprendimiento del galvanizado ¦ sc24_42 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40277 | Others | SC25 |  | Limpieza general estructuras de soporte de paneles ¦ SC25_8 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40387 | Others | SC27 |  | General: Terminar decodificar el terreno, correccion de carcavas, nivelacion de terreno conforme a ingenieria, Posterior a los nuevos movimientos de tierras garantizar la distancia de 50 cm mínimo tanto al ESTE como al OESTE desde el terreno natural a los paneles en zona plana y de 32,5 cm mínimo con la máxima pendiente de 15°. (Movimientos de Tierra que impliquen retirar montículos de tierra, corregir cárcavas, corregir hincas altas, rellenar huecos por retiro de tocones). ¦ SC27_38 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40278 | Others | SC25 |  | Limpieza general de paneles con presencia de carton ¦ SC25_9 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40279 | Others | SC25 |  | Aplicación Anticorrosivo y pintura en Riel Channel Base Inversores General ¦ SC25_13 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40283 | Others | SC25 |  | Corte de Puntas de amarres General ¦ SC25_19 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40407 | Others | SC27 |  | Instalar señalizacion vertical tanque de aceites ¦ SC27_59 | Civil Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40295 | Others | SC25 |  | Hinca Baja TR 052 ¦ SC25_39 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40313 | Others | SC26 |  | Pendiente limpieza de estructura (hincas, soportes, omegas, torquetubos) (General). ¦ sc26_3 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40314 | Others | SC26 |  | Se requiere en el Trackers MQR 026 en la hinca 9 aplicar pintura Galvanizada en la hinca por desgaste ¦ sc26_5 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40315 | Others | SC26 |  | Reparar daño en estructura de hinca, Afectación hinca 3 S-N Trackers TR 50 ¦ sc26_6 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40318 | Others | SC26 |  | Se evidencia Tornillos de riel en inversores presentan oxidación, (General) ¦ sc26_10 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40411 | Others | SC27 |  | Falta instalar cuarto amarre plástico en ducto de cable solar en general. ¦ SC27_64 | Electrical Discipline | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40417 | Others | SC27 |  | - Falta waterproof en INV 02 PV20 ¦ SC27_70 | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40325 | Others | SC26 |  | Se evidencia riel en inversores presentan oxidación aplciar galvanizado (General) ¦ sc26_19 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40327 | Others | SC26 |  | Instalar tapa en torque tubo en el trackers (General) ¦ sc26_21 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40329 | Others | SC26 |  | Pendiente marcación de torque en tornillos Trackers TR 52 Hinca 2 NS ¦ sc26_23 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40418 | Others | SC27 |  | - Falta waterproof en INV 03 PV 19 y 20 ¦ SC27_71 | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40422 | Others | SC27 |  | - SPT sin torque en INV 06 ¦ SC27_75 | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-40333 | Others | SC26 |  | Pendiente Marcacion definitiva de los trackers (General) ¦ sc26_27 | Mechanical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40367 | Others | SC27 |  | General: Limpieza estructura (incluye hincas, soportes, omegas, torquetubos) ¦ SC27_9 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40368 | Others | SC27 |  | Inversor 05 corregir puntos de oxidación en riel Chanel ¦ SC27_11 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40372 | Others | SC27 |  | Aplicación Anticorrosivo Riel Channel Base Inversor 04 ¦ SC27_17 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40373 | Others | SC27 |  | General: Retoque galvanizado en hincas oxidadas y everiadas por golpes ¦ SC27_18 | Mechanical Discipline |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40271 | Others | SC24 |  | Hacen falta diagramas unifilares en TC. ¦ sc24_130 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40456 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI. 07 String 15 traker 48 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40457 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI.10 String 01 traker 32 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40458 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI.12 String 16 traker 16 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41045 | Others | SC24 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 24¦ sc24_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41061 | Others | SC24 |  | En mesas del SC24, la 081, 082 y 096 se observa spt de las hincas sin torquear o sin testigos de torque.¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41062 | Others | SC24 |  | Correccion de falla de aislamiento solar en string 15 PV 22 de la SI.24.06 sc 24 O&M¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41034 | Others | SC24 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 24 general revision de todos los inversores¦ sc24_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40280 | Others | SC25 |  | Realizar adecuacion de cable solar en llegada de inversor, garantizando retiro de amarres no necesarios, MA0825-MQR069 ¦ SC25_15 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40296 | Others | SC25 |  | NCU: Aplicar grout de nivelación zona pernos de la base en concreto. Realizar lleno compactado alrededor de la base. Asegurar la superficie de la base para evitar empozamiento de agua (canal) ¦ SC25_40 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40297 | Others | SC25 |  | Realizar correcto Anclaje de la CT con pernos adecuados, actualmente tiene pernos cortos y la tuerca queda mal sujetada. ¦ SC25_41 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40308 | Others | SC25 |  | garantizar instalacion de Termoencogible en los terminales de tierra que van entre las mesas ¦ SC25_57 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40309 | Others | SC25 |  | Adecuación de terreno NCU10 ¦ SC25_58 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40310 | Others | SC25 |  | Identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del panel A y panel B ¦ SC25_60 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40311 | Others | SC25 |  | garantizar entrega de Red lines de cambios de ruta de cableado solar, BT y MT ¦ SC25_62 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41066 | Others | SC25 |  | correcion de Batería de la estacion metereologica se encuentra suelta sc25¦ sc25_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41035 | Others | SC25 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 25 general revision de todos los inversores¦ sc25_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40355 | Others | SC26 |  | Pendiente instalación de identificación con diagramas unifilares y ubicación de SI en puertas del panel A y panel B ¦ sc26_64 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40356 | Others | SC26 |  | Pendiente presentar Red line de cambios de ruta de cableado Solar, BT y MT, ubicación Trackers ¦ sc26_65 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40357 | Others | SC26 |  | ⁠Pendiente sello debajo de cabina del Subcampo 26 para evitar ingreso de animales ¦ sc26_66 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41046 | Others | SC26 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 26¦ sc26_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41059 | Others | SC26 |  | Falta instalar tapa frontal del trablero de SSAA tc 26¦ sc26_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40423 | Others | SC27 |  | - SPT sin torque en INV 05 ¦ SC27_76 | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-08-13
PHL-41036 | Others | SC26 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 26 general revision de todos los inversores¦ sc26_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40907 | LV/MV Transformation Cabin | SC26 |  | Correccion en CT26 Falta poner tapa frontal al tablero de control UPS en sc26 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40413 | Others | SC27 |  | Limpieza general cabina SC27 ¦ SC27_66 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40414 | Others | SC27 |  | Entrega de Red Line de cambios de ruta de cableado solar, BT, MT, F.O, Ubicación de Trackers, SPT. ¦ SC27_67 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40415 | Others | SC27 |  | ⁠Sello debajo de cabina para evitar ingreso de animales ¦ SC27_68 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40419 | Others | SC27 |  | - INV 18 sin testigo torque hinca ¦ SC27_72 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40420 | Others | SC27 |  | - INV 17 sin testigo torque hinca ¦ SC27_73 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40421 | Others | SC27 |  | - INV 08 sin testigo torque hinca ¦ SC27_74 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41047 | Others | SC27 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 27¦ sc27_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41037 | Others | SC27 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 27 general revision de todos los inversores¦ sc27_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40338 | Others | SC26 |  | Pendiente colocar señalización de Seguridad en las áreas del subcampo 26 (General) ¦ sc26_39 | Project HSE&Q support |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-08-13
PHL-40272 | Others | SC24 |  | Entrega de Planos Redline de los Grupos Funcionales MT, BT, SOLAR, F.O, SPT, CABINA, TRACKERS (SI APLICAN) ¦ sc24_131 | Quality Assurance Engineer |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40273 | Others | SC24 |  | NC096 Arreglo inadecuado del ingreso del cable BT Cabina 24 ¦ sc24_132 | Quality Assurance Engineer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39796 | LV/MV Cabin Others | SC24 | CTO10_MT_138 | Caja de empalme cxto 10 SC24 ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso | Site Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-39793 | LV/MV Cabin Others | SC26 | CTO10_MT_129 | Caja empalme cxto 10 SC26 ¦ orden y aseo | Site Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40459 | PV Tracker system | SC25 |  | SC25_ SOLAR HURTO Inversor 04 PV06 TODOS LOS STRINGS | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-21 | 2026-08-13

## CTO 9
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-38325 | Others | SC28 | SC28_(41) | Desencofrado y lleno alrededor de la base de la estación meteo.. | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38336 | Others | SC28 | SC28_(74) | Se identifica acercamientos con el suelo debido a movimientos de tierra y desprendimiento de matrial | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38334 | Others | SC28 | SC28_(69) | Conformación para control de carcavas SC-28. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38627 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(93) | limpieza de módulos. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38312 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(38) | Identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-30
PHL-38324 | Roads | SC28 | SC28_(37) | Construcción vial de acceso a la CT-28 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38321 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(33) | Remates y acabados del concreto de la cimentacion de la CT-28. | Civil Specialist | Acabada la cimentación del CT |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38340 | Others | SC28 | SC28_(81) | La madera usada en la estructura, esta debe retirarse y hacer disposición adecuada. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38331 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(54) | Cárcavas afectan altura de hincas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38342 | Others | SC28 | SC28_(83) | Limpieza general. Residuos de Icopor, y residuos de delimitación (manila, cinta peligro) el cual se encuentra en áreas ya conformadas. | Environmental Officer | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38341 | Others | SC28 | SC28_(82) | Revisar en el SC en general entre los trackers, ya que se observan residuos plásticos asi como RCD. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38335 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(71) | Se identifican Hincas que no cumplen con la altura debido al movimiento de tierra | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38332 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(65) | Inversor MSE 01: Realizar resane al concreto de la base | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38316 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(59) | Instalación de la señalizacion RETIE en inversores | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-30
PHL-38315 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(57) | Instalación de placa característica en inversores | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-30
PHL-38322 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(35) | Conformación de la plataforma, paisajismo y drenajes del área de la CT-28. | Civil Specialist | Conformación de la plataforma, paisajismo y drenajes del área de la CT-28. |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38329 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(49) | Hinca inversor MSE 20: Altura de hinca a acá ado de concreto 2,08 m. No cumple | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38330 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(52) | Hincas bajas por arrastre de material | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38625 | String Inverter | SC28 | SC28_(58) | Inversor MSE 01: Realizar resane al concreto de la base | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38326 | Others | SC28 | SC28_(42) | Nivelación de terreno general del SC-28 | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38811 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(25) | Construir vía de acceso a la TC | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38317 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(67) | Realizar el cambio de los esparragos que no cumplen con la distancia mínima por fuera de la tuerca. | Electrical Specialist | Se realiza cambio de espárragos en inversores que no cumplen con la distancia mínima | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38893 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(115) | Lavado de paneles | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38320 | Others | SC28 | SC28_(96) | Instalacion de sensores de temperatura | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-30
PHL-38859 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(80) | Revisar instalacion tolerancia soporte a ras extremo torque tubos T61 hinca1 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38815 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(31) | Adecuación del terreno adyacente al acabado de cabina | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38333 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(68) | Inversor MSE 14: Realizar resane a base del concreto, en afloramiento del cable | Civil Specialist | Se resana base de concreto INV 14 |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38628 | Others | SC28 | SC28_(94) | Roceria | Civil Specialist | Entrega de rocería | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38865 | String Inverter | SC29 | SC29_(86) | Inversor MSE 009: Retirar plástico en la base devla hinca, completar sellado del concreto | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38338 | Others | SC28 | SC28_(79) | Material de excavación mezclado con residuos plásticos (tuberia), adicionalmente se observa material petreo en el área. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-39170 | LV/MV Cabin Others | SC29 | SC29_118 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38853 | String Inverter | SC29 | SC29_(74) | Sedimentacion placa concreto String Inverter T60 | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38861 | String Inverter | SC29 | SC29_(82) | Inversor MSE 11: Sellar fisuras en el acabado de la base del concreto | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38339 | Others | SC28 | SC28_(80) | Disponer adecuadamente.RCD, plástico y material de excavación | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38327 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(45) | Identificación de tracker | Civil Specialist | se finalizan actividades | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38852 | String Inverter | SC29 | SC29_(72) | General: Lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38337 | Others | SC28 | SC28_(78) | Es necesario recolección de residuos de plástico, cartón, madera que se encuentran dispersos en el área. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38343 | Others | SC28 | SC28_(84) | Cuenta con acopio temporal de residuos de madera, este espacio debe estar delimitado, señalizado, en orden y aseo. Adicionalmente cuando se realice el respectivo desmantelamiento y retiro total del acopio, el área debe entregarse limpia. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38839 | Others | SC29 | SC29_(57) | General: Sello de carcsvas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38807 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(21) | CT: Conformar la plataforma | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38311 | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | SC28 | SC28_(26) | Garantizar el cierre uniforme que evita el ingreso de animales al punto de conexión en BT. | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-30
PHL-39186 | PV Tracker system | SC28 | SC28_COMM | Cable esclava 8=T33 | Commissioning Manager | Conexión de cable |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-39188 | PV Tracker system | SC28 | SC28_COMM | Obstaculo =T38 y 39 | Commissioning Manager | Retiro de Obstaculos | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-39185 | PV Tracker system | SC28 | SC28_COMM | Cables esclavas =T14 | Commissioning Manager | PHL-39185 | PHL-39185 | CERRADO | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-07-30
PHL-38855 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(76) | Hinca con base de concreto cubierta por material de arrastre pendiente corte del terreno y garantizar descole Tracker 60 Hinca 1 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38328 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(48) | Se identifica material que obstruye movimiento de tracker | Civil Specialist | No hay impedimentos para el traqueo del ITS 028. | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38346 | Others | SC28 | SC28_(88) | SPT del cerramiento del CT expuesto | Environmental Officer | SPT del cerramiento del CT ya no se encuentra expuesto. | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38345 | Others | SC28 | SC28_(87) | Caja de empalme sin tapa | Environmental Officer | Se instala tapa pendiente de la caja de paso ubicada al frente del CT del ITS 028. | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38323 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(36) | Instalación del cuello de ganso del tanque de fluidos de la CT-28. | Civil Specialist | Instalación de cuello de ganso del tanque de aguas aceitosas ITS 028 | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38857 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(78) | Corrección de hincas bajas,plicación de las medidas del Plan de manejo de erosión y drenajes | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38856 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(77) | Revisar de manera general limpieza galvanizados estructuras | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38821 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(39) | Conformación taludes y plataforma al rededor TC SC29 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38894 | Others | SC29 | SC29_(116) | Limpieza de malla perimetral | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38826 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(44) | Desencofrar base de la Estacion Metereologica, realizar lleno compactado a su alrededor y colocar grout en la base de los pernos | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38813 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(29) | Construcción del terraplén y acabado en la Cabina. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38831 | Cables | SC29 | SC29_(49) | Escalera caja MT debe ser varilla 5/8" e impermeabilizar caja | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38876 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(97) | No se observa señales de torqueo de manera general en todo en todo en su campo en soporte de omegas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38872 | String Inverter | SC29 | SC29_(93) | Placa cubierta de sedimentos tracker 60 inca 1 dl | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38863 | Others | SC29 | SC29_(84) | General: Nivelar y reconformar el terreno del Subcampo | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38854 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(75) | General: Limpieza en elementos de estructura | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38843 | Others | SC29 | SC29_(62) | Adecuación general del terreno evitando empozamientos | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38819 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(37) | Anclaje TC manera general SC29, faltan pernos de platina a cabina e instalación de una platina | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38875 | Others | SC29 | SC29_(96) | Presencia de cárcavas tracker 23 incas 6-8 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38817 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(35) | Señalización del tanque de trampa de aceite | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38851 | String Inverter | SC29 | SC29_(71) | Inversor MSE 22: Sellar fisuras en el concreto de la base, sellar hueco en el centro de la hinca | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38841 | Others | SC29 | SC29_(59) | Retiro y gestión de residuos de madera, plástico, RCD y residuos ordinarios que se encuentran por el inversor 22 / Tracker 86. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38696 | String Inverter | SC30 | SC30_(102) | General: Realizar llenos compactado alrededor de las bases de los inversores, retirar plastico en la parte inferior de las hincas, sellar huecos con concreto y sellar fisuras en el concreto | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38830 | String Inverter | SC29 | SC29_(48) | Instalar tag de cabina definitivo y plano de ubicación de string inverter | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38687 | Drainage System | SC30 | SC30_(92) | Definir medida preventiva para recoger agua de escorrentia antes de la cabina, se sugiere viga corona | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38824 | Others | SC29 | SC29_(42) | Dar manejo al material de excavación que se encuentra junto al CT, una vez finalicen las actividades. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38676 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(79) | Adecuación del terreno alrededor de las hincas sector oeste vecino al SC32, no se puede dejar ese material ahí | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38829 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(47) | Lleno compactado alrededor de la caja MT, e instalar tapa | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38688 | Drainage System | SC30 | SC30_(93) | Pendiente nivelación terreno alrededor del inversor 01. Se evidencia punto de inundable | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38828 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(46) | Terminar de realizar lleno entre las vigas de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38832 | Others | SC29 | SC29_(50) | Dar manejo al material sobrante de excavación que se encuentra junto a la estación meteorológica del subcampo 29 | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38809 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(23) | Identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38810 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(24) | Instalacion de nomenclatura operativa de BT en breaker | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38808 | Earthing system | SC29 | SC29_(22) | Finalizar conexionado de malla de la cabina e instalación de cajas. | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38842 | String Inverter | SC29 | SC29_(60) | Identificación de SI e instalación riesgo eléctrico, general | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38845 | Cables | SC29 | SC29_(64) | Sello de ductos ingreso cable solar, general | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38847 | Cables | SC29 | SC29_(66) | Sello ductos en bajante de agrupación de cable solar, general | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38849 | Others | SC29 | SC29_(69) | Realizar limpieza general, recolección de residuos y retiro de parte de hinca por tracker 58. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38694 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(100) | MQR 018 hinca 1: Terreno con depresión y empozamiento de agua. Nivelar terreno | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38862 | Earthing system | SC29 | SC29_(83) | Pendiente adecuacion SPT ST21 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38693 | String Inverter | SC30 | SC30_(99) | Inversor MSE 07: Reparar concrero para la base, realizar lleno compactado a su alrededor, sellar fisuras | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38701 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(107) | Construir vía de acceso a la TC | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38869 | Others | SC29 | SC29_(90) | Roceria del subcampo | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38870 | Cables | SC29 | SC29_(91) | Garantizar 4 puntos de amarres especialmente en el centro del cu ducto, general | O&M | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38871 | String Inverter | SC29 | SC29_(92) | Eliminar rebaba riel chanel ST11 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38873 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(94) | Retiro de poli sombra tracker 28 inca 7 | Civil Specialist | se cofirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38681 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(86) | Conformacion del terreno. Correccion de carcavas MQR061. Prioritario | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38677 | String Inverter | SC30 | SC30_(80) | Inversor 19 igual observación para el cumplimiento de los 70 cm | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38858 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(79) | Identificación de hincas | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38695 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(101) | MQR 17 entre hincas 1 y 2: Terreno con depresión y empozamiento de agua. Nivelar terreno | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38703 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(109) | Instalar pernos en los patines de la TC | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38663 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(65) | MSE 015: Realizar lleno alrededor de la base, retirar pladtoco parte inferior, sellar huevo en el centro de la hinca | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-07-30
PHL-38690 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(95) | Falta concreto de segunda etapa y la regata o canal que viene por diseño en todas las bases de los mástiles NCU | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38867 | Others | SC29 | SC29_(88) | Construcción del drenaje | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38840 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(58) | General: Marcacion de torqueo | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-39171 | LV/MV Cabin Others | SC30 | SC30_128 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38674 | String Inverter | SC30 | SC30_(76) | Inversor 18 debe cortarse el terreno alrededor de la base del concreto para que cumpla los 80 cm al nivel del terreno, y garantizar el escurrimiento de alguna manera | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38850 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(70) | MQR 086 hinca 4; Limpieza de la hinca | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38667 | String Inverter | SC30 | SC30_(69) | MSE 16: Nivelación terreno alrededor de soporte inversor | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-07-30
PHL-38835 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(53) | Instalación de señalizacion RETIE en cabina | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38822 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(40) | garantizar la protección del cable de MT. | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38820 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(38) | Pendiente aplicacion de masilla sellaste en SACU | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38814 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(30) | Señalizar tanque de aceites y colocar cuello de ganso | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38671 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(73) | Limpieza de paneles, Se debe verificar el retiro de cartón en paneles | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-07-30
PHL-38751 | Others | SC31 | SC31_(53) | Relleno del respaldo de aletas de las cunetas. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-39172 | LV/MV Cabin Others | SC31 | SC31_117 | Pendiente base para los extintores | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38878 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(99) | Sellar los orificios de la NCU | Electrical Specialist | Se realiza sellado de los orificios |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38823 | Others | SC29 | SC29_(41) | Señalizar, delimitar y cubrir material de construcción (arena) y retirar excedentes cuando finalicen actividades. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38812 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(27) | Resanar borde concreto viga de cimentación de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38778 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(89) | Instalar tapa en torque tubos general | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29 | 2026-07-30
PHL-38838 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(56) | Garantizar sello debajo de cabina para acceso de animales | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38881 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(102) | Instalar identificación de la NCU correspondiente | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38885 | Earthing system | SC29 | SC29_(107) | Aterrizar el cerramiento perimetral del SC29 | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38754 | Others | SC31 | SC31_(56) | Reconformaciòn de terreno para control de carcavas. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38879 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(100) | Mejorar llegada de ductos solar en la Si | O&M | se confirma cierer | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38864 | String Inverter | SC29 | SC29_(85) | Inversor MSE 10: Retirar plástico parte inferior de la hinca, retirar rebaba del concreto | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38844 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(63) | Pendiente figurado antena TCU master - general | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38764 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(66) | MQR 108 hinca 1: Hinca baja. Regularizar el terreno | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38760 | Others | SC31 | SC31_(62) | Nivelación y retiro de sobrantes de excavación, en general | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38804 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(116) | Instalar tapa extremo de Torquetubos (General) | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38816 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(33) | Terminar de colocar pernos en pared base de la TC | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38753 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(55) | General: Limpieza y lavado de módulos | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38886 | String Inverter | SC29 | SC29_(108) | Cambiar la cinta de las lineas L2 en los strings Invertir, ya perdió el color original. | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38834 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(52) | Pendiente aplicacion de galvanizado en puntos de corte de riel tablero de comunicaciones | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-40196 | Fiber optic | SC28 |  | para el sc28 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38846 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(65) | General: Colocar marcacion definitiva de los Trackers | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-39187 | PV Tracker system | SC28 | SC28_COMM | Battery =T38 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38880 | Earthing system | SC29 | SC29_(101) | Instalación termoencogible en spt, general | O&M | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38877 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(98) | Colocación de concreto de segunda etapa | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-40197 | Fiber optic | SC29 |  | para el sc29 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-40198 | Fiber optic | SC30 |  | para el sc30 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-40199 | Fiber optic | SC31 |  | para el sc31 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38868 | String Inverter | SC29 | SC29_(89) | General Inversores:: Retirar plástico en las bases de las hincas y sellar con concreto huecos en alrededorde la hinca, sellar fisuras en los acabados de concreto | Civil Specialist | cerrado confirma ito | cerrado confirma ito | CERRADO | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-07-30
PHL-39194 | PV Tracker system | SC31 | SC31_COMM | String= T1,T7, T36, T60 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38860 | Cables | SC29 | SC29_(81) | Pendiente aplicacion de multiseal y mejorar el sellado alrededor del.cable AC string inverter. Pl general | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-39193 | PV Tracker system | SC31 | SC31_COMM | Obstaculos=T98,T101,T102,T106 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38848 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(67) | Retirar mampara del tracker no colgar nada de los mismos | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-39195 | PV Tracker system | SC31 | SC31_COMM | Cambio TCU Esclava 8 =T64 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-41028 | Others | SC30 |  | - Cambiar Tornillo de Conexión Latiguillo SPT CT Lado BT (Presenta Oxidación). Sc30 transformer cabin | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38836 | Others | SC29 | SC29_(54) | Señalización vertical de identificación de SC | O&M | se confirma solucion O&M | se confirma solucion O&M | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38314 | PV Tracker system | SC28 | SC28_(40) | Identificación del TAG de la NCU. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-31 | 2026-07-30
PHL-38318 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(77) | Identificación de celdas de MT con nomenclatura operativa. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38884 | Fiber optic | SC29 | SC29_(106) | Instalar marquillas de fibra óptica. | Electrical Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38313 | LV/MV Transformation Cabin | SC28 | SC28_(39) | Nomenclatura operativa de BT en breaker | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-31 | 2026-07-30
PHL-38874 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(95) | Retiro de panel roto tracker 24 | Civil Specialist | Retiro de panel roto | cerrado se confirma cierre en iup | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38319 | Security System | SC28 | SC28_(95) | CCTV | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-07-30
PHL-39189 | PV Tracker system | SC29 | SC29_COMM | Obstaculo =T50,T31 | Commissioning Manager | Retiro de obstáculos | se confirma cierre de actividaes | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38895 | Security System | SC29 | SC29_(117) | Terminar alcance de cctv | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38818 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(36) | Instalar nomenclatura operativa en celdas de MT. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38825 | Earthing system | SC29 | SC29_(43) | Presentar aval de ingeniería sobre el proceso de prolongación de la tierra en pantalla | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38827 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(45) | Instalar planos unifilares de MT, BT y SSAA. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38806 | Cables | SC29 | SC29_(20) | Reforzar la instalación de los ductos de BT. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-39191 | PV Tracker system | SC30 | SC30_COMM | Antena Rota T77 | Commissioning Manager |  | se repara antena | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38721 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(127) | tener en cuenta la instalación señalización informativa riesgo eléctrico en el SC | Safety and Environmental coordinator | cerrado confirma ito | cerrado confirma ito | CERRADO | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-07-30
PHL-38887 | Others | SC29 | SC29_(109) | Instalar señalizacion del cerramiento perimetral del S29. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38692 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(97) | Mejorar terminación entre hinca y loza. Inversor 06 | Civil Specialist | Mejora de terminación concreto - hinca | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38805 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(18) | Aterrizar la Cabina por MT. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38837 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(55) | Falta instalar marquilla de las Líneas MT en Celda G2 de transformación. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38638 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(10) | Figurar cableado antena comunicaciones (Solo figurado de cable) | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38637 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(8) | General : Finalizar conexionado TCU Principal y auxiliar. (Actividad conexionado se realiza según indicaciones de trinaen sitio) | Electrical Specialist |  | se finalizan actividades confirma oskar supervisor tecnico ito enel | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38714 | Others | SC30 | SC30_(120) | Gestión de RAEE | Environmental Officer | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBEINTAL | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBEINTAL | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38711 | Others | SC30 | SC30_(117) | Gestión de material de construcción y de excavación. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38691 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(96) | MQR 84 entre hincas 2 y 3: Borde de modulo golpeado. Reparar o cambia | Civil Specialist |  | cerrado confirm aadriana naranjo | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38651 | Cables | SC30 | SC30_(52) | Cubrir cables BT con ductos hasta tope con CT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38647 | Cables | SC30 | SC30_(48) | Profundizar, mejorar salida de ducteria solar mesa MQR087 | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38650 | Cables | SC30 | SC30_(51) | General: Asegurar 4 puntos de anclaje del ducto solar | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38640 | Earthing system | SC30 | SC30_(25) | Instalación cajas de inspección de SPT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38685 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(90) | Construcción de terraplén y acabado civil en cabina | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38737 | String Inverter | SC31 | SC31_(39) | Oxidación en pernos en montaje inversores general | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38683 | Drainage System | SC30 | SC30_(88) | Terminación de cunetas | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38722 | Earthing system | SC31 | SC31_(16) | Instalación de cajas de registros para SPT de cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38738 | String Inverter | SC31 | SC31_(40) | Soporte de inversores con oxido, general | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38670 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(72) | Hinca con altura de 1,80 MQR 028 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38664 | String Inverter | SC30 | SC30_(66) | Inversor 17 se debe cortar el terreno alrededor y adecuar la salida de agua para cumplir con los 70 cm al terreno | Civil Specialist | Corrección del altura | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38717 | Others | SC30 | SC30_(123) | Recolección y gestión de residuos dispersos alrededor del CT | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38705 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(111) | Zona de tracker oeste es decir vecina al 32, retiro de paneles dañados limpieza general sobre tapamos de piedras residuos de plástico | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38684 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(89) | Corregir carcavas sector MQR080 a MQR074 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38720 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(126) | no se encuentra señalizado tanque de aguas aceitosas | Safety and Environmental coordinator | cerrado confirna ito | cerrado confirma ito | CERRADO | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-07-30
PHL-38348 | Others | SC28 | SC28_(91) | No se evidencia señalización | Environmental Officer |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38679 | String Inverter | SC30 | SC30_(83) | Inversor 22 igual observación del corte de terreno y adecuación | Civil Specialist | se confirma cierre | se cofnriam cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38689 | Drainage System | SC30 | SC30_(94) | Correccion de carcavas MQR051-52 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38686 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(91) | Adecuación del terreno en la zona de cabina para evitar empozamiientos | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38669 | String Inverter | SC30 | SC30_(71) | Inversor # 16: Construir base en concreto | Civil Specialist |  | se confirma cierre adriana maria naranjo | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38649 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(50) | Pendiente seriar y amarrar circuitos en el lado de la “Tracker al lado del SC32” | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38716 | Others | SC30 | SC30_(122) | Gestión de material de construcción por CT (delimitar, señalizar y cubrir) y gestión de excedentes | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38347 | Others | SC28 | SC28_(89) | Ajustar señalizaciónes instaladas | Environmental Officer |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38698 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(104) | Inversor MSE 09: Construir base para inversor e instalar techo | Civil Specialist | Base de concreto y techos de inversores en hincas externas listo | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38833 | Others | SC29 | SC29_(51) | Retiro y gestión de residuos de madera, zunchos metálicos y restos de tubería que se encuentran dispersos. | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38715 | Others | SC30 | SC30_(121) | Realizar gestión de material de excavación ubicado por el CT | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38708 | Others | SC30 | SC30_(114) | Gestión de material de construcción (arena), delimitación, señalización y cubrimiento mientras esté temporalmente acopiado | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38707 | Others | SC30 | SC30_(113) | Realizar limpieza general en todo el subcampo, recolección y gestión de residuos plásticos, cartón, madera, zunchos metálicos, que se encuentran dispersos. | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38666 | Others | SC30 | SC30_(68) | General: Reconformar y nivelar terreno en el subcampo | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38866 | Others | SC29 | SC29_(87) | Realizar limpieza general, recolección y gestión de residuos y retiro de materiales sobrantes, gestión de RAEE, entre los trackers 80-82. | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38718 | Others | SC30 | SC30_(124) | Retiro y gestión de polisombra en estación meteorológica | Environmental Officer | Polisombra retirada | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38699 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(105) | Instalar cuello de ganso al tanque de aceites, delimitar y señalizar el tanque de aceites | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38655 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(56) | Falta tag en gabinete de comunicaciones | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38646 | Cables | SC30 | SC30_(47) | Corregir empate ducteria cable solar inversor 10 | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38678 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(82) | Roceria para evitar enredaderas en las hincas | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38659 | Others | SC30 | SC30_(60) | Nivelación terreno lado “costado del SC32” | O&M | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38713 | Others | SC30 | SC30_(119) | Recolección y gestión de residuos de montaje mecanico dispersos | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38883 | Others | SC29 | SC29_(105) | Realizar limpieza general, recolección y gestión de residuos plásticos, cartón y residuos de aprovechamiento forestal por tracker 71 | Environmental Officer |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28 | 2026-07-30
PHL-38653 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(54) | Instalacion de arquetas perimetral en CT | Electrical Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38785 | Others | SC31 | SC31_(97) | Cuando se realice el desmantelamiento del respectivo acopio, realizar limpieza y recolección de todos los residuos generados en este | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38643 | String Inverter | SC30 | SC30_(41) | Inversor # 12: Sin Techo | Electrical Specialist |  | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38697 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(103) | General: Validar altura entre terreno y soporte del actuador | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38702 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(108) | Terminar de realizar lleno entre las vigas de cimentación de la TC, costados norte y sur | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38662 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(63) | NCU: Realizar lleno compactado alrededor de la cimentación | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38658 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(59) | Retiro de montículo de tierra tracker 44 | O&M | Retiro de monticulo | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-07-30
PHL-38657 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(58) | Falta verificar altura de modulo al terreno cuando gire el tracker (distancia no adecuada) | O&M | Retiro de rocas | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38644 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(42) | Figurado de cable de modulos | Electrical Specialist |  | cerrado confirma oskar sup electrico | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38706 | Others | SC30 | SC30_(112) | Limpieza de terreno. MQR104 | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38675 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(77) | General: Colocar marquilla de identificación de los trackers | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-38654 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(55) | Falta instalacion de alarmas luminicas en CT | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38704 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(110) | Retirar escombros alrededor de cimentacion de NCU | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38642 | String Inverter | SC30 | SC30_(40) | Inversor # 16: Sin Techo | Electrical Specialist |  | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38798 | Others | SC31 | SC31_(110) | Zodme, esta área debe cumplir con lo establecido en el PMA y la LA, asi como los diseños validados por el área ambiental de Enel | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41048 | Others | SC28 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 28¦ sc28_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38639 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(16) | General Falta tendido y figurado de cable de conexión entre TCB (Actividad conexionado se realiza según indicaciones de trinaen sitio) | Electrical Specialist | Figurado de cable TCB | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38641 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(35) | Falta tag de NCU | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38668 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(70) | Retiro de cartón en Marcos de paneles | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38672 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(74) | General:Limpieza decestructua y de hincas | Civil Specialist | Limpieza general de hincas y estructura | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38673 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(75) | MQR 45 hinca 9: Retirar roca | Civil Specialist |  | se cofnirma cierre adriana maria naranjo | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-39190 | PV Tracker system | SC30 | SC30_COMM | Obstaculos=T24,T28, T44, T47,T78,T105 | Commissioning Manager |  | se confirma cierre por adriana, se solucionan problemas de obstaculos | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38645 | String Inverter | SC30 | SC30_(44) | Inversor 12 y 16 : Construir base en concreto | Electrical Specialist |  | se confirma cierre adriana naranjo ito enel | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38656 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(57) | Falta tag en SACU | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-30
PHL-38682 | String Inverter | SC30 | SC30_(87) | Inversor 21 corte del terreno y limpieza de coraza y solar por manchas de concreto | Civil Specialist | se confirma cierre | PHL-38682 se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38680 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(85) | Colocar tapa torque tubo tracker 63 | Civil Specialist | Se envia evidencia para el cierre del punto | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41038 | Others | SC28 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 28 general revision de todos los inversores¦ sc28_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38661 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(62) | NCU: Colocar grouting | Civil Specialist | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-38660 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(61) | General: se presenta oxidación en tapas de extremo de tracker | O&M | Corrección tapas con oxido | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38652 | Cables | SC30 | SC30_(53) | Pendiente tapas cajas de paso por BT y MT en OC1 | Electrical Specialist | Instalación de tapas BT y MT en AOC 01 | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-07-30
PHL-38648 | String Inverter | SC30 | SC30_(49) | Inversor 22 limpieza de manchas de concreto en coraza y cables | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-30
PHL-38700 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(106) | Conformar el terraplén alrededor de la TC | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38709 | Others | SC30 | SC30_(115) | Gestión de material de excavación, señalización y delimitación, recolección de material sobrante cuando finalicen actividades | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-40460 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_SOLAR HURTO Inversor 03 PV 09 string 07 esta desconectado y mal marquillado en una punta indica string 5 y en la otra punta que llega al inversor dice string 07 (sc29) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38665 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(67) | MQR 43 hinca 7: Hinca baja 1,75 m. | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-19 | 2026-07-30
PHL-40461 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_PANEL DAÑADO inversor 12 string 15 se observa panel desprendido en el suelo (sc29) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38712 | Others | SC30 | SC30_(118) | Gestión de RCD en inversor No.22 | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-38719 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC30 | SC30_(125) | CT sin señalización o delimitación | Safety and Environmental coordinator | cerrado confirma ito | cerrado | CERRADO | CERRADO | 2026-05-26 | 2026-07-30
PHL-38710 | Others | SC30 | SC30_(116) | Recolección y gestión de RCD | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-01 | 2026-07-30
PHL-39192 | PV Tracker system | SC30 | SC30_COMM | String =T62,T63 | Commissioning Manager | String conectados | cerrado se confirma fin de actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-40462 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_PANEL DAÑADO se encuentra encuentra panel desprendido en el TR 22 string 4 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40101 | Others | SC30 | SC06_oym_02 | Se observa hinca con el spt desconectada; requiere la conexión. Trak 057, SC30. | Site Manager | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-29 | 2026-07-30
PHL-40463 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29 SI.29.21 CORRECCION DE base del inversor con un nivel aproximado del 50% de sedimentos ocasionados por arrastre de material, incumpliendo la distancia mÍnima de 60 cm respecto a la base de concreto | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41049 | Others | SC29 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 29¦ sc29_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41057 | Others | SC29 |  | Correccion de cable puesta a tierra en hinca de Tracker 004 partida. Y hinca de Tracker 037 partida. Sc 29 O&M¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38784 | Others | SC31 | SC31_(96) | se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38794 | Others | SC31 | SC31_(106) | se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38780 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC31 | SC31_(92) | Instalar delimitación al rededor del CT. | Safety and Environmental coordinator | Delimitación del CT | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38770 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(77) | Revisar traqueo inca 2 Sur Norte tracker | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38766 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC31 | SC31_(68) | Conformación de área perimetral, paisajismo y lavado final con grava, Área CT 31. | Civil Specialist | Paisajismo del ct | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38758 | Earthing system | SC31 | SC31_(60) | Inversor 7 MQR 77: Realizar conexión hinca a torquetubo tierra en hinca 1 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-30
PHL-38755 | Others | SC31 | SC31_(57) | General: Retiro nido avispas | Civil Specialist | Retiro nidos de avispas | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41058 | Others | SC29 |  | Tapa caja de empalme al frente del CT 29 con manija suelta, caja mt, sc 29 o&M¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38742 | String Inverter | SC31 | SC31_(44) | Inversor #1, retirar madera | Electrical Specialist | Retirar madera | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38732 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(34) | Instalar tapones para MC4 descubiertos | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38728 | Cables | SC31 | SC31_(29) | Pendiente sellado ductos solar y BT con Espuma de poliuretano -en estrustura | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38727 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(25) | Pendiente Cierre de la NC053 (Por Hincas de Trackers Bajas en SI Subcampo 31) | Site Quality Coordinator | se confirma cierre de nc | se confirma cierre de nc | CERRADO | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-07-30
PHL-38775 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(86) | Retirar lazos en torque tubos | Civil Specialist | Retirar lazos en torque tubos | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38774 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(85) | SC 31 tracker 69 corregír pletinas de freno | Civil Specialist | Corrección de pletinas de freno | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38787 | Others | SC31 | SC31_(99) | se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38765 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC31 | SC31_(67) | Pendiente la Instalaciòn del tanque de aguas aceitosas CT 31. | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38757 | String Inverter | SC31 | SC31_(59) | SC 31 corregír ubicación de pletinas de frenos tracker 67,68,69, 71,72 y general | Civil Specialist | Corrección de pletinas de freno | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38800 | Others | SC31 | SC31_(112) | Realizar la recolección y disposición adecuada de los residuos de menor tamaño de plástico que se encuentran entre los tracker, correspondientes a retazos de cable y amarres. | Environmental Officer | se confirma cierre por el area ambiental | se confirma cierre por el area ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38782 | Others | SC31 | SC31_(94) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38763 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(65) | MQR 086 Hinca 1: Retirar roca y residuos de madera | Civil Specialist | Retiro de roca y residuos | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38752 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(54) | General omegas sobre tapas extremos, corregir y como observación en general en el SC (Verificar Todo el Subcampo) | Civil Specialist | se finalizan actividades | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41039 | Others | SC29 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 29 general revision de todos los inversores¦ sc29_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38882 | String Inverter | SC29 | SC29_(104) | Sin riel Chanel para soporte de ductos en SI 5, 6 y 7 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-38735 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(37) | Terreno Alto en tracker 6 | Electrical Specialist | Terreno adecuado | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-10 | 2026-07-30
PHL-38744 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(46) | Instalación alarmas visibles SACU | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38789 | Others | SC31 | SC31_(101) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-41050 | Others | SC30 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 30¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38772 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(83) | SC 31 tracker 66 hincas bajas | Civil Specialist | Corrección de hincas bajas | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41072 | Others | SC30 |  | En el tracker 86 se observan empalmes con conectores MC4 en todo el cableado solar, no se permite en cable solar nuevo el uso de MC4 para ejecutar empalmes dado que e un punto de falla adicional SI.30.09¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41040 | Others | SC30 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 30 general revision de todos los inversores¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38762 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(64) | MQR 109 hinca 2: Hinca baja. Regularizar el terreno | Civil Specialist | Altura de hinca corregida | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41041 | Others | SC31 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, se requiere correccion para evitar sedimentos e inundaciones en los inversores, O&M SC 31 general revision de todos los inversores¦ sc31_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38724 | String Inverter | SC31 | SC31_(22) | Instalar Techos en Inversores Externos a los Trackers. | Electrical Specialist | Instalación de techos | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38771 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(80) | Retiro de roca escombros tracker 83 inca 7 Sur Norte | Civil Specialist | Retiro de escombros | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38739 | String Inverter | SC31 | SC31_(41) | Limpieza general en Inversores | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-41051 | Others | SC31 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 31¦ sc31_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38626 | Others | SC28 | SC28_(92) | Inundamiento por lluvias | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38773 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(84) | SC 31 tracker 68 Cambiar tapa extremo por golpe | Civil Specialist | Cambio de tapa | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38759 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(61) | Realizar marcacion definitiva de los trackers | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-30
PHL-38745 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(47) | Sin tapó la alimentación dél gato hidráulico en el tracker 65 y 44. | Electrical Specialist | Conectados todos los actuadores | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38723 | Others | SC31 | SC31_(20) | Presentar Planos red line (Si aplica) | Site Quality Coordinator | Entrega de planos Redline y devolución firmados | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38783 | Others | SC31 | SC31_(95) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38740 | String Inverter | SC31 | SC31_(42) | Inv 9 suelto riel Channel , cortar pvc de tierra y sellar | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38344 | Others | SC28 | SC28_(85) | Falta de señalización y/o delimitación teniendo en cuenta las pruebas que se estén ejecutando | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38736 | String Inverter | SC31 | SC31_(38) | Pernos cortos y sin reservas para anclaje de inversor 20 | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38796 | Others | SC31 | SC31_(108) | Retiro de geotextil junto a tracker | Environmental Officer | Retiro de Geotextil | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38793 | Others | SC31 | SC31_(105) | se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38792 | Others | SC31 | SC31_(104) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38790 | Others | SC31 | SC31_(102) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38888 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(110) | falta de delimitación alrededor del CT | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38803 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(115) | Revisar torque hinca 4SN T102 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38786 | Others | SC31 | SC31_(98) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38761 | String Inverter | SC31 | SC31_(63) | Retiro de rocas área inversores 8-10 | Civil Specialist | Retiro de tocas de inversores | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38741 | String Inverter | SC31 | SC31_(43) | Inversor # 11 cambiar pasador riel channel | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38725 | Cables | SC31 | SC31_(23) | Pendiente Planes de Acción y Cierre de la NC069 (Por Mal Corte de Aislamiento Cable BT Cabina CT 31) | Site Quality Coordinator | No conformidades cerradas | se confirma cierre de nc | CERRADO | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-07-30
PHL-38802 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(114) | Etiquetado o marcación de identificación de elementos (tracker) (Si aplica) | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38756 | String Inverter | SC31 | SC31_(58) | Vaciar bases en concreto para los inversores MSE 17, 18, 19, 20, 21,22 | Civil Specialist | protocolo de vaciado de bases de inversores | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38746 | Earthing system | SC31 | SC31_(48) | La tierra de los inversores no se encuentra instalada de forma centrada | Electrical Specialist | Tierra de inversores instalada según comentarios de enel | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-07-30
PHL-38892 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(114) | La instalación señalización informativa riesgo electrico en el SC | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38801 | Fiber optic | SC31 | SC31_(113) | Certificados de fusión de fibra óptica | Site Quality Coordinator | Certificados FO | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-08 | 2026-07-30
PHL-38797 | Others | SC31 | SC31_(109) | realizar limpieza y retiro de excedentes de material petreo, los cuales no se encuentren en uso en los frente de obra | Environmental Officer | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBIENTAL | SE CONFIRMA CIERRE DESDE AREA AMBIENTAL | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-30
PHL-38733 | Earthing system | SC31 | SC31_(35) | Cobre expuesto SPT en its 31 tracker 71 | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38731 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(33) | Pendiente Figurado cable de antena | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38726 | Cables | SC31 | SC31_(24) | Pendiente Planes de Acción y Cierre de la NC065 (Por Daño Cable BT inversor 15 SC31) | Site Quality Coordinator | se confirma cierre de nc | se confirma cierre de nc | CERRADO | CERRADO | 2026-06-03 | 2026-07-30
PHL-38749 | Others | SC31 | SC31_(51) | Sellado de juntas de cunetas de acuerdo a especificacion, máx cada 12m. | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-30
PHL-38795 | Others | SC31 | SC31_(107) | Punto de lavado de canaleta de mixer, junto a jaguey N1. Acondicionar el área para evitar derrames de lechada residuos de concreto | Environmental Officer | Punto de lavado de mixer disuelto | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38734 | String Inverter | SC31 | SC31_(36) | Todos los inversores pendientes de tag y marcación RETIE | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38768 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(70) | MQR 085 hinca 6: Hinca baja. Regularizar terreno (1,94 m) | Civil Specialist | Corrección de altura | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38776 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(87) | SC 31 pendiente en general galvanizado en el extremo de los lever | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38779 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(91) | Seguir instalando las tarjetas rojas del seriado de cables. | Safety and Environmental coordinator | Instalación completa de las tarjetas rojas | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-07-30
PHL-38788 | Others | SC31 | SC31_(100) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38799 | Others | SC31 | SC31_(111) | retirar tablas, material de excavación al terminar la actividad de fundida de las bases de los inversores, mantener las medidas de manejo para evitar derrames de concreto | Environmental Officer | se confirma cierre por el area ambiental | se confirma cierre por el area ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-30
PHL-38791 | Others | SC31 | SC31_(103) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-07-30
PHL-38769 | Others | SC31 | SC31_(75) | Puntos susceptible inundación en cada uno Sur Norte 81 | Civil Specialist | Corrección de inundación |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38767 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC31 | SC31_(69) | Construcción de acceso vial a la CT 31 | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-24 | 2026-07-30
PHL-38750 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(52) | Limpieza de hincas y estructura en general | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-30
PHL-38748 | Others | SC31 | SC31_(50) | Realizar roceria | Civil Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-27 | 2026-07-30
PHL-38890 | Others | SC29 | SC29_(112) | zanjas o excavaciones menores sin ningún clase de señalización | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38891 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(113) | SPT del CT, los cables expuestos, los torones de los cables desilachados que pueden generar lesiones en las personas | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38889 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC29 | SC29_(111) | falta de señalización a la caja de concreto ubicada a un costado del CT, en su efecto instalar tapa de la misma | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-38777 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(88) | Corrección altura de Hincas tracker 75 Y 76 | Civil Specialist | Se realiza retiro de tierra para cumplir con altura |  | CERRADO | CERRADO |  | 2026-07-30
PHL-38730 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(31) | General: Pendiente conexionado y figurado de cable de TCU ( | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-30 | 2026-07-30
PHL-38729 | Cables | SC31 | SC31_(30) | Pendiente sellado ductos solar y BT con Espuma de poliuretan en Inversor | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-14 | 2026-07-30
PHL-38747 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(49) | Retiro de material ( Torque tubos ) debajo de tracker 66 | Civil Specialist | Se retiro material del tracker 66 | se finalizan actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38743 | Cables | SC31 | SC31_(45) | Amarres de cable y tubería solar en inversor | Electrical Specialist |  | se confirma cierre de actividades | CERRADO | CERRADO | 2026-05-12 | 2026-07-30
PHL-38781 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC31 | SC31_(93) | Instalar adecuadamente la señalización en la excavación del tanque de aguas aceitosas. | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03 | 2026-07-30
PHL-40100 | Others | SC30 | SC30_oym_01 | SI.30.09 trak 062 string 08, se observa modulo roto, requiere cambio. | Site Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30

## CTO 10
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-39515 | Trenches and Cable Way | SC32 | MT CTO10_(141)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39218 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(31) | Pendiente tapa torque tubo tracker 68, 69, 41,73 inv 4 | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40200 | Fiber optic | SC32 |  | para el sc32 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39197 | PV Tracker system | SC32 | SC32_COMM | String =T34 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39198 | PV Tracker system | SC32 | SC32_COMM | Cambio TCU Esclava 7=T104 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39196 | PV Tracker system | SC32 | SC32_COMM | Obstaculos=T20 al T23, T31,T48,T74,T102 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39199 | PV Tracker system | SC32 | SC32_COMM | Cable Esclava 7 =T104 | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39220 | Cables | SC32 | SC32_(37) | Peinado de cable solar | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39245 | Others | SC32 | SC32_(63) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24
PHL-39221 | Others | SC32 | SC32_(38) | Entrega de planos As Built | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39239 | Others | SC32 | SC32_(57) | General: Limpieza y lavado de módulos y marcos | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39238 | Others | SC32 | SC32_(56) | General: Rocería | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39237 | Others | SC32 | SC32_(55) | General: Rellenar con concreto o grout, los vacíos que hay en las bases de inversores, en centro de las hincas | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39222 | Others | SC32 | SC32_(39) | Construir vial de acceso a la TC | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39215 | Others | SC32 | SC32_(28) | Aterrizar el cerramiento perimetral | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39244 | Others | SC32 | SC32_(62) | Limpieza general alrededor de CT, retiro de residuos plásticos, RCD de menor tamaño, tornilleria, placas de protección, entre otros. | Electrical Specialist | se confirma cierre por aprte ambiental | se confirma cierre por aprte ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17
PHL-39227 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(44) | Retiro madera de encofrado y Realizar lleno compactado alrededor de la base de la NCU | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28
PHL-39246 | Others | SC32 | SC32_(64) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24
PHL-39206 | Drainage System | SC32 | SC32_(17) | Marquillado Cajas del SPT. En CT32 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39240 | Others | SC32 | SC32_(58) | Faltan líneas de torqueo soportes de omegas tracker 37 al 31 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39231 | Others | SC32 | SC32_(48) | Nivelar, reconformar y compactar terrenos para sellar huellas dejadas por maquinaria y telehandlers (paisajismo) | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39228 | String Inverter | SC32 | SC32_(45) | General: Realizar lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28
PHL-39233 | Others | SC32 | SC32_(50) | Retiro de tierra excedente entre trackers 21 al 25 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39250 | Others | SC32 | SC32_(68) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24
PHL-39248 | Others | SC32 | SC32_(66) | cerrado se confirma cierre | Environmental Officer | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-06-24 | 2026-06-24
PHL-39225 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(42) | Terminar de realizar los llenos entre las vigas de la TC | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39236 | Others | SC32 | SC32_(53) | Corrección de líneas de torqueo tracker 26 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39235 | Others | SC32 | SC32_(52) | General: Colocar marquilla definitiva de referenciacion del Tracker | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39226 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(43) | Aplicar grout de Nivelación para los pernos de soporte de la NCU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39211 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(23) | Instalar en cabina los diagramas unifilares de BT y SSAA | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39204 | LV/MV Transformation Cabin | SC32 | SC32_(15) | Instalar nomenclatura operativa de las celdas de MT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39208 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(19) | Identificar compartimiento de BT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39205 | Earthing system | SC32 | SC32_(16) | Instalacion Cajas del SPT. En CT32 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39223 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(40) | Instalación de pernos platina de anclaje costado oriental y occidental de la CT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39224 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(41) | Construir terraplén de la TC | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39241 | Others | SC32 | SC32_(59) | Faltan líneas de torqueo en anclajes motorizada tracker 36 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39252 | Others | SC32 | SC32_(70) | Retiro de accesorios olvidados en el SC, realizar revisión general. | Environmental Officer | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07
PHL-39230 | String Inverter | SC32 | SC32_(47) | Mejorar perfilado el terreno inverter tracker 41y 42 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39229 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(46) | Conformación del terreno acostado de la ct | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39209 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(21) | Instalar coraza en cable de potencia en la SACU y en el gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39513 | Trenches and Cable Way | SC32 | MT CTO10_(139)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | Instalación de monolito | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39242 | Others | SC32 | SC32_(60) | Retiro moticulo de tierra tracker 34, 33 y 32 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39243 | Others | SC32 | SC32_(61) | Instalar Cuello de ganzo en tanque de aceite | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39232 | Others | SC32 | SC32_(49) | Abollamiento en el terreno costado Oriental tracker 44 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39251 | Others | SC32 | SC32_(69) | Se identifica excavación abierta sin señalizar, junto con residuos de delimitación y agua empozada. | Environmental Officer | SE CONFIRMA CIERRE | SE CONFIRMA CIERRE | CERRADO | CERRADO | 2026-07-07 | 2026-07-07
PHL-39219 | String Inverter | SC32 | SC32_(36) | Identificar inversores y símbolos retie ( general) SC32 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39213 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(26) | Instalar coraza en cable de potencia NCU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39200 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(4) | Conectar los terminales de MT y macar testigos de torque | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39207 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(18) | Instalar nomenclatura operativa en breaker de BT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39210 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC32 | SC32_(22) | Instalar coraza en cable de potencia gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39201 | Others | SC32 | SC32_(14) | Identificacion del SC | Safety and Environmental coordinator | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28
PHL-39212 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(25) | Instalar Tag de NCU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39216 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(30) | General: Remarcar torqueo, donde se haya borrado | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39217 | String Inverter | SC32 | SC32_(30) | Pendiente testigo torque inv 18 | Electrical Specialist | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-07-28 | 2026-07-28
PHL-39234 | Others | SC32 | SC32_(51) | Retiroa cumulacion tierra entre tracker 23 y 22 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39214 | PV Tracker system | SC32 | SC32_(27) | Instalar coraza en cable de comunicación de la NCU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39514 | Trenches and Cable Way | SC32 | MT CTO10_(140)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39249 | Others | SC32 | SC32_(67) | Realizar limpieza general del SC, se identifican residuos plásticos (amarres, zunchos, tapas, accesorios, bolsas, delimitación, espuma sellante, etc), madera de estibas y carretes, cartón. Disponer adecuadamente. | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39247 | Others | SC32 | SC32_(65) | Revisión y retiro de RCD del SC, tener presente que aún se estan ejecutando actividades con concreto, deben implementarse las medidas de manejo ambiental correspondientes. | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41065 | Others | SC32 |  | correccion de amarres faltantes en: eje de tracker 019-021-022-023-024-025-035,045 y en ductos de hdep Tracker 021-022-025-029-030-034. sc32¦ sc32_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39203 | LV/MV Transformation Cabin | SC32 | SC32_(12) | Pendiente señalizacion de Riesgo electrico en el SC | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03
PHL-39202 | String Inverter | SC32 | SC32_(11) | Pendiente señalizacion de inversores | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39797 | LV/MV Cabin Others | SC32 | CTO10_MT_139 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ Instalación de monolito | Site Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39798 | LV/MV Cabin Others | SC32 | CTO10_MT_140 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Site Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39799 | LV/MV Cabin Others | SC32 | CTO10_MT_141 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Site Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39924 | Others | SC32 | SC32_4 | Conectar los terminales de MT y macar testigos de torque | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39925 | Others | SC32 | SC32_13 | Pendiente KIT para trabajos electricos en las CT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39926 | Others | SC32 | SC32_14 | Identificacion del SC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39927 | Others | SC32 | SC32_11 | Pendiente señalizacion de inversores | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39928 | Others | SC32 | SC32_12 | Pendiente señalizacion de Riesgo electrico en el SC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39929 | Others | SC32 | SC32_15 | Instalar nomenclatura operativa de las celdas de MT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39930 | Others | SC32 | SC32_16 | Instalacion Cajas del SPT. En CT32 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39931 | Others | SC32 | SC32_17 | Marquillado Cajas del SPT. En CT32 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39932 | Others | SC32 | SC32_18 | Instalar nomenclatura operativa en breaker de BT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39933 | Others | SC32 | SC32_19 | Identificar compartimiento de BT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39934 | Others | SC32 | SC32_21 | Instalar coraza en cable de potencia en la SACU y en el gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39935 | Others | SC32 | SC32_22 | Instalar coraza en cable de potencia gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39936 | Others | SC32 | SC32_23 | Instalar en cabina los diagramas unifilares de BT y SSAA | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39937 | Others | SC32 | SC32_25 | Instalar Tag de NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39938 | Others | SC32 | SC32_26 | Instalar coraza en cable de potencia | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39939 | Others | SC32 | SC32_27 | Instalar coraza en cable de comunicación de la NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39940 | Others | SC32 | SC32_28 | Aterrizar el cerramiento perimetral | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39941 | Others | SC32 | SC32_30 | General: Remarcar torqueo, donde se haya borrado | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39942 | Others | SC32 | SC32_31 | Pendiente testigo torque inv 18 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39943 | Others | SC32 | SC32_32 | Pendiente tapa torque tubo tracker 68, 69, 41,73 inv 4 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39944 | Others | SC32 | SC32_36 | Identificar inversores y símbolos retie ( general) SC32 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39945 | Others | SC32 | SC32_37 | Peinado de cable solar | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39946 | Others | SC32 | SC32_38 | Entrega de planos As Built | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39947 | Others | SC32 | SC32_39 | Construir vial de acceso a la TC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39948 | Others | SC32 | SC32_40 | Instalación de pernos platina de anclaje costado oriental y occidental de la CT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39949 | Others | SC32 | SC32_41 | Construir terraplén de la TC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39950 | Others | SC32 | SC32_42 | Terminar de realizar los llenos entre las vigas de la TC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39951 | Others | SC32 | SC32_43 | Aplicar grout de Nivelación para los pernos de soporte de la NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39952 | Others | SC32 | SC32_44 | Retiro madera de encofrado y Realizar lleno compactado alrededor de la base de la NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39953 | Others | SC32 | SC32_45 | General: Realizar lleno compactado alrededor de las bases de los inversores | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39954 | Others | SC32 | SC32_46 | Conformación del terreno acostado de la ct | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39955 | Others | SC32 | SC32_47 | Mejorar perfilado el terreno inverter tracker 41y 42 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39956 | Others | SC32 | SC32_48 | Nivelar, reconformar y compactar terrenos para sellar huellas dejadas por maquinaria y telehandlers (paisajismo) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39957 | Others | SC32 | SC32_49 | Abollamiento en el terreno costado Oriental tracker 44 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39958 | Others | SC32 | SC32_50 | Retiro de tierra excedente entre trackers 21 al 25 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39959 | Others | SC32 | SC32_51 | Retiroa cumulacion tierra entre tracker 23 y 22 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39960 | Others | SC32 | SC32_52 | General: Colocar marquilla definitiva de referenciacion del Tracker | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39961 | Others | SC32 | SC32_53 | Corrección de líneas de torqueo tracker 26 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39962 | Others | SC32 | SC32_55 | General: Rellenar con concreto o grout, los vacíos que hay en las bases de inversores, en centro de las hincas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39963 | Others | SC32 | SC32_56 | General: Rocería | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39964 | Others | SC32 | SC32_57 | General: Limpieza y lavado de módulos y marcos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39965 | Others | SC32 | SC32_58 | Faltan líneas de torqueo soportes de omegas tracker 37 al 31 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39966 | Others | SC32 | SC32_59 | Faltan líneas de torqueo en anclajes motorizada tracker 36 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39967 | Others | SC32 | SC32_60 | Retiro moticulo de tierra tracker 34, 33 y 32 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39968 | Others | SC32 | SC32_61 | Instalar Cuello de ganzo en tanque de aceite | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39969 | Others | SC32 | SC32_62 | Limpieza general alrededor de CT, retiro de residuos plásticos, RCD de menor tamaño, tornilleria, placas de protección, entre otros. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39970 | Others | SC32 | SC32_63 | Inversores: Limpieza general alrededor de las bases, retiro de RCD, residuos plásticos (cinta de peligro, retazos de cinta, accesorios, amarres, espuma sellante) entre otros. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39971 | Others | SC32 | SC32_64 | Retiro y disposición adecuada de las formaletas usadas para la fundida de las bases | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39972 | Others | SC32 | SC32_65 | Revisión y retiro de RCD del SC, tener presente que aún se estan ejecutando actividades con concreto, deben implementarse las medidas de manejo ambiental correspondientes. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39973 | Others | SC32 | SC32_66 | Mantener las medidas de manejo ambiental en los puntos de sombra y cuando se realice el retiro de esto, es necesaria la limpieza de las zonas. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39974 | Others | SC32 | SC32_67 | Realizar limpieza general del SC, se identifican residuos plásticos (amarres, zunchos, tapas, accesorios, bolsas, delimitación, espuma sellante, etc), madera de estibas y carretes, cartón. Disponer adecuadamente. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39975 | Others | SC32 | SC32_68 | Material de excavación, implementar la medida de manejo ambiental correspondiente (conformación o disposición ZODME) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39976 | Others | SC32 | SC32_69 | Se identifica excavación abierta sin señalizar, junto con residuos de delimitación y agua empozada. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39977 | Others | SC32 | SC32_70 | Retiro de accesorios olvidados en el SC, realizar revisión general. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39300 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(95) | Testigo De torqueo hinca 5 trácker 56 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39287 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(78) | SC 33 Recojer materiales sobrantes | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39284 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(74) | General: SC 33 realizar limpieza y galvanizado en los lever | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2024-09-23
PHL-39304 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(63) | Colocar cuello de ganso al tanque de aceites | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39302 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(53) | SC 33 retiro de material de excavación TR 06 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39288 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(79) | Testigo de torqueo hinca 3 norte sur tracker 105 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-23
PHL-39310 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(70) | Conformación de terreno y relleno de grouting en NCU | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39283 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(72) | General: SC 33 falta marca de torque en omegas y lever | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39312 | String Inverter | SC33 | SC33_(76) | Base inversor MSE 17: Mejorar el acabado del concreto | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39308 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(67) | General: Realizar rocería | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39297 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(92) | Retiro de elementos que puedan afectar los papeles debajo de ellos. A nível general. (TR92) | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39298 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(93) | Limpeza de marcos de modulos | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39299 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(94) | Testigo Torqueo soportes cabezales hinca 1 TR 57 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39292 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(86) | Tapa costado norte de tracker 103 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39291 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(83) | Limpieza tracker 27 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39282 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(68) | Dejar libre la zona de actuadores, despejandola de vegetacion | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39289 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(81) | General: SC 33 limpieza de cartón en módulos | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39313 | String Inverter | SC33 | SC33_(80) | General: Retiro del plástico en afloramientos de tubería, en las Bases de los inversores | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39306 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(65) | Construir vial de acceso TC 33, de acuerdo a plano | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39286 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(77) | General: SC 33 realizar apertura de pines inferior y superior | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39285 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(75) | General: Testigo Torqueo anclajes actuadoras | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29
PHL-39294 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(88) | General: Instalar marquilla de referencia en los trackers ( nombre del tracker) | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39295 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(89) | Tracker 68 y 69: Instalar tapa a torquetubo | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39301 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(44) | Rellenar zanja TR110 entre hincas 4 -5 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39303 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(62) | Conformación de terreno alrededor de la cabina | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39305 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(64) | Construir terraplén en TC, de acuerdo a plano | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39325 | Others | SC33 | SC33_(102) | Limpieza y retiro de sedimentos y recolección de residuos evidenciados en tramos de las cunetas de manejo de aguas de escorrentía superficial. | Environmental Officer | cerrado se confrima cierre | cerrado se confrima cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17
PHL-39307 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(66) | Estación Meteo Colocar grout de Nivelación a pernos de la base | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39309 | Others | SC33 | SC33_(69) | General: Nivelar, reconformar y compactar el terreno para sellar baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39311 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(73) | General: Retirar plásticos de las hincas que contienen los inversores y sellar con grout los espacios donde aflora la tubería | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39293 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(87) | General: SC 33 limpieza y galvanizado en estructura | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39314 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(85) | NCU diagonal al tracker MQR 107: Aplicar grout a zona de pernos de la base. Desencofrar base en concreto; llenar y compactar alrededor de la base . | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39315 | Others | SC33 | SC33_(90) | General: Limpieza de cunetas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39296 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(91) | General:Limpieza modulos presencia cartón en modulos | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39323 | Others | SC33 | SC33_(100) | Gestión de materiales sobrantes de construcción | Environmental Officer | se confirma cierre por parte de area ambiental | se confirma cierre por parte de area ambiental | CERRADO | CERRADO | 2026-07-17 | 2026-07-17
PHL-40201 | Fiber optic | SC33 |  | para el sc33 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41027 | Others | SC33 |  | Retirar Residuos de Pegamento Por Instalación de Stickers Y Nomenclatura CT. En sc33 punto electrico | Electrical Discipline |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39271 | Others | SC33 | SC33_(59) | Aterrizar cerramiento perimetral | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39268 | Cables | SC33 | SC33_(54) | Limpieza termocontraible en cable AC string inverters 02 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39267 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(45) | General: Mejorar peinado cable antena de comunicaciones TCU. Falta bucle.o gota. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39270 | String Inverter | SC33 | SC33_(58) | Testigo Torqueo soportes String inverter Tr61 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39260 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(34) | Pendiente sellado de ingresos tablero de comunicaciones | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39259 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(33) | Pendiente sellado de ingresos SACU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39261 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(35) | Instalar plano unifilar y de comunicaciónes en el gabinete de comunicaciónes | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39255 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(28) | Terminar de colocar pernos para la base de la cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39262 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(36) | Instalar ducto para protección del conductor de MT en la parte inferior de las celdas | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39266 | Cables | SC33 | SC33_(41) | General: Pendiente cierre de string | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39254 | Earthing system | SC33 | SC33_(27) | Pendiente instalación caja inspección SPT perimetral de TC33 | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39269 | String Inverter | SC33 | SC33_(57) | General: Torqueo soportes de string inverter tracker | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39256 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(30) | Instalación de nomenclatura operativa en celdas de MT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39265 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(39) | Pendiente realizar la cimentación de los ductos de comunicación y SSAA en la cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39253 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC33 | SC33_(8) | Pendiente instalar marquillas en breaker | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39264 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(38) | Identificación de gabinete de comunicaciónes en cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39263 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(37) | Instalar la identificación del compartimiento de BT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39258 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(32) | Instalación del Tag de cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39257 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(31) | Instalación del unifilar de BT, MT y SSAA | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39322 | Others | SC33 | SC33_(99) | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39320 | Others | SC33 | SC33_(97) | Realizar la recolección y disposición de los residuos que se encuentran acopiados y dispersos en el subcampo (cartón, plástico, restos de tubería...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos de menor tamaño | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39290 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(82) | Retiro de madero como separador cables en hinca 1 norte sur tracker 105 | Civil Specialist | se confirma cierre | se confirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-09 | 2026-07-09
PHL-39319 | String Inverter | SC33 | SC33_(55) | General: en los 22 inversores : Retiro de material sobre base, orden y aseo del área (retiro de plásticos) | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39321 | Others | SC33 | SC33_(98) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39324 | Others | SC33 | SC33_(101) | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área perimetral del subcampo 33 | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40464 | PV Tracker system | SC33 |  | SC33 montículo de tierra y residuos de poda, bajo el tracker, MQR-019 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41052 | Others | SC33 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 33¦ sc33_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41068 | Others | SC33 |  | PV03 Se evidencia conectado pero NO esta marcando corrientes, se evidencia que en el PV 10 Está conectado el String 3; el PV 4 donde debería estar el String 3 está libre, indeterminado SI.33.18 sc 33¦ sc33_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41071 | Others | SC33 |  | Se evidencia falta de marquillado en los SI cableado solar, falta aplicar espumas resistentes a alta temperatura inverters SI.33.15, SI.33.14, SI.33.01¦ sc33_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39278 | Cables | SC33 | SC33_(50) | General: adecuar y garantizar el enterramiento indicado por ingenieria de los ductos hdpe de bajante solar | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39275 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(46) | General: sellar las TCU | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39272 | String Inverter | SC33 | SC33_(13) | General: en los 22 inversores: Adecuacion de terreno retirando los moticulos de tierra acopiados | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39276 | Cables | SC33 | SC33_(47) | General: garantizar 4 puntos de sujeción del ducto hdpe (se observan en algunas hincas solo 2 amarres) | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39273 | String Inverter | SC33 | SC33_(15) | General: en los 22 inversores : Adecuar zona alrededor para que no se inunde | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39281 | String Inverter | SC33 | SC33_(61) | Limpiar rebabas de concreto en el riel chanel S.I 15 S.I 18 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39274 | String Inverter | SC33 | SC33_(24) | En S.I 1, S.I 12, S.I 18, S.I 19, S.I 20, Adecuación terreno alrededor de la SI llevando a NTN debido a que la base se encuentra por debajo 10 cms | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39277 | Cables | SC33 | SC33_(49) | General: en los 22 inversores: sello con concreto en ductos HDPE | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39280 | Cables | SC33 | SC33_(60) | Mejorar Curva bridado en ingreso a SI que roza con el riel chanel en SI 03, SI 02, SI 20 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39279 | Cables | SC33 | SC33_(56) | Garantizar que se dejen 15 cm de caida libre del cable antes de hacer algun giro o amarre conforme a lo indicado en el manual huawei | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-40180 | Earthworks | SC33 | sc33_t_1 | se requiere retiro de monticulos de madera y/o relleno qué se interponer al movimiento de los traker 019 y 074 en sc33 | ProjectMember |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39316 | Others | SC33 | SC33_(25) | No se evidencian señalización de riego electrónico en inversores | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03
PHL-39318 | Others | SC33 | SC33_(96) | CT sin delimitación en general y señalizar | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03
PHL-39317 | Others | SC33 | SC33_(26) | Pendiente instalar Señalización retie en cabina | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39978 | Others | SC33 | SC33_8 | Pendiente instalar marquillas en breaker | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39979 | Others | SC33 | SC33_23 | Entrega de red line SC 33 | Site Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39980 | Others | SC33 | SC33_13 | General: en los 22 inversores: Adecuacion de terreno retirando los moticulos de tierra acopiados | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39981 | Others | SC33 | SC33_15 | General: en los 22 inversores : Adecuar zona alrededor para que no se inunde | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39982 | Others | SC33 | SC33_24 | En S.I 1, S.I 12, S.I 18, S.I 19, S.I 20, Adecuación terreno alrededor de la SI llevando a NTN debido a que la base se encuentra por debajo 10 cms | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39983 | Others | SC33 | SC33_25 | No se evidencian señalización de riego electrónico en inversores | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39984 | Others | SC33 | SC33_26 | Pendiente instalar Señalización retie en cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39985 | Others | SC33 | SC33_27 | Pendiente instalación caja inspección SPT perimetral de TC33 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39986 | Others | SC33 | SC33_28 | Terminar de colocar pernos para la base de la cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39987 | Others | SC33 | SC33_30 | Instalación de nomenclatura operativa en celdas de MT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39988 | Others | SC33 | SC33_31 | Instalación del unifilar de BT, MT y SSAA | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39989 | Others | SC33 | SC33_32 | Instalación del Tag de cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39990 | Others | SC33 | SC33_33 | Pendiente sellado de ingresos SACU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39991 | Others | SC33 | SC33_34 | Pendiente sellado de ingresos tablero de comunicaciones | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39992 | Others | SC33 | SC33_35 | Instalar plano unifilar y de comunicaciónes en el gabinete de comunicaciónes | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39993 | Others | SC33 | SC33_36 | Instalar ducto para protección del conductor de MT en la parte inferior de las celdas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39994 | Others | SC33 | SC33_37 | Instalar la identificación del compartimiento de BT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39995 | Others | SC33 | SC33_38 | Identificación de gabinete de comunicaciónes en cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39996 | Others | SC33 | SC33_39 | Pendiente realizar la cimentación de los ductos de comunicación y SSAA en la cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39998 | Others | SC33 | SC33_44 | Rellenar zanja TR110 entre hincas 4 -5 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39999 | Others | SC33 | SC33_45 | General: Mejorar peinado cable antena de comunicaciones TCU. Falta bucle.o gota. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40000 | Others | SC33 | SC33_46 | General: sellar las TCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40001 | Others | SC33 | SC33_47 | General: garantizar 4 puntos de sujeción del ducto hdpe (se observan en algunas hincas solo 2 amarres) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40002 | Others | SC33 | SC33_49 | General: en los 22 inversores: sello con concreto en ductos HDPE | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40003 | Others | SC33 | SC33_50 | General: adecuar y garantizar el enterramiento indicado por ingenieria de los ductos hdpe de bajante solar | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40004 | Others | SC33 | SC33_53 | SC 33 retiro de material de excavación TR 06 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40005 | Others | SC33 | SC33_54 | Limpieza termocontraible en cable AC string inverters 02 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40006 | Others | SC33 | SC33_55 | General: en los 22 inversores : Retiro de material sobre base, orden y aseo del área (retiro de plásticos) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40007 | Others | SC33 | SC33_56 | Garantizar que se dejen 15 cm de caida libre del cable antes de hacer algun giro o amarre conforme a lo indicado en el manual huawei | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40008 | Others | SC33 | SC33_57 | General: Torqueo soportes de string inverter tracker | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40009 | Others | SC33 | SC33_58 | Testigo Torqueo soportes String inverter Tr61 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40010 | Others | SC33 | SC33_59 | Aterrizar cerramiento perimetral | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40011 | Others | SC33 | SC33_60 | Mejorar Curva bridado en ingreso a SI que roza con el riel chanel en SI 03, SI 02, SI 20 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40012 | Others | SC33 | SC33_61 | Limpiar rebabas de concreto en el riel chanel S.I 15 S.I 18 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40013 | Others | SC33 | SC33_62 | Conformación de terreno alrededor de la cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40014 | Others | SC33 | SC33_63 | Colocar cuello de ganso al tanque de aceites | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40015 | Others | SC33 | SC33_64 | Construir terraplén en TC, de acuerdo a plano | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40016 | Others | SC33 | SC33_65 | Construir vial de acceso TC 33, de acuerdo a plano | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40017 | Others | SC33 | SC33_66 | Estación Meteo Colocar grout de Nivelación a pernos de la base | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40018 | Others | SC33 | SC33_67 | General: Realizar rocería | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40019 | Others | SC33 | SC33_68 | Dejar libre la zona de actuadores, despejandola de vegetacion | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40020 | Others | SC33 | SC33_69 | General: Nivelar, reconformar y compactar el terreno para sellar baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40021 | Others | SC33 | SC33_70 | Conformación de terreno y relleno de grouting en NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40022 | Others | SC33 | SC33_72 | General: SC 33 falta marca de torque en omegas y lever | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40023 | Others | SC33 | SC33_73 | General: Retirar plásticos de las hincas que contienen los inversores y sellar con grout los espacios donde aflora la tubería | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40024 | Others | SC33 | SC33_74 | General: SC 33 realizar limpieza y galvanizado en los lever | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40025 | Others | SC33 | SC33_75 | General: Testigo Torqueo anclajes actuadoras | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40026 | Others | SC33 | SC33_76 | Base inversor MSE 17: Mejorar el acabado del concreto | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40027 | Others | SC33 | SC33_77 | General: SC 33 realizar apertura de pines inferior y superior | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40028 | Others | SC33 | SC33_78 | SC 33 Recojer materiales sobrantes | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40029 | Others | SC33 | SC33_79 | Testigo de torqueo hinca 3 norte sur tracker 105 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40030 | Others | SC33 | SC33_80 | General: Retiro del plástico en afloramientos de tubería, en las Bases de los inversores | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40031 | Others | SC33 | SC33_81 | General: SC 33 limpieza de cartón en módulos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40032 | Others | SC33 | SC33_82 | Retiro de madero como separador cables en hinca 1 norte sur tracker 105 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40033 | Others | SC33 | SC33_83 | Limpieza tracker 27 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40035 | Others | SC33 | SC33_86 | Tapa costado norte de tracker 103 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40036 | Others | SC33 | SC33_87 | General: SC 33 limpieza y galvanizado en estructura | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40037 | Others | SC33 | SC33_88 | General: Instalar marquilla de referencia en los trackers ( nombre del tracker) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40038 | Others | SC33 | SC33_89 | Tracker 68 y 69: Instalar tapa a torquetubo | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40039 | Others | SC33 | SC33_90 | General: Limpieza de cunetas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40040 | Others | SC33 | SC33_91 | General:Limpieza modulos presencia cartón en modulos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40041 | Others | SC33 | SC33_92 | Retiro de elementos que puedan afectar los papeles debajo de ellos. A nível general. (TR92) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40042 | Others | SC33 | SC33_93 | Limpeza de marcos de modulos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40043 | Others | SC33 | SC33_94 | Testigo Torqueo soportes cabezales hinca 1 TR 57 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40044 | Others | SC33 | SC33_95 | Testigo De torqueo hinca 5 trácker 56 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40045 | Others | SC33 | SC33_96 | CT sin delimitación en general y señalizar | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40046 | Others | SC33 | SC33_97 | Realizar la recolección y disposición de los residuos que se encuentran acopiados y dispersos en el subcampo (cartón, plástico, restos de tubería...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos de menor tamaño | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40047 | Others | SC33 | SC33_98 | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40048 | Others | SC33 | SC33_99 | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40049 | Others | SC33 | SC33_100 | Gestión de materiales sobrantes de construcción | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40050 | Others | SC33 | SC33_101 | Gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área perimetral del subcampo 33 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40051 | Others | SC33 | SC33_102 | Limpieza y retiro de sedimentos y recolección de residuos evidenciados en tramos de las cunetas de manejo de aguas de escorrentía superficial. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39997 | Others | SC33 | SC33_41 | General: Pendiente cierre de string | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40034 | Others | SC33 | SC33_85 | NCU diagonal al tracker MQR 107: Aplicar grout a zona de pernos de la base. Desencofrar base en concreto; llenar y compactar alrededor de la base . | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39461 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(32) | General: completar lleno Alrededor de zapata | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39460 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(31) | General: Rocería | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39456 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(26) | General: SC 34 Galvanizado de Hincas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39455 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(23) | Limpieza Panel Solar General inlcuido los marcos | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39458 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(29) | General:SC 34 Limpieza de ejes | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39479 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(59) | Falta pollo en concreto en las llegadas de cable de comununicaciones a la CT | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39450 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(18) | General: Marcacion definitiva de los trackers | Civil Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39469 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC34 | SC34_(43) | Aplicación de cortafuegos en SACU de CT34 | O&M | se confirma cierre | se confrima cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23
PHL-39459 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(30) | SC 34 alinear soportes de TCU TR 18 y 17 | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39467 | String Inverter | SC34 | SC34_(39) | Sellar fisura base de concreto MSE 01 MSE 20 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-22
PHL-39476 | String Inverter | SC34 | SC34_(55) | Falta retocar todas las estructuras metalicas de los soportes de techos de SI | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39470 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(44) | Presentar protocolos de verticalidad de las 2 NCU | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39468 | Cables | SC34 | SC34_(42) | Ductos expuestos llegada NCU 039 | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39447 | String Inverter | SC34 | SC34_ (8) | General: Falta marcación de inversores en campo | O&M | se confrima cierre | se confrima cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23
PHL-39465 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(36) | Adecuación del terreno aldedor de la cimentación de la NCU 39 dejando escurrimiento hacia afuera | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39464 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(35) | SC 34 falta concreto Secundario en NCU 3 y 39 , con pendiente del 5% como indica el plano | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39457 | Others | SC34 | SC34_(27) | Lleno sobre zanja CCTV debe completarse a nivel de terreno dejar una capa de 20 cm sobre las para suplí asentamientos por no compactar (general) | Civil Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39454 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(22) | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y material sobrante de excavación | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39452 | Others | SC34 | SC34_(20) | Limpieza de cunetas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39449 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(17) | General: SC 34 Limpieza general de Tracker | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39472 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(49) | CT 34: Terminar de conformar terraplén, toma ensayo a última capa, instalar bordillos y grava | Civil Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39451 | Others | SC34 | SC34_(19) | General adecuación hombros de cunetas | Civil Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-40202 | Fiber optic | SC34 |  | para el sc34 corregir sugecion de cajas de fibra óptica para anillos de comunicación, actualmente pegadas con cinta doble cara | Commissioning Manager |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39471 | Earthing system | SC34 | SC34_(46) | Instalación Cajas de Inspección Malla SPT CT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39481 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(61) | Falta terminar ajustes en cuadro de comunicaciones | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-28
PHL-39477 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(57) | Retirar masilla en ducto HDPE de la entrada del cable de alimentacion a la NCU | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39480 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(60) | Falta retirar componentes sobrantes de la SACU y entregar a logistica enel. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39478 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(58) | Pendiente colocar tapa y bandeja en SSAA de cabina | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39466 | Earthing system | SC34 | SC34_(38) | Cambiar posición latiguillo tierra TR 75 a TR 90, | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-40094 | Others | SC34 | SC34_67 | Gestión y retiro de llantas, accesorios de maquinaria y Rosa Bustos Duques, hierro | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-39463 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(34) | Mejorar Acabado Cable Alimentación TCU General | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39482 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(62) | Falta instalar unifilar en BT | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39462 | Cables | SC34 | SC34_(33) | Instalación de 4 amarres en los Ductos Solares | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-09-29
PHL-39453 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(21) | Figurado Cable Antena TCU general | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39486 | Others | SC34 | SC34_(66) | Continuar con el retiro y gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área de vallado y dispersos en el SC | Environmental Officer |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39483 | Others | SC34 | SC34_(63) | Continuar con la jornada de recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el subcampo (zunchos, manilas, cinta de seguridad, estacas, madera...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39487 | Others | SC34 | SC34_(67) | Gestión y retiro de llantas, accesorios de maquinaria y mecánicos, hierro | Environmental Officer |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39485 | Others | SC34 | SC34_(65) | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39484 | Others | SC34 | SC34_(64) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores, NCU y acopiados al borde del vial | Environmental Officer |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40191 | PV Tracker system | SC34 |  | cambio de 35 modulos dañados en sc34, SI.34.01 STR 12 md1 SI.34.02 STR 11 md1 SI.34.05 STR 13 md1 SI.34.08 STR 12 md1 SI.34.12 STR 09 md1 SI.34.17 STR 12 md1 SI.34.19 STR 04,09,10 md3 SI.34.20 STR 17 md1 SI.34.22 STR 04 md1 SI.34.06 STR 09 md1 SI.34.06 STR 14 md1 SI.34.09 STR 15 md1 SI.34.07 STR 10 md1 SI.34.11 STR 04 md1 SI.34.11 STR 19 md1 SI.34.22 STR 07 md1 SI.34.19 STR 16 md3 SI.34.19 STR 05 md1 SI.34.19 STR 08 md1 SI.34.19 STR 06 md1 SI.34.18 STR 16 md1 SI.34.18 STR 13 md1 SI.34.18 STR 01 md1 SI.34.17 STR 06 md1 SI.34.17 STR 16 md1 SI.34.04 STR 14 md1 SI.34.03 STR 03 md1 SI.34.03 STR 09 md2 SI.34.02 STR 13 md1 SI.34.02 STR 06 md1 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40465 | PV Tracker system | SC34 |  | SC34_PANEL DAÑADO SI.34.05 Srt 13 panel quemado y Str 01 aislamiento (sc34) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40088 | Others | SC34 | SC34_61 | Falta terminar ajustes en cuadro de comunicaciones | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40089 | Others | SC34 | SC34_62 | Falta instalar unifilar en BT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-41053 | Others | SC34 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 34¦ sc34_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41060 | Others | SC34 |  | Correccion de SPT desconectada en la hinca del tracker 050 y hinca del tracker 057¦ sc34_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41063 | Others | SC34 |  | Estabilización de red de drenajes en SC 34, construcción de descoles para evacuación de agua¦ sc34_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39488 | LV/MV Transformation Cabin Others | SC34 | SC34_(70) | Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39475 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(53) | General: Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | O&M |  |  | CERRADO | CERRADO
PHL-39474 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(52) | Aplicación de multiseal en prensa estopas del tablero SACU CT34 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel
PHL-39473 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(51) | INV.34.11 TR110.S20 presencia panel de abejas | O&M | se confirma cierre | se cofnirma cierre | CERRADO | CERRADO | 2026-07-23 | 2026-07-23
PHL-39448 | Others | SC34 | SC34_(10) | instalar señalización de reisgo Eléctrico en el SC | Safety and Environmental coordinator |  |  | CERRADO | CERRADO | 2026-08-03
PHL-40086 | Others | SC34 | SC34_59 | Falta pollo en concreto en las llegadas de cable de comununicaciones a la CT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40066 | Others | SC34 | SC34_32 | General: completar lleno Alrededor de zapata | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40080 | Others | SC34 | SC34_51 | INV.34.11 TR110.S20 presencia panel de abejas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40078 | Others | SC34 | SC34_46 | Instalación Cajas de Inspección Malla SPT CT | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40058 | Others | SC34 | SC34_21 | Figurado Cable Antena TCU general | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40068 | Others | SC34 | SC34_34 | Mejorar Acabado Cable Alimentación TCU General | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40071 | Others | SC34 | SC34_38 | Cambiar posición latiguillo tierra TR 75 a TR 90, | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40064 | Others | SC34 | SC34_30 | SC 34 alinear soportes de TCU TR 18 y 17 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40072 | Others | SC34 | SC34_39 | Sellar fisura base de concreto MSE 01 MSE 20 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40087 | Others | SC34 | SC34_60 | Falta retirar componentes sobrantes de la SACU y entregar a logistica enel. | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40082 | Others | SC34 | SC34_53 | General: Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40065 | Others | SC34 | SC34_31 | General: Rocería | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40081 | Others | SC34 | SC34_52 | Aplicación de multiseal en prensa estopas del tablero SACU CT34 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40092 | Others | SC34 | SC34_65 | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40062 | Others | SC34 | SC34_27 | Lleno sobre zanja CCTV debe completarse a nivel de terreno dejar una capa de 20 cm sobre las para suplí asentamientos por no compactar (general) | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40060 | Others | SC34 | SC34_23 | Limpieza Panel Solar General inlcuido los marcos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40075 | Others | SC34 | SC34_42 | Ductos expuestos llegada NCU 039 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40063 | Others | SC34 | SC34_29 | General:SC 34 Limpieza de ejes | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40076 | Others | SC34 | SC34_43 | Aplicación de cortafuegos en SACU de CT34 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40055 | Others | SC34 | SC34_18 | General: Marcacion definitiva de los trackers | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40083 | Others | SC34 | SC34_55 | Falta retocar todas las estructuras metalicas de los soportes de techos de SI | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40085 | Others | SC34 | SC34_58 | Pendiente colocar tapa y bandeja en SSAA de cabina | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40054 | Others | SC34 | SC34_17 | General: SC 34 Limpieza general de Tracker | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40061 | Others | SC34 | SC34_26 | General: SC 34 Galvanizado de Hincas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40057 | Others | SC34 | SC34_20 | Limpieza de cunetas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40059 | Others | SC34 | SC34_22 | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y material sobrante de excavación | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40056 | Others | SC34 | SC34_19 | General adecuación hombros de cunetas | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40053 | Others | SC34 | SC34_10 | instalar señalización de reisgo MAURICIO PARDO VALBUENA en el SC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40073 | Others | SC34 | SC34_40 | Pendiente sellado perforaciones del mástil NCU03 y 39 | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40069 | Others | SC34 | SC34_35 | SC 34 falta concreto Secundario en NCU 3 y 39 , con pendiente del 5% como indica el plano | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40070 | Others | SC34 | SC34_36 | Adecuación del terreno aldedor de la cimentación de la NCU 39 dejando escurrimiento hacia afuera | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40052 | Others | SC34 | SC34_8 | General: Falta marcación de inversores en campo | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40074 | Others | SC34 | SC34_41 | Aplicación Anticorrosivo Riel Channel Base Sensor Pitranometro | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40067 | Others | SC34 | SC34_33 | Instalación de 4 amarres en los Ductos Solares | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40077 | Others | SC34 | SC34_44 | Presentar protocolos de verticalidad de las 2 NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40079 | Others | SC34 | SC34_49 | CT 34: Terminar de conformar terraplén, toma ensayo a última capa, instalar bordillos y grava | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40084 | Others | SC34 | SC34_57 | Retirar masilla en ducto HDPE de la entrada del cable de alimentacion a la NCU | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40090 | Others | SC34 | SC34_63 | Continuar con la jornada de recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el subcampo (zunchos, manilas, cinta de seguridad, estacas, madera...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40091 | Others | SC34 | SC34_64 | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores, NCU y acopiados al borde del vial | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40093 | Others | SC34 | SC34_66 | Continuar con el retiro y gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área de vallado y dispersos en el SC | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13
PHL-40095 | Others | SC34 | SC34_70 | Falta marquillado en breaker de inversores AC CT34 Panel B | Site Manager | - | - | CERRADO | CERRADO | 2026-05-13 | 2026-05-13

## AVANCE
ESTADO | CTO 5 | CTO 8 | CTO 9 | CTO 10 | Otros | Total
CERRADO | 166 | 213 | 315 | 351 | 51 | 1096
ABIERTO | 88 | 33 | 16 | 36 | 20 | 193
PTE Validar Enel | 24 | 15 | 22 | 6 | 7 | 74
TOTAL ÍTEMS | 278 | 261 | 353 | 393 | 78 | 1363
PART | Cantidad | Cerrados | Pendiente validación de ENEL | Pendientes | [11 empty] | PART | Cantidad | Cerrados | Pendiente validación de ENEL | Pendientes
Earthworks | 1 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | Earthworks | 1 | 1 | 0 | 0
Roads | 1 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | Roads | 1 | 0 | 1 | 0
Security System | 2 | 2 | 0 | 0 | [11 empty] | Security System | 2 | 2 | 0 | 0
Drainage System | 5 | 4 | 0 | 1 | [11 empty] | Drainage System | 5 | 4 | 0 | 1
Earthing system | 14 | 13 | 0 | 1 | [11 empty] | Earthing system | 14 | 13 | 0 | 1
Fiber optic | 15 | 15 | 0 | 0 | [11 empty] | Fiber optic | 15 | 15 | 0 | 0
Trenches and Cable Way | 18 | 16 | 0 | 2 | [11 empty] | Trenches and Cable Way | 18 | 16 | 0 | 2 | Conformación de cajas de paso y empalmes
String Inverter | 56 | 53 | 3 | 0 | [11 empty] | String Inverter | 56 | 53 | 3 | 0 | Conformación y nivelación al lado del concreto base de los inversores y galvanizado de riel de anclaje
LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 6 | 5 | 1 | 0 | [11 empty] | LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 6 | 5 | 1 | 0
LV/MV Cabin Others | 20 | 18 | 0 | 2 | [11 empty] | LV/MV Cabin Others | 20 | 18 | 0 | 2 | Conformación y nivelación de los terraplenes de las cabinas CT
LV/MV Transformation Cabin | 27 | 23 | 2 | 2 | [11 empty] | LV/MV Transformation Cabin | 27 | 23 | 2 | 2 | Conformación y nivelación de los terraplenes de las cabinas CT
LV/MV Transformation Cabin Others | 64 | 61 | 3 | 0 | [11 empty] | LV/MV Transformation Cabin Others | 64 | 61 | 3 | 0
Cables | 75 | 68 | 3 | 4 | [11 empty] | Cables | 75 | 68 | 3 | 4 | Validación de amarres de cable solar y ductos
PV Tracker system | 288 | 191 | 10 | 87 | [11 empty] | PV Tracker system | 288 | 191 | 10 | 87 | Cambio de módulos-TCU-esclavas-verificar torqueo- limpieza actuadores
Others | 771 | 626 | 51 | 94 | [11 empty] | Others | 771 | 626 | 51 | 94 | Cajas de empalme-ambiental-hse-
TOTAL | 1363 | 1096 | 74 | 193 | [11 empty] | TOTAL | 1363 | 1096 | 74 | 193
Cerrados IUP |  | 1096
Pendiente cierre ENEL |  | 74
Abiertos | Suministros | 99
| Social | 13
| Monolitos | 9
| Varios | 72
Total |  | 1363
Subcampo | Items Totales | Atendidos por ELECNOR | Items Cerrados IUP | Items por revisión de ENEL | Items Pendientes
SC28 | 49 | 48 | 42 | 6 | 1
SC31 | 99 | 93 | 92 | 1 | 6
SC29 | 106 | 101 | 90 | 11 | 5
SC30 | 99 | 95 | 91 | 4 | 4
SC32 | 130 | 116 | 115 | 1 | 14
SC33 | 165 | 161 | 158 | 3 | 4
SC34 | 98 | 80 | 78 | 2 | 18
SC24 | 86 | 75 | 71 | 4 | 11
SC25 | 44 | 40 | 34 | 6 | 4
SC26 | 59 | 50 | 49 | 1 | 9
SC27 | 72 | 63 | 59 | 4 | 9
SC20 | 78 | 70 | 60 | 10 | 8
SC21 | 69 | 62 | 58 | 4 | 7
SC22 | 94 | 30 | 26 | 4 | 64
SC23 | 37 | 28 | 22 | 6 | 9
GENERAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
OTROS | 72 | 55 | 51 | 4 | 17
Total | 1363 | 1170 | 1096 | 74 | 193
|  | Avance General ELECNOR | 85.84%
|  | Avance IUP |  |  | 80.41%
|  | Pendiente revisión ENEL |  |  | 5.429%
|  | % pendiente | 14.16% |  | 14.16%
|  | Total | 100% |  | 100%
Subcampo | Drainage System |  | Earthing system |  | Cables |  | LV/MV Transformation Cabin Others |  | LV/MV Cabin for string inverter Assembly |  | Fiber optic |  | Earthworks |  | PV Tracker system |  | Roads |  | Security System |  | String Inverter |  | Trenches and Cable Way
| Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado | Abierto | Cerrado
SC28 | [8 empty] | 1 | 5 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 1
SC31 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 39 | [5 empty] | 12
SC29 |  |  |  | 5 |  | 6 | 2 | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | 12
SC30 | 1 | 3 |  | 1 |  | 5 | 1 | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 34 | [5 empty] | 13
SC32 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | 5 | 1 | 2
SC33 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 37 |  |  |  |  | 2 | 7
SC34 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 14 | [5 empty] | 3
SC24 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | 1 | [7 empty] | 1
SC25 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
SC26 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
SC27 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 4
SC20 |  |  |  |  | 2 | 14 | [8 empty] | 2 | 1
SC21 | [14 empty] | 1 | 6
SC22 | [14 empty] | 54 | 4
SC23 | [14 empty] | 5 | 3
OTROS |  |  |  |  | 5 | 24 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 1 | 12
Total | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 68 | 3 | 61 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 97 | 191 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 53 | 2 | 16
PL EXTERNOS
| SUBCAMPO | SOCIAL | Trina Electric | Trina Commissioning | Trina O&M | O&M | TOTAL
| ITS 20 |  |  | 3 |  | 16 | 19
| ITS 21 |  |  | 7 |  | 4 | 11
| ITS 22 |  |  | 58 |  | 2 | 60
| ITS 23 |  |  | 8 |  | 1 | 9
| ITS 24 |  |  | 3 |  | 6 | 9
| ITS 25 |  |  | 2 |  | 4 | 6
| ITS 26 |  |  | 4 |  | 2 | 6
| ITS 27 |  |  | 5 |  | 5 | 10
| ITS 28 |  |  |  |  | 2 | 2
| ITS 29 |  | 1 | 3 |  | 9 | 13
| ITS 30 |  | 3 |  |  | 3 | 6
| ITS 31 |  |  | 9 |  | 2 | 11
| ITS 32 |  | 2 | 3 | 6 |  | 11
| ITS 33 |  |  | 9 |  | 14 | 23
| ITS 34 |  |  | 4 | 2 | 5 | 11
| GENERAL | 15 |  | 2 | 4 |  | 21
| TOTAL | 15 | 6 | 120 | 12 | 75 | 228

## TD AVANCE
Items por CTO
Cantidad | CIRCUITO
ESTADO | CTO 5 | CTO 8 | CTO 9 | CTO 10 | Otros | Total
CERRADO | 166 | 213 | 315 | 351 | 51 | 1096
ABIERTO | 88 | 33 | 16 | 36 | 20 | 193
PTE Validar Enel | 24 | 15 | 22 | 6 | 7 | 74
Total | 278 | 261 | 353 | 393 | 78 | 1363
Punch list por sistemas
Cantidad | ESTADO
PART | CERRADO | PTE Validar Enel | ABIERTO | Total
Earthworks | 1 |  |  | 1
Roads |  | 1 |  | 1
Security System | 2 |  |  | 2
Drainage System | 4 |  | 1 | 5
Earthing system | 13 |  | 1 | 14
Fiber optic | 15 |  |  | 15
Trenches and Cable Way | 16 |  | 2 | 18
String Inverter | 53 | 3 |  | 56
LV/MV Cabin for string inverter Assembly | 5 | 1 |  | 6
LV/MV Cabin Others | 18 |  | 2 | 20
LV/MV Transformation Cabin | 23 | 2 | 2 | 27
LV/MV Transformation Cabin Others | 61 | 3 |  | 64
Cables | 68 | 3 | 4 | 75
PV Tracker system | 191 | 10 | 87 | 288
Others | 626 | 51 | 94 | 771
Total | 1096 | 74 | 193 | 1363
Resumen de estado
ESTADO | Cantidad | % del total
CERRADO | 1096 | 80.41%
Cerrados IUP | 1096 | 80.41%
PTE Validar Enel | 74 | 5.429%
Pendiente cierre ENEL | 74 | 5.429%
ABIERTO | 193 | 14.16%
Suministros | 99 | 7.263%
Social | 13 | 0.9538%
Monolitos | 9 | 0.6603%
Varios | 72 | 5.282%
Total | 1363 | 100%
Seguimiento cierre PL por subcampo
Cantidad | ESTADO
Subcampo | CERRADO | PTE Validar Enel | ABIERTO | Total
SC28 | 42 | 6 | 1 | 49
SC31 | 92 | 1 | 6 | 99
SC29 | 90 | 11 | 5 | 106
SC30 | 91 | 4 | 4 | 99
SC32 | 115 | 1 | 14 | 130
SC33 | 158 | 3 | 4 | 165
SC34 | 78 | 2 | 18 | 98
SC24 | 71 | 4 | 11 | 86
SC25 | 34 | 6 | 4 | 44
SC26 | 49 | 1 | 9 | 59
SC27 | 59 | 4 | 9 | 72
SC20 | 60 | 10 | 8 | 78
SC21 | 58 | 4 | 7 | 69
SC22 | 26 | 4 | 64 | 94
SC23 | 22 | 6 | 9 | 37
GENERAL |  | 3 | 3 | 6
CAJAS | 49 | 4 | 4 | 57
SOCIAL | 2 |  | 13 | 15
Total | 1096 | 74 | 193 | 1363
PL externos por subcampo
Cantidad | EXTERNO
Subcampo | SOCIAL | Trina Electric | Trina Commissioning | Trina O&M | O&M | Total
SC20 |  |  | 3 |  | 16 | 19
SC21 |  |  | 7 |  | 4 | 11
SC22 |  |  | 58 |  | 2 | 60
SC23 |  |  | 8 |  | 1 | 9
SC24 |  |  | 3 |  | 6 | 9
SC25 |  |  | 2 |  | 4 | 6
SC26 |  |  | 4 |  | 2 | 6
SC27 |  |  | 5 |  | 5 | 10
SC28 |  |  |  |  | 2 | 2
SC29 |  | 1 | 3 |  | 9 | 13
SC30 |  | 3 |  |  | 3 | 6
SC31 |  |  | 9 |  | 2 | 11
SC32 |  | 2 | 3 | 6 |  | 11
SC33 |  |  | 9 |  | 14 | 23
SC34 |  |  | 4 | 2 | 5 | 11
GENERAL |  |  | 2 | 4 |  | 6
SOCIAL | 15 |  |  |  |  | 15
Total | 15 | 6 | 120 | 12 | 75 | 228
PL por subcampo y sistema
Cantidad | PART / ESTADO
| Drainage System |  | Total Drainage System | Earthing system |  | Total Earthing system | Cables |  |  | Total Cables | LV/MV Transformation Cabin Others |  | Total LV/MV Transformation Cabin Others | LV/MV Cabin for string inverter Assembly |  | Total LV/MV Cabin for string inverter Assembly | Fiber optic | Total Fiber optic | Earthworks | Total Earthworks | PV Tracker system |  |  | Total PV Tracker system | Roads | Total Roads | Security System | Total Security System | String Inverter |  | Total String Inverter | Trenches and Cable Way |  | Total Trenches and Cable Way | LV/MV Cabin Others |  | Total LV/MV Cabin Others | LV/MV Transformation Cabin |  |  | Total LV/MV Transformation Cabin | Others |  |  | Total Others | Total
Subcampo | ABIERTO | CERRADO |  | ABIERTO | CERRADO |  | ABIERTO | PTE Validar Enel | CERRADO |  | PTE Validar Enel | CERRADO |  | PTE Validar Enel | CERRADO |  | CERRADO |  | CERRADO |  | ABIERTO | PTE Validar Enel | CERRADO |  | PTE Validar Enel |  | CERRADO |  | PTE Validar Enel | CERRADO |  | ABIERTO | CERRADO |  | ABIERTO | CERRADO |  | ABIERTO | PTE Validar Enel | CERRADO |  | ABIERTO | PTE Validar Enel | CERRADO
SC28 | [13 empty] | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 21 | 49
SC31 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 39 | 41 | [5 empty] | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 24 | 29 | 99
SC29 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 2 | 24 | 26 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 5 | 20 | 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 19 | 23 | 106
SC30 | 1 | 3 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 13 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 34 | 36 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 20 | 24 | 99
SC32 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 12 | 14 | [5 empty] | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 10 | 1 | 78 | 89 | 130
SC33 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 37 | 38 |  |  |  |  | 2 | 7 | 9 | [6 empty] | 1 |  | 8 | 9 | 3 |  | 89 | 92 | 165
SC34 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | 1 | 14 | 24 | [5 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |  | 49 | 56 | 98
SC24 | [8 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 63 | 73 | 86
SC25 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | [17 empty] | 3 | 6 | 31 | 40 | 44
SC26 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 41 | 51 | 59
SC27 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 5 | [17 empty] | 8 | 4 | 54 | 66 | 72
SC20 | [6 empty] | 2 |  | 14 | 16 | [10 empty] | 2 |  | 1 | 3 | [17 empty] | 4 | 10 | 45 | 59 | 78
SC21 | [20 empty] | 1 |  | 6 | 7 | [17 empty] | 6 | 4 | 52 | 62 | 69
SC22 | [20 empty] | 54 |  | 4 | 58 | [17 empty] | 10 | 4 | 22 | 36 | 94
SC23 | [20 empty] | 5 |  | 3 | 8 | [17 empty] | 4 | 6 | 19 | 29 | 37
GENERAL | [41 empty] | 3 | 3 |  | 6 | 6
CAJAS | [6 empty] | 2 | 3 | 24 | 29 | [6 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 1 | 12 | 13 | 1 | 11 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 57
SOCIAL | [41 empty] | 13 |  | 2 | 15 | 15
Total | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 68 | 75 | 3 | 61 | 64 | 1 | 5 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 | 87 | 10 | 191 | 288 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 53 | 56 | 2 | 16 | 18 | 2 | 18 | 20 | 2 | 2 | 23 | 27 | 94 | 51 | 626 | 771 | 1363

## Parts
Subcampo | Drainage System |  |  | Earthing system |  |  | Cables |  |  | LV/MV Transformation Cabin Others |  |  | LV/MV Cabin for string inverter Assembly |  |  | Fiber optic |  |  | Earthworks |  |  | PV Tracker system |  |  | Roads |  |  | Security System |  |  | OTROS |  |  | String Inverter |  |  | Trenches and Cable Way
| PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado | PL TOTAL | Abierto | Cerrado
SC28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SC31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
SC29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
SC30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
SC32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 27 | 62 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0
SC33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 16 | 77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
SC34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SC24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
SC25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
SC27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS/SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA/ARQUETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0
Total | 5 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 75 | 60 | 15 | 111 | 78 | 33 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 288 | 211 | 77 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 768 | 485 | 260 | 55 | 27 | 28 | 18 | 18 | 0
590

## Externos
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | CLOSING DATE ENEL | CLOSING DATE - ELECNOR
PHL-40712 | Others | GENERAL | SOCIAL | Reuniones de socialización de cierre de la etapa constructiva en Usiacurí y Sabanalarga, con autoridades locales, comunidades del AI, propietarios vecinos y propietarios de los predios donde se realiza la intervención.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40713 | Others | GENERAL | SOCIAL | Visita guiada de cierre con actores clave (autoridades y comunidad) para validar el área intervenida y confirmar el 100% de condiciones finales del proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40714 | Others | GENERAL | SOCIAL | Cierre del 100% de las PQRSDF (Actualmente se tienen 6 en total: 5 en gestión y 1 abierta). Sin embargo, se deben atender todas las que se generen en la posteridad hasta el cierre total del proyecto. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40715 | Others | GENERAL | SOCIAL | Ejecución de 1 recorrido final de verificación de infraestructura vial con autoridades y comunidad de Isabel López, levantando actas y garantizando la ejecución del 100% de las reparaciones atribuibles al proyecto en la vía Isabel López - Usiacurí. ¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40716 | Others | GENERAL | SOCIAL | Cierre de 217 actas de vecindad (207 viviendas aferentes a vía Isabel López - Usiacurí, 5 correspondientes a predios vecinos y 5 relacionadas con infraestructura comunitaria) asegurando documentación completa, legibilidad y entrega de copias a los titulares.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40717 | Others | GENERAL | SOCIAL | Gestionar el cierre del punto de atención a la comunidad, incluyendo la entrega de soportes finales de operación y la obtención del paz y salvo correspondiente (100%) que certifique la finalización adecuada del servicio.¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40718 | Others | GENERAL | SOCIAL | Informe final de la implementación del PMT y cierre con autoridades competentes (esto incluye el retiro del 100% de los elementos de señalización y control de tránsito implementados durante el proyecto).¦ en cumplimiento de: ANEXO W1 - OBLIGACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40719 | Others | GENERAL | SOCIAL | Entrega de 2 tanques de almacenamiento de agua a comunidad priorizada en el marco de la estrategia de sitio de construcción sostenible.¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40720 | Others | GENERAL | SOCIAL | Entrega 2 desfibriladores externos automáticos (DEA) y realizar la capacitación básica en primeros auxilios a los beneficiarios. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40721 | Others | GENERAL | SOCIAL | Soportes de ejecución de las actividades de Sitio de Construcción Sostenible establecidas en BoQ y en propuesta aprobada. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H y BoQ SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40722 | Others | GENERAL | SOCIAL | Entregar 1 dossier social final que incluya el 100% de soportes correspondientes. ¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40723 | Others | GENERAL | SOCIAL | Realizar reunión final de Comité de Empleo y Seguimiento, comunicando formalmente la finalización del 100% de las actividades constructivas y el cierre de la vinculación laboral asociada al proyecto.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40724 | Others | GENERAL | SOCIAL | Entrega de bases de datos completas (100%) de personal contratado y bienes & servicios asociados al proyecto hasta el cierre de las actividades constructivas.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40725 | Others | GENERAL | SOCIAL | Actualización del record book (formulario de relacionamiento) con las actividades de cierre de la etapa constructiva.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40726 | Others | GENERAL | SOCIAL | Paz y salvo por concepto de adquisición de todo tipo de servicios que se dieron en ocasión de su presencia y la de sus contratistas en el sector.¦ en cumplimiento de: ANEXO H SOSTENIBILIDAD | Sustainability Manager | Delegado a Lauren |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41023 | Others | GENERAL | TRINA | evaluacion, aprobacion y entrega de Curvas I-V en 15 subcampos del parque zona norte | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41024 | Others | GENERAL | TRINA | realizar y entregar informes de Termografías con dron en 15 subcampos del norte | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41025 | Others | SC32 | TRINA | Instalación Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41026 | Others | SC32 | TRINA | Conexionado, Toque y Testigo Terminal Latiguillo SPT Antena NCU. Suc 32: | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41029 | Others | SC30 | TRINA | - ⁠Torque y Testigo Conexión Latiguillo SPT Lado BT CT 30. | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41030 | Others | SC30 | TRINA | - Instalación Platina de Sujeción CT 30. | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41031 | Others | SC30 | TRINA | - ⁠Aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos Potencia y FO CT30. | Electrical Specialist |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41032 | Others | SC29 | TRINA | PL Suc 29. - Instalación Platina de Sujeción CT e instalación Tornillos Platina de Sujeción CT 29. | Electrical Specialist |  |  | CERRADO | CERRADO
PHL-41056 | Others | GENERAL | TRINA | Reposicion de material prestado en etapa de comisionamiento correspondiente a piezas de trackers, cabinas y equipos¦ sc99_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41064 | Others | GENERAL | TRINA | Finalizacion de obras civiles y mecanicas asociadas al vallado perimetral a cargo de bop norte, incluye limpieza, retiro de materiales sobre vallado y correccion de oxidaciones mayores¦ sc99_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40727 | PV Tracker system | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR017 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40728 | PV Tracker system | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR049 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40729 | PV Tracker system | SC20 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 20 ncu: 15 MA0520-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40730 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR001 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40731 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR002 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40732 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR063 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40733 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40734 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Master primero revisar String erroneo en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR081 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40735 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Actuador Eslava 8 en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR083 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40736 | PV Tracker system | SC21 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 21 ncu: 17 MA0521-MQR114 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40737 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR008 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40738 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR009 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40739 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR010 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40740 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR011 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40741 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR012 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40742 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR020 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40743 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR021 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40744 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR022 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40745 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR023 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40746 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR024 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40747 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR025 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40748 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR026 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40749 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR027 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40750 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR029 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40751 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR030 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40752 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR031 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40753 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR032 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40754 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculos (Impide movimiento) en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR038 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40755 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR040 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40756 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR042 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40757 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR051 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40758 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40759 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR053 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40760 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR054 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40761 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR055 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40762 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40763 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR059 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40764 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40765 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR061 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40766 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR062 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40767 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR063 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40768 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR064 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40769 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR065 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40770 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR066 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40771 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR067 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40772 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR069 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40773 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40774 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR084 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40775 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR085 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40776 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR086 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40777 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR087 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40778 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR088 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40779 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Cables Esclava 7 y 8 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR089 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40780 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR090 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40781 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40782 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40783 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR093 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40784 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Sin instalacion TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR094 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40785 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava 7 en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR095 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40786 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR096 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40787 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR097 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40788 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR098 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40789 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR099 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40790 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota/Instalacion erronea TCU Maestra en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR100 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40791 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR101 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40792 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR102 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40793 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR105 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40794 | PV Tracker system | SC22 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: sin instalacion cables hacia master y esclava en SC: 22 ncu: 14 MA0522-MQR111 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40795 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 y 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR024 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40796 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR049 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40797 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40798 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR058 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40799 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Motor escalva 8 en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40800 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR079 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40801 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR084 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40802 | PV Tracker system | SC23 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 23 ncu: 13 MA0523-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40803 | PV Tracker system | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR012 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40804 | PV Tracker system | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Esclava 8 en SC: 24 ncu: 11 MA0824-MQR018 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40805 | PV Tracker system | SC24 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Antena Rota en SC: 24 ncu: 12 MA0824-MQR074 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40806 | PV Tracker system | SC25 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR032 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40807 | PV Tracker system | SC25 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 25 ncu: 10 MA0825-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40808 | PV Tracker system | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR026 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40809 | PV Tracker system | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR070 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40810 | PV Tracker system | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR089 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40811 | PV Tracker system | SC26 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 26 ncu: 9 MA0826-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40812 | PV Tracker system | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR018 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40813 | PV Tracker system | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR062 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40814 | PV Tracker system | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR077 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40815 | PV Tracker system | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Actuador Esclava 7 en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR078 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40816 | PV Tracker system | SC27 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 27 ncu: 8 MA0827-MQR099 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40817 | PV Tracker system | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR100 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40818 | PV Tracker system | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR103 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40819 | PV Tracker system | SC29 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 29 ncu: 6 MA0929-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40820 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR017 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40821 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Master en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR033 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40822 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR036 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40823 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40824 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR098 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40825 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR101 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40826 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR102 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40827 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR106 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40828 | PV Tracker system | SC31 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 31 ncu: 4 MA0931-MQR107 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40829 | PV Tracker system | SC32 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR007 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40830 | PV Tracker system | SC32 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: TCU Maestra en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR034 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40831 | PV Tracker system | SC32 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 32 ncu: 2 MA1032-MQR109 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40832 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: String erroneo en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR011 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40833 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR019 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40834 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR051 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40835 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR052 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40836 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR057 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40837 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR060 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40838 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR074 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40839 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR075 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40840 | PV Tracker system | SC33 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 33 ncu: 1 MA1033-MQR092 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40841 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR035 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40842 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR037 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40843 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Obstaculo (Impide movimiento) en SC: 34 ncu: 3 MA1034-MQR046 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40844 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | pte correccion/instalacion comm: Esclava 7 en SC: 34 ncu: 39 MA1034-MQR091 | Commissioning Manager |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41069 | Others | GENERAL | TRINA | Realizar control de erosion en subcampos zona norte, hasta finalizacion de revegetalizacion y estabilizacion por parte del bop¦ sc99_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41070 | Others | GENERAL | TRINA | finalizacion de obras viales internas conforme a ingenieria del alcance del bop norte¦ sc99_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40564 | Others | SC20 |  | realizar retiro de cinta de marcación provisional (General) ID43_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40577 | Others | SC20 |  | Torque en tornillos de anclaje de CT ID57_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40541 | Others | SC20 |  | Realizar el retiro de plásticos en ductos HDPE (General) ID14_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40545 | Others | SC20 |  | Realiza retiro de cintas de papel de tubo HDPE (General) ID19_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40546 | Others | SC20 |  | General: limpieza de bases de String Inverter ID20_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40549 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de abrazaderas soporte casquilletes (General) ID23_SC20 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40550 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de cable solar, presencia de barro en cableado (General) ID24_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40551 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de cable, motor y estructura de actuador (General) ID25_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40553 | Others | SC20 |  | Realizar instalación de tapones pendientes en MC4 (General) ID28_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40557 | Others | SC20 |  | Falta realizar limpieza y aplicación de pintura en hincas (general) ID33_SC20 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40562 | Others | SC20 |  | Adecuar y mejorar afloramientos en ductos HDPE, se encuentran tubos mal enterrados (General) ID39_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40563 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de paneles anverso y reverso (General) ID40_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40569 | Others | SC20 |  | Realizar la limpieza de ejes con alta suciedad y barro (General) ID48_SC20 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-41033 | Others | SC20 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 20 general revision de todos los inversores¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41042 | Others | SC20 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 20¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41054 | Others | SC20 |  | Reconformar terreno : T053, 054, 058, 043. sc20¦ sc20_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40604 | Others | SC21 |  | Pendiente retiro de tacos de madera en soporte de tuberia y conductores (General) ID19_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40640 | Others | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.06 ID59_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-40641 | Others | SC21 |  | Falta torque en SPT de hinca SI.21.05 ID60_SC21 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-20
PHL-41043 | Others | SC21 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 21¦ sc21_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40654 | Others | SC22 |  | Pendiente instalacion tapas torque tubo entre trackers (sc22) ID11_SC22 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41067 | Others | SC22 |  | reposicion de Hurto bateria NCU 14 SC 22¦ sc22_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-41044 | Others | SC23 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 23¦ sc23_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-20
PHL-40456 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI. 07 String 15 traker 48 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40457 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI.10 String 01 traker 32 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40458 | PV Tracker system | SC24 |  | SC24_MODULO DAÑADO SI.12 String 16 traker 16 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41045 | Others | SC24 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 24¦ sc24_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41061 | Others | SC24 |  | En mesas del SC24, la 081, 082 y 096 se observa spt de las hincas sin torquear o sin testigos de torque.¦ sc24_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41034 | Others | SC24 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 24 general revision de todos los inversores¦ sc24_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40276 | Others | SC25 |  | SC 25 - General: Limpieza estructura (incluye hincas, ejes de rotación, omegas soportes,, actuadores, etc) ¦ SC25_7 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40297 | Others | SC25 |  | Realizar correcto Anclaje de la CT con pernos adecuados, actualmente tiene pernos cortos y la tuerca queda mal sujetada. ¦ SC25_41 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40309 | Others | SC25 |  | Adecuación de terreno NCU10 ¦ SC25_58 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41035 | Others | SC25 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 25 general revision de todos los inversores¦ sc25_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41046 | Others | SC26 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 26¦ sc26_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41036 | Others | SC26 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 26 general revision de todos los inversores¦ sc26_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-40419 | Others | SC27 |  | - INV 18 sin testigo torque hinca ¦ SC27_72 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40420 | Others | SC27 |  | - INV 17 sin testigo torque hinca ¦ SC27_73 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-40421 | Others | SC27 |  | - INV 08 sin testigo torque hinca ¦ SC27_74 | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-08-13
PHL-41047 | Others | SC27 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 27¦ sc27_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41037 | Others | SC27 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 27 general revision de todos los inversores¦ sc27_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-08-13
PHL-41048 | Others | SC28 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 28¦ sc28_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41038 | Others | SC28 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 28 general revision de todos los inversores¦ sc28_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40460 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_SOLAR HURTO Inversor 03 PV 09 string 07 esta desconectado y mal marquillado en una punta indica string 5 y en la otra punta que llega al inversor dice string 07 (sc29) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40461 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_PANEL DAÑADO inversor 12 string 15 se observa panel desprendido en el suelo (sc29) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40462 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29_PANEL DAÑADO se encuentra encuentra panel desprendido en el TR 22 string 4 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40463 | PV Tracker system | SC29 |  | SC29 SI.29.21 CORRECCION DE base del inversor con un nivel aproximado del 50% de sedimentos ocasionados por arrastre de material, incumpliendo la distancia mÍnima de 60 cm respecto a la base de concreto | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41049 | Others | SC29 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 29¦ sc29_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41057 | Others | SC29 |  | Correccion de cable puesta a tierra en hinca de Tracker 004 partida. Y hinca de Tracker 037 partida. Sc 29 O&M¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-41058 | Others | SC29 |  | Tapa caja de empalme al frente del CT 29 con manija suelta, caja mt, sc 29 o&M¦ sc29_o&M | O&M |  |  | CERRADO | PTE Validar Enel |  | 2026-07-30
PHL-41039 | Others | SC29 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 29 general revision de todos los inversores¦ sc29_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-38882 | String Inverter | SC29 | SC29_(104) | Sin riel Chanel para soporte de ductos en SI 5, 6 y 7 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41050 | Others | SC30 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 30¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41072 | Others | SC30 |  | En el tracker 86 se observan empalmes con conectores MC4 en todo el cableado solar, no se permite en cable solar nuevo el uso de MC4 para ejecutar empalmes dado que e un punto de falla adicional SI.30.09¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41040 | Others | SC30 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, O&M SC 30 general revision de todos los inversores¦ sc30_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41041 | Others | SC31 |  | Bases en concreto cubierta por sedimento, no cumple distanciamiento mínimo de 60 cm, se requiere correccion para evitar sedimentos e inundaciones en los inversores, O&M SC 31 general revision de todos los inversores¦ sc31_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-41051 | Others | SC31 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 31¦ sc31_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO |  | 2026-07-30
PHL-40171 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.08 MA1032.MSE08.T009 S06 módulo #12 y #15 fisurado | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40172 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.09 MA1032.MSE09.T005 S02 módulo #23 fisurado | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40173 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.15 MA1032.MSE15.T105.S11 Módulo #7 y #14 fisurado | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40174 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.05 MA1032.MSE05.T056.S03 modulo #23 partido | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40175 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.19 Se evidencia modulo roto, SI.32.19 TR 65 #18 Y 24 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40176 | Others | SC32 | TRINA | SI.32.19 string 18 modulo roto. Traker 069 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39272 | String Inverter | SC33 | SC33_(13) | General: en los 22 inversores: Adecuacion de terreno retirando los moticulos de tierra acopiados | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39273 | String Inverter | SC33 | SC33_(15) | General: en los 22 inversores : Adecuar zona alrededor para que no se inunde | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-39277 | Cables | SC33 | SC33_(49) | General: en los 22 inversores: sello con concreto en ductos HDPE | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40464 | PV Tracker system | SC33 |  | SC33 montículo de tierra y residuos de poda, bajo el tracker, MQR-019 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41052 | Others | SC33 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 33¦ sc33_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41068 | Others | SC33 |  | PV03 Se evidencia conectado pero NO esta marcando corrientes, se evidencia que en el PV 10 Está conectado el String 3; el PV 4 donde debería estar el String 3 está libre, indeterminado SI.33.18 sc 33¦ sc33_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39278 | Cables | SC33 | SC33_(50) | General: adecuar y garantizar el enterramiento indicado por ingenieria de los ductos hdpe de bajante solar | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39275 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(46) | General: sellar las TCU | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39276 | Cables | SC33 | SC33_(47) | General: garantizar 4 puntos de sujeción del ducto hdpe (se observan en algunas hincas solo 2 amarres) | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39281 | String Inverter | SC33 | SC33_(61) | Limpiar rebabas de concreto en el riel chanel S.I 15 S.I 18 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39274 | String Inverter | SC33 | SC33_(24) | En S.I 1, S.I 12, S.I 18, S.I 19, S.I 20, Adecuación terreno alrededor de la SI llevando a NTN debido a que la base se encuentra por debajo 10 cms | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39280 | Cables | SC33 | SC33_(60) | Mejorar Curva bridado en ingreso a SI que roza con el riel chanel en SI 03, SI 02, SI 20 | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-39279 | Cables | SC33 | SC33_(56) | Garantizar que se dejen 15 cm de caida libre del cable antes de hacer algun giro o amarre conforme a lo indicado en el manual huawei | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41071 | Others | SC33 |  | Se evidencia falta de marquillado en los SI cableado solar, falta aplicar espumas resistentes a alta temperatura inverters SI.33.15, SI.33.14, SI.33.01¦ sc33_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40189 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | : SI 34.06 traker 082 string 09 panel averiado | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40190 | PV Tracker system | SC34 | TRINA | SI 34.08 traker 080. string 12 panel averiado | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40191 | PV Tracker system | SC34 |  | cambio de 35 modulos dañados en sc34, SI.34.01 STR 12 md1 SI.34.02 STR 11 md1 SI.34.05 STR 13 md1 SI.34.08 STR 12 md1 SI.34.12 STR 09 md1 SI.34.17 STR 12 md1 SI.34.19 STR 04,09,10 md3 SI.34.20 STR 17 md1 SI.34.22 STR 04 md1 SI.34.06 STR 09 md1 SI.34.06 STR 14 md1 SI.34.09 STR 15 md1 SI.34.07 STR 10 md1 SI.34.11 STR 04 md1 SI.34.11 STR 19 md1 SI.34.22 STR 07 md1 SI.34.19 STR 16 md3 SI.34.19 STR 05 md1 SI.34.19 STR 08 md1 SI.34.19 STR 06 md1 SI.34.18 STR 16 md1 SI.34.18 STR 13 md1 SI.34.18 STR 01 md1 SI.34.17 STR 06 md1 SI.34.17 STR 16 md1 SI.34.04 STR 14 md1 SI.34.03 STR 03 md1 SI.34.03 STR 09 md2 SI.34.02 STR 13 md1 SI.34.02 STR 06 md1 | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-40465 | PV Tracker system | SC34 |  | SC34_PANEL DAÑADO SI.34.05 Srt 13 panel quemado y Str 01 aislamiento (sc34) | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41053 | Others | SC34 |  | Correccion de paneles averiados en subcampo 34¦ sc34_o&M | O&M |  |  | ABIERTO | ABIERTO
PHL-41060 | Others | SC34 |  | Correccion de SPT desconectada en la hinca del tracker 050 y hinca del tracker 057¦ sc34_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO
PHL-41063 | Others | SC34 |  | Estabilización de red de drenajes en SC 34, construcción de descoles para evacuación de agua¦ sc34_o&M | O&M |  |  | CERRADO | ABIERTO

## Hoja1 (hidden)
ITEM ID | PART | SC | FUNCTIONAL_PART | DESCRIPTION | DETECTOR_ROLE | SUPPLIER NOTES | CLOSING NOTES | STATUS ELECNOR | STATUS IUP | Fecha propuesta | Fecha Real
PHL-38667 | String Inverter | SC30 | SC30_(69) | MSE 16: Nivelación terreno alrededor de soporte inversor | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-38674 | String Inverter | SC30 | SC30_(76) | Inversor 18 debe cortarse el terreno alrededor de la base del concreto para que cumpla los 80 cm al nivel del terreno, y garantizar el escurrimiento de alguna manera | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-38687 | Drainage System | SC30 | SC30_(92) | Definir medida preventiva para recoger agua de escorrentia antes de la cabina, se sugiere viga corona | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38695 | PV Tracker system | SC30 | SC30_(101) | MQR 17 entre hincas 1 y 2: Terreno con depresión y empozamiento de agua. Nivelar terreno | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-38764 | PV Tracker system | SC31 | SC31_(66) | MQR 108 hinca 1: Hinca baja. Regularizar el terreno | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-38769 | Others | SC31 | SC31_(75) | Puntos susceptible inundación en cada uno Sur Norte 81 | Civil Specialist | Corrección de inundación |  | PF | ABIERTO | 2026-09-30
PHL-38785 | Others | SC31 | SC31_(97) | Cuando se realice el desmantelamiento del respectivo acopio, realizar limpieza y recolección de todos los residuos generados en este | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38798 | Others | SC31 | SC31_(110) | Zodme, esta área debe cumplir con lo establecido en el PMA y la LA, asi como los diseños validados por el área ambiental de Enel | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38833 | Others | SC29 | SC29_(51) | Retiro y gestión de residuos de madera, zunchos metálicos y restos de tubería que se encuentran dispersos. | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38857 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(78) | Corrección de hincas bajas,plicación de las medidas del Plan de manejo de erosión y drenajes | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38878 | PV Tracker system | SC29 | SC29_(99) | Sellar los orificios de la NCU | Electrical Specialist | Se realiza sellado de los orificios |  | PF | ABIERTO
PHL-38883 | Others | SC29 | SC29_(105) | Realizar limpieza general, recolección y gestión de residuos plásticos, cartón y residuos de aprovechamiento forestal por tracker 71 | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-38986 | Cables | CAJAS | Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 09 Suc 22 | Corte de azas y resane de caja | Civil Specialist |  |  | PF | ABIERTO
PHL-39215 | Others | SC32 | SC32_(28) | Aterrizar el cerramiento perimetral | Electrical Specialist | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO
PHL-39221 | Others | SC32 | SC32_(38) | Entrega de planos As Built | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39230 | String Inverter | SC32 | SC32_(47) | Mejorar perfilado el terreno inverter tracker 41y 42 | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39231 | Others | SC32 | SC32_(48) | Nivelar, reconformar y compactar terrenos para sellar huellas dejadas por maquinaria y telehandlers (paisajismo) | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39232 | Others | SC32 | SC32_(49) | Abollamiento en el terreno costado Oriental tracker 44 | Electrical Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39237 | Others | SC32 | SC32_(55) | General: Rellenar con concreto o grout, los vacíos que hay en las bases de inversores, en centro de las hincas | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39265 | LV/MV Transformation Cabin | SC33 | SC33_(39) | Pendiente realizar la cimentación de los ductos de comunicación y SSAA en la cabina | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39271 | Others | SC33 | SC33_(59) | Aterrizar cerramiento perimetral | Electrical Specialist | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO
PHL-39284 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(74) | General: SC 33 realizar limpieza y galvanizado en los lever | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-39309 | Others | SC33 | SC33_(69) | General: Nivelar, reconformar y compactar el terreno para sellar baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39311 | PV Tracker system | SC33 | SC33_(73) | General: Retirar plásticos de las hincas que contienen los inversores y sellar con grout los espacios donde aflora la tubería | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39321 | Others | SC33 | SC33_(98) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39451 | Others | SC34 | SC34_(19) | General adecuación hombros de cunetas | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39455 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(23) | Limpieza Panel Solar General inlcuido los marcos | Civil Specialist | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-39456 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(26) | General: SC 34 Galvanizado de Hincas | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-39457 | Others | SC34 | SC34_(27) | Lleno sobre zanja CCTV debe completarse a nivel de terreno dejar una capa de 20 cm sobre las para suplí asentamientos por no compactar (general) | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39458 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(29) | General:SC 34 Limpieza de ejes | Civil Specialist | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-39459 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(30) | SC 34 alinear soportes de TCU TR 18 y 17 | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39461 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(32) | General: completar lleno Alrededor de zapata | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39465 | PV Tracker system | SC34 | SC34_(36) | Adecuación del terreno aldedor de la cimentación de la NCU 39 dejando escurrimiento hacia afuera | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39466 | Earthing system | SC34 | SC34_(38) | Cambiar posición latiguillo tierra TR 75 a TR 90, | Electrical Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39472 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(49) | CT 34: Terminar de conformar terraplén, toma ensayo a última capa, instalar bordillos y grava | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39479 | LV/MV Transformation Cabin | SC34 | SC34_(59) | Falta pollo en concreto en las llegadas de cable de comununicaciones a la CT | Civil Specialist |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39483 | Others | SC34 | SC34_(63) | Continuar con la jornada de recolección y disposición de los residuos de menor tamaño que se encuentran dispersos en el subcampo (zunchos, manilas, cinta de seguridad, estacas, madera...), se resalta que simultánea a la caminata se encontraba cuadrilla ambiental realizando recolección de residuos dispersos | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39484 | Others | SC34 | SC34_(64) | Limpieza y recolección de RCD que se encuentran en las zapatas de los tracker con inversores, NCU y acopiados al borde del vial | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39485 | Others | SC34 | SC34_(65) | Gestión de materiales sobrantes de excavación | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39486 | Others | SC34 | SC34_(66) | Continuar con el retiro y gestión de residuos de aprovechamiento forestal que se encuentran en el área de vallado y dispersos en el SC | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39487 | Others | SC34 | SC34_(67) | Gestión y retiro de llantas, accesorios de maquinaria y mecánicos, hierro | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39514 | Trenches and Cable Way | SC32 | MT CTO10_(140)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39515 | Trenches and Cable Way | SC32 | MT CTO10_(141)Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte | conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Civil Specialist | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39518 | Trenches and Cable Way | CAJAS | MT CTO10_(146)Caja de Empalme Sectioning Pit Cto 10 Lewis 6-7 | limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Environmental Officer |  |  | OP | ABIERTO
PHL-39798 | LV/MV Cabin Others | SC32 | CTO10_MT_140 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ limpieza general, orden y aseo alrededor de la caja | Site Manager | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-39799 | LV/MV Cabin Others | SC32 | CTO10_MT_141 | Caja de Paso MT Cto 10 (SC32-SE) Costado Norte ¦ conformación de terreno Cajas de Empalme - Paso. | Site Manager | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40218 | Others | SC24 |  | Limpieza Módulos Solares (General) ¦ sc24_23 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40227 | Others | SC24 |  | General : Retoque de pintura, donde se observa desprendimiento del galvanizado ¦ sc24_42 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40229 | Others | SC24 |  | General: Galvanizado pernos que sujetan los módulos(Paneles) en sc24 ¦ sc24_45 | Electrical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40234 | Others | SC24 |  | General: Limpieza de hincas cubiertas de tierra ¦ sc24_51 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40277 | Others | SC25 |  | Limpieza general estructuras de soporte de paneles ¦ SC25_8 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40278 | Others | SC25 |  | Limpieza general de paneles con presencia de carton ¦ SC25_9 | Mechanical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40288 | Others | SC25 |  | General: Realizar lleno con compactacion manual, alrededor de las bases de los inversores ¦ SC25_28 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40289 | Others | SC25 |  | Adecuación de terreno entre tracker 82 y 83 ¦ SC25_29 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40295 | Others | SC25 |  | Hinca Baja TR 052 ¦ SC25_39 | Mechanical Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40302 | Others | SC25 |  | Instalación Pollo Banco de Ductos Afloramiento Comunicaciones ¦ SC25_46 | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40312 | Others | SC26 |  | Se requiere nivelar, reconformar y compactar el terreno, debido a baches o huecos dejados por telehandlers y maquinaria (General). ¦ sc26_1 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40313 | Others | SC26 |  | Pendiente limpieza de estructura (hincas, soportes, omegas, torquetubos) (General). ¦ sc26_3 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40314 | Others | SC26 |  | Se requiere en el Trackers MQR 026 en la hinca 9 aplicar pintura Galvanizada en la hinca por desgaste ¦ sc26_5 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40315 | Others | SC26 |  | Reparar daño en estructura de hinca, Afectación hinca 3 S-N Trackers TR 50 ¦ sc26_6 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40324 | Others | SC26 |  | Pendiente retiro y limpieza de residuos de construccion, madera y desechos en el subcampo 26 (General) ¦ sc26_18 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40327 | Others | SC26 |  | Instalar tapa en torque tubo en el trackers (General) ¦ sc26_21 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40328 | Others | SC26 |  | Pendiente profundizar ducto de cable solar MA0826-,MQR016 ¦ sc26_22 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40331 | Others | SC26 |  | Desencofrar bases de inversores y realizar lleno con compactacion manual alrededor de los mismos (General) ¦ sc26_25 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40343 | Others | SC26 |  | Pendiente construir vial de acceso a la TC 26 ¦ sc26_46 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40349 | Others | SC26 |  | Corregir acabados de los concretos en las bases CCTV ¦ sc26_54 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40367 | Others | SC27 |  | General: Limpieza estructura (incluye hincas, soportes, omegas, torquetubos) ¦ SC27_9 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40369 | Others | SC27 |  | Limpieza de modulos y marcos de Módulos FV (General) ¦ SC27_13 | Electrical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40373 | Others | SC27 |  | General: Retoque galvanizado en hincas oxidadas y everiadas por golpes ¦ SC27_18 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40382 | Others | SC27 |  | correcion de hinca baja MQR106 y 107 - Al extremo del tracker ¦ SC27_31 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40387 | Others | SC27 |  | General: Terminar decodificar el terreno, correccion de carcavas, nivelacion de terreno conforme a ingenieria, Posterior a los nuevos movimientos de tierras garantizar la distancia de 50 cm mínimo tanto al ESTE como al OESTE desde el terreno natural a los paneles en zona plana y de 32,5 cm mínimo con la máxima pendiente de 15°. (Movimientos de Tierra que impliquen retirar montículos de tierra, corregir cárcavas, corregir hincas altas, rellenar huecos por retiro de tocones). ¦ SC27_38 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40400 | Others | SC27 |  | Instalación de Pollo en Concreto Banco de Ducto Comunicaciones ¦ SC27_52 | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40405 | Others | SC27 |  | Perfilar y nivelar terreno, por donde pasa el cableado de CCTV ¦ SC27_57 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40406 | Others | SC27 |  | Mejorar la entrega final en tierra de la cuneta para que circule el agua por debajo de la malla del cerramiento ¦ SC27_58 | Civil Discipline | Cerramiento perimetral |  | OP | ABIERTO
PHL-40543 | Others | SC20 |  | Adecuación general del terreno por ahuellamientos y montículos de tierra en todo el sc20 ID16_SC20 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40544 | Others | SC20 |  | Pendiente realizar limpieza general, retiro maderas, icopor, cajas de cartón y plásticos en todo el subcampo, RCD y demás materiales del subcampo ID18_SC20 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40563 | Others | SC20 |  | Realizar limpieza de paneles anverso y reverso (General) ID40_SC20 | O&M | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40600 | Others | SC21 |  | Pendiente adecuacion de terrreno en todo el Subcampo 21 ID15_SC21 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40637 | Others | SC21 |  | Retirar material remanente de excavación realizadas en el subcampo 21 (General) ID56_SC21 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40638 | Others | SC21 |  | Gestionar los residuos de aprovechamiento forestal en el Subcampo 21 (General) ID57_SC21 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40656 | Others | SC22 |  | Pendiente limpieza de módulos en ambas caras, soportes y marcos de modulos (sc22) ID17_SC22 | Electrical Discipline | Limpieza de modulos |  | OP | ABIERTO
PHL-40658 | Others | SC22 |  | Sellar espacio entre placa e hinca en SI22 (sc22) ID21_SC22 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40661 | Others | SC22 |  | Reparar fisuras en base de concreto inversor trackers MA0522-MQR031 (sc22) ID26_SC22 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40663 | Others | SC22 |  | Realizar la recolección y disposición de los residuos (Bolsas, tuberías, madera...) que se encuentran acopiados productos de la limpieza del SC, adicionalmente reforzar la recolección de residuos de menor tamaño dispersos en todo el subcampo (zunchos, accesorios de tornilleria-tapas, amarres, plásticos...), retiro de señalizaciones deterioradas (cinta de seguridad, estacas) se resalta que simultánea a la caminata, la cuadrilla ambiental realizó recolección de residuos dispersos de menor tamaño. ID28_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40664 | Others | SC22 |  | Corregir afloramiento de cable de baja tension en hincas, se requiere instalar proteccion (sc22) ID32_SC22 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40665 | Others | SC22 |  | Se requeire correccion de Tapa del tanque rota, pendiente limpieza de tanque porque se lleno de lodo e instalación del cuello de ganso y prueba de estanqueidad (sc22) ID34_SC22 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40667 | Others | SC22 |  | Se requiere pintar hincas tras desprendimiento de pintura durante limpieza en hincas (General) ID38_SC22 | Mechanical Discipline | Limpieza de estructura mecanica |  | OP | ABIERTO
PHL-40670 | Others | SC22 |  | Se requiere sellar entrada de la SPT en base NCU ID42_SC22 | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40673 | Others | SC22 |  | En la ACO3 se requiere Limpieza y manejo de sedimentos en el cauce, retiro de los residuos (plásticos, remanente de material pétreo, AF, RCD) y elementos usados para delimitar y proteger el área al finalizar las actividades constructivas. ID45_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40674 | Others | SC22 |  | se requeire finalizar la Gestión de residuos de aprovechamiento forestal en el SC y en las zonas donde no hay implantación, conforme a lo expuesto en la visitas de seguimiento ambiental. ID46_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40678 | Others | SC22 |  | Pendiente Realizar orden y aseo al rededor del CT (Recolección y gestión de residuos dispersos), delimitaciones deterioradas (cinta de seguridad y estacas) - gestión de materiales, herramientas, accesorios de maquinaria - gestión de materiales sobrantes de excavación y construcción. Teniendo en cuenta que aún se adelantan actividades, al finalizar se debe Realizar el retiro de carpas, USP y herramientas de trabajo, garantizando que el área quede libre de residuos. ID50_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40680 | Others | SC22 |  | Pendiente Gestión de materiales sobrantes de construcción (pétreo, sobre D50tamaños, placas de protección) ID52_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40681 | Others | SC22 |  | Se requiere gestión de materiales sobrantes de excavación : en el SC y junto al vallado. ID53_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40682 | Others | SC22 |  | Se requiere limpieza y recolección de RCD junto a NCU y vallado, así como en las zapatas de las hinchas con inversores. ID54_SC22 | Environmental Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-40697 | Others | SC23 |  | Pendiente protección de los hombros de la cuneta con geotextil y revegetalizacion. ID34_SC23 | Civil Discipline | Regularizacion de terreno |  | OP | ABIERTO
PHL-40699 | Others | SC23 |  | Se requiere Culminar los trabajos de cimentación en cabina, según ingenieria aprobada. ID36_SC23 | Civil Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41023 | Others | SC |  | evaluacion, aprobacion y entrega de Curvas I-V en 15 subcampos del parque zona norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41024 | Others | SC |  | realizar y entregar informes de Termografías con dron en 15 subcampos del norte | Commissioning Manager |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41031 | Others | SC30 |  | Aplicación de Espuma Poliuretano y Multiseal Afloramiento Banco de Ductos Potencia y FO CT30. | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41032 | Others | SC29 |  | PL Suc 29. - Instalación Platina de Sujeción CT e instalación Tornillos Platina de Sujeción CT 29. | Electrical Discipline |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41063 | Others | SC34 |  | Estabilización de red de drenajes en SC 34, construcción de descoles para evacuación de agua¦ sc34_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO
PHL-41070 | Others | SC |  | finalizacion de obras viales internas conforme a ingenieria del alcance del bop norte¦ sc99_o&M | O&M |  |  | OP | ABIERTO